## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023
OCTAVO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 1.1 | 20500341 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE C. DURAZNO Y C. MANZANO | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1118880 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1118880 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 1176 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 1.2 | 20500342 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MANZANO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MATAMOROS | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 1518480 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1518480 | N/A | ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A . DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V. | 1595 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.1 | 21910822 2023OP000213 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTADORES / C. PROLONGACIÓN UNIDAD TRAMO LAT. PERIF. DE LA JUVENTUD Y AVE. DE LA UNIDAD | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1405720.43 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1391241.71 | CUM-OP-063-2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 5730 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.2 | 21910823 2023OP000214 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV LOS ARCOS TRAMO C. SANTOS VALDÉZ Y C. ACEROS DE CHIHUAHUA / UNIDAD POPULAR | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 690895.07 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 683845.07 | CUM-OP-064-2023 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 2816.5 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.3 | 21910824 2023OP000217 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV LOS ARCOS TRAMO PRTA LABRADA A C. INDIO JU | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 88308.97 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 88238.91 | CUM-OP-054-2023 | CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V | 360 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.4 | 21910825 2023OP000212 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV LOS ARCOS TRAMO PRTA DE LA LIBERTAD A PRTA DE HIERRO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 489378.9 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 488990.49 | CUM-OP-055-2023 | CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V | 1995 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.5 | 21910826 2023OP000211 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AV CAMPO DEL NTE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+219 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 220793.79 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 220701.6 | CUM-OP-056-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 900 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.6 | 21910827 2023OP000215 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE LA AV CAMPO DEL NTE TRAMO CIRCUITO UNIVERSITARIO A C. SAN MIGUEL EL GRANDE (LADO PONIENTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 183504.16 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 183427.55 | CUM-OP-057-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 748 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.7 | 21910828 2023OP000210 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV CAMPO DEL NTE TRAMO C. SAN MIGUEL EL GRANDE Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (LADO ORIENTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 86354.9 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 86318.85 | CUM-OP-058-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 352 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.8 | 20910829 2023OP000209 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO SACRAMENTO ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y CALLE RÍO PÁNUCO (AMBOS CUERPOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 643245.88 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 640909.09 | CUM-OP-066-2023 | APSA INGENIERIA S.A DE C.V | 2622 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.9 | 21910830 2023OP000216 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE POPOCATEPETL / PRIV. DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS ENTRE CALLE MOMBACHO Y CALLE ENCINO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1048918.45 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1048149.67 | CUM-OP-067-2023 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 4142 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.1 | 21910831 2023OP000208 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. CARLOS FUENTES ENTRE CALLE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ Y VICENTE LEÑERO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 510531.05 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 510484.26 | CUM-OP-060-2023 | CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V | 2016 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.11 | 21910832 2023OP000218 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BETECHI ENTRE C. JOSÉ MARTÍ Y C. RETAIMA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 540915.86 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 539383.57 | CUM-OP-059-2023 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 2135.98 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.12 | 21910833 2023OP000219 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TÁSCATE ENTRE C. JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE LERDO DE TEJADA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 289706.1 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 289679.56 | CUM-OP-062-2023 | CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V | 1144 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.13 | 21910834 2023OP000221 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE MORA Y C. PINABETE | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 516608.79 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 516561.46 | CUM-OP-061-2023 | CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V | 2040 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.14 | 21910835 2023OP000207 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AMÉRICA LATINA ENTRE CALLE VIENTOS ALISIOS Y CALLE FILOMENO MATA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1011945.47 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1011203.78 | CUM-OP-068-2023 | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 3996 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.15 | 21910836 2023OP000220 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARCOS DEL CESAR ENTRE C. ARCO DE ACUEDUCTO Y C. PORTAL DE ÉBANO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1264172.18 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1263187.66 | CUM-OP-065-2023 | CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V | 4992 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.16 | 21910837 2023OP000222 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. JOSÉ FUENTES MARES / CHIHUAHUA Y PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5352603.04 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5348019.43 | 169/2023 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 21818 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.17 | 21910838 2023OP000223 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. GUADALUPE REZA (CUERPO NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1410626.96 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1409037.5 | 170/2023 | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5750 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.18 | 21910839 2023OP000224 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO UNIVERSITARIO / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y P.° DEL ARTE DEL KM 0+045 AL AL KM 1+095 (CUERPO NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3066930 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2940636.49 | 171/2023 | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | 10671.57 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 3.1 | 24800519 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE/ CASAVANTES Y CARRETERA EST. 15/ C. INDEPENDENCIA. | NAMIQUIPA, NAMIQUIPA | 764235 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, FRANCISCO JAVIER MATA RIOS, MILTON DUECK THIESSEN, ROY FLORES GONZALEZ | 695 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 4.1 | 25001120 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PARIS DEL KM 0+020 AL KM 0+140 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 769230 | CONTRATO | 758055.03 | E-2023-00084814 | JAIME MENA PARRA | 950 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 5.1 | 23601222 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRIMERO DE MAYO Y C. CARRANZA | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 290153.44 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 258422.03 | OP/33/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | 432.4 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 5.2 | 23601223 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. CENTENARIO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE H.CANANEA DEL KM 0+000 AL KM 0+029 | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 124431.56 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 110696.12 | OP/34/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL | ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | 204.45 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 6.1 | 25200804 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE Y EN CALLE ART. 123 DEL KM 0+000 AL KM 0+121 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 2297963.22 | CONTRATO | 2294284.8 | IO-67-218-808052990-N-4-2023 | CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V. | 1685 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 6.2 | 25200805 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 15A. DEL KM 0+000 AL KM 0+060 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 294031.28 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR. | 420 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 6.3 | 25200806 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DÉCIMA ENTRE AV 5 DE MAYO Y AV. MANUEL OJINAGA, EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 8A Y C. DÉCIMA Y EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. 8A Y C. DÉCIMA | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 170240.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PERSONA FISICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA | 365 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 7.1 | 21300476 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJINAGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 50.00 MTS DE PARQUE SIN NOMBRE) | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 199999.8 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 175 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 7.2 | 21300477 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (A 20.00 MTS DE TEMPLO MORMÓN) | CASAS GRANDES, COL. JUÁREZ | 199999.8 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 300 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 7.3 | 21300478 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE FERROCARRIL NTE. Y CALLE BENITO JUÁREZ NTE. | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTÍZ | 249999.75 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 350 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 7.4 | 21300479 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AV. VICTORIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 2187160.65 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 3202.4 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 8.1 | 21702063 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO PACHECO ENTRE CALLE MARTIN CÓRDOVA Y CALLE PARQUE ALAMEDA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1709566.76 | CONTRATO | 1709566.76 | MC-21702063-LO-2023 | DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S. A.DE C. V. | 1856.8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 8.2 | 21702064 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE M. RIVA PALACIO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MANUEL DOBLADO | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 2860858.24 | CONTRATO | 2860858.24 | MC-21702064-LO-2023 | CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | 2975.03 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 8.3 | 21702065 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO EN CALLE COLIMA ENTRE C. OCTAVA Y C. 12A. | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 1818180 | CONTRATO | 1818180 | MC-21702065-LO-2023 | ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | 2055.29 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 9.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 067 AL KM 0 + 084 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 144855 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 100 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 10.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+220 AL KM 0+238 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 174825 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 108 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 11.1 | 25500326 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDENAS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+124 AL KM 0+314 | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 359640 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS | 1548.69 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 12.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+048 HASTA EL KM 0+052 | ROSARIO, SAN JAVIER | 22477.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 24 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 13.1 | 25400259 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 31 / ENT. (ÁLVARO OBREGÓN - OJO DE LA YEGUA) – SAINAPUCHI ENTRE CARRETERA 33 / ÁLVARO OBREGÓN - OJO DE LA YEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | RIVA PALACIO, CAMPO 33 | 2295202.5 | CONTRATO | 2295202.5 | 25400259PR | RENE DAVID RAMOS BREACH | 22050 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 14.1 | 23202089 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLOSIO AMBOS SENTIDOS, ENTRE AV. LEONOR SÁNCHEZ Y AV. LEONOR SÁNCHEZ DE 0+000.00 AL 0+018.66. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 439560 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 439560 | AO-808032983-E5-2023 | LUIS CARLOS BUENO GARDEA | 270.38 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO:JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 15.1 | 23708778 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TAMAYO EN LOS TRAMOS: DEL KM 0+000 AL 0+113 AMBOS CUERPOS, DEL KM 0+225 AL 0+370 EN EL CUERPO NORTE, Y DEL KM 0+325 AL 0+370 EN EL CUERPO SUR. | JUÁREZ, JUÁREZ | 1538000 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1449722.1 | OP-242-2023 | ING. ANTONIO AKEL QUINTANA | 3265.64 | M2 DE BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 15.2 | 23708779 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIIDRÁULICO EN CALLE LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TAMAYO DEL KM 0+113 AL 0 + 223 (CUERPO NORTE) Y DEL KM 0 + 113 AL 0 + 323 (CUERPO SUR) | JUÁREZ, JUÁREZ | 7814925 | LICITACIÓN PÚBLICA | 7539139.62 | OP-243-2023 | ING. ANTONIO AKEL QUINTANA | 2599.13 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIIDRÁULICO | 100% | 100% | OBRA TERMINADA