## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 25 DE JUNIO DE 2025 70.6 MDP
SEGUNDO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100327 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA / C. IGNACIO ALDAMA, ENTRE AV. HIDALGO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 139860 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 216.6 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 | 20200721 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE C. ONCEAVA Y C.13a | ALDAMA, ALDAMA | 419580 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 482.13 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALLENDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 3.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 32467.5 |  |  |  |  | 31 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 4.1 | 20400389 | RENIVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 DEL KM 0+000 AL KM0+020 A 27 METROS DE IGLESIA SAN GUILLERMO | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO | 84915 | CONTRATO | 84945 | 47 | GREMCA PAVIMENTACIONES | 194.5 | M2 DE RENIVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: ASCENSIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 5.1 | 20500362 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN RAYON ENTRE CARR. FEDERAL NÚM. 2 / CD JUAREZ - ASCENSIÓN Y CALLE DURAZNO DEL KM 0+019 AL KM 0+119 | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN | 979020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 1000 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 10% | 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 6.1 | 20600328 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE DECIMOCTAVA DEL KM 0+021 AL KM 0+024 | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 14985 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 33.35 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BOCOYNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 7.1 | 20901384 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL / C. TERCERA, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO -ENT. BASASEACHI Y CALLE TEPORACA DEL KM. 0+077 AL KM. 0+156, EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYNA, SAN JUANITO | 34965 | CONTRATO | 34965 | 20901384 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 25 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA, EN SÍ LA OBRA SE TERMINÓ EN SEPTIEMBRE.
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 8.1 | 21000482 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA EL SUECO - JANOS / FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA OJO LAGUNA - RICARDO FLORES MAGÓN / CARRETERA VILLA AHUAMDA - RICARDO | BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN | 117382.5 | CONTRATO | 117382.5 | 21000482 | GABRIELA DURÁN NIETO | 240 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 9.1 | 21101144 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE PEDRO MORENO | CAMARGO, CAMARGO | 1593190.71 | CONTRATO | 2114750.22 | OP-13-PCA-008-2025 | FABIAN GAMBOA CHÁVEZ | 3482 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 90%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 9.2 | 21101145 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAZUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ | CAMARGO, CAMARGO | 557156.79 | CONTRATO | 2114750.22 | OP-13-PCA-008-2025 | FABIAN GAMBOA CHÁVEZ | 1185 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 90%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.1 | 21300506 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. ENTRE CALLE DÉCIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+796 A 13 MTS DE LA GALERÍA 186 | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTÍZ | 2491143.53 | CONTRATO | 2491143.53 | CGOP-PAV/2025-001 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 5572 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.2 | 21300507 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 A 5 MTS DE LA GALERÍA TATI ORTÍZ | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTÍZ | 1162043.27 | CONTRATO | 1162043.27 | CGOP-PAV/2025-003 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 2128 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.3 | 21300508 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC DE LA CALLE C. SNOW Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 536278.76 | CONTRATO | 536278.76 | CGOP-PAV/2025-005 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 4680 | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.4 | 21300509 | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA C. SNOW ENTRE C. ANÁHUAC Y C. CHIHUAHUA | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 477084.17 | CONTRATO | 477084.17 | CGOP-PAV/2025-007 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 3900 | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.5 | 21300510 | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. DÍAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 A 5 MTS DE LA ACADEMIA JUÁREZ | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 343564.34 | CONTRATO | 343564.34 | CGOP-PAV/2025-002 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 3500 | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.6 | 21300511 | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DÍAZ ENTRE CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC Y C. CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL KM 0+250 | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 219891.84 | CONTRATO | 219891.84 | CGOP-PAV/2025-008 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 1750 | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 10.7 | 21300512 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SONORA ENTRE C. SNOW Y C. PACHECO Y CALLE PACHECO ENTRE C. SONORA Y CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ | 271986.59 | CONTRATO | 271986.59 | CGOP-PAV/2025-006 | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO | 2240 | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.1 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV DIVISIÓN DEL NTE Y C. RAMÍREZ CALDERÓN | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 684554.98 | LICITACIÓN PÚBLICA | 672954.048 | CUM-OP-012-2025 | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 2160 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.2 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA Y CALLE BLAS CANO DE LOS RÍOS | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 684554.98 | LICITACIÓN PÚBLICA | 672954.048 | CUM-OP-012-2025 | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 2160 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.3 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DE ANGOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 681385.74 | LICITACIÓN PÚBLICA | 679166.08 | CUM-OP-013-2025 | APSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | 2150 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.4 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARIZAGA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 679271.8 | LICITACIÓN PÚBLICA | 677059.09 | CUM-OP-013-2025 | APSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | 2143.33 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.5 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / CARR. A CUAUHTÉMOC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. EULALIA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE ( CARRIL DERECHO) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 749600.38 | LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 2365.24 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA |  |  | FALLO DE LICITACIÓN LO-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.6 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTÉMOC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3486159.62 | LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 11000 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA |  |  | FALLO DE LICITACIÓN LO-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.7 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSE FUENTES MARES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSÉ VELÁZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTILLO (CARRILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1569665.54 | LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 4952.82 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA |  |  | FALLO DE LICITACIÓN LO-67-044-808019999-N-5-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 11.8 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+600 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 1901859.46 | LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 6001 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA |  |  | FALLO DE LICITACIÓN LO-67-044-808019999-N-5-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
MUNICIPIO: CHÍNIPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 12.1 | 22000520 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMIN M. CHAPARRO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL F. LOYA DEL KM 0+025 AL KM 0+026, A 10 MTS DE FRENTE A ESC. PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS | 14985 | LICITACION | 14985 |  | FERRETERIA MARTINEZ S.A. DE C.V. | 6.3 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 13.1 | 21400255 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORONADO, EN TRAMOS AISLADOS | CORONADO, CORONADO | 7492.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  |  | 36 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0%
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | 14.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE GÓMEZ FARÍAS | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 9990 |  |  |  |  | 100 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 15.1 | 21702134 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+066 A 0+576 A 117 MTS DEL YONKE STA MARÍA | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 4987507.5 | CONTRATO | 4987507.5 | MC-21702134-LP-2025 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 3825 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 95%
MUNICIPIO: CUSIHUIRIACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSIHUIRIACHI | 16.1 | 21800258 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAUHTÉMOC - CARICHÍ) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+043 AL KM 0+075, A 1.25 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO | CUSIHUIRIACHI, CARBAJAL DE ABAJO | 29970 | CONTRATO | 29828.62 | 21800258PR | RENE DAVID RAMOS BREACH | 227.5 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100%
MUNICIPIO: DELICIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 17.1 | 22101864 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 19 NTE. ENTRE AV RÍO SACRAMENTO Y CALLE CARLOS BLAKE | DELICIAS, DELICIAS | 949050 | CONTRATO | 935595.49 | LO-67-223-808021998-N-4-2025 | ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO | 1970.51 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0% | 100% | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO INICIO EL 06 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 18.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+035 AL KM 0+040 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO) | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO | 42457.5 |  |  |  |  | 50 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 19.1 | 26400230 | COLOCACIÓN DE BOYAS MÉTALICAS EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLEJÓN EN EL KM 0+015. A 10 MTS DE ABARROTES CHÁVEZ | EL TULE, EL TULE | 9990 | ADMINISTRACION DIRECTA | 9990 |  | RAMON GUTIERREZ CHAVEZ | 37 | PZA DE BOYAS METÁLICAS | 100% | 100%
MUNICIPIO: GALEANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 20.1 | 22300289 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+220 AL 2+620, A 350 METROS DE D´GERA´S LUBRI EXPRESS | GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA | 39960 | CONTRATO | 39960 | 22300289/PR/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR STORHET | 55 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 21.1 | 22500310 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+012 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 112387.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 54 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUACHOCHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 22.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS DEL NIAGARA Y CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+015 | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 252247.5 |  |  |  |  | 126 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: GUADALUPE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 23.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE RAMÓN ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA | GUADALUPE, GUADALUPE | 82417.5 |  |  |  |  | 60 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 24.1 | 22901573 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAHUITE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+013 A 300 MTS DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 74925 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 74925 | N/A | SERVICIOS CORPORACION DE PRODUCTOS CHIHUAHUA, ROSA CLAURIAN MENDIVIL CHAPARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. | 40.83 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUAZAPARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 25.1 | 23000645 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOHN FITZGERALD KENNEDY/SALVADOR CARSON DEL KM 0+018 AL KM 0+023 ( A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) TRAMOS AISLADOS | GUAZAPARES, TEMORIS | 12487.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12487.5 | N/A | CONSTRUCTORA YEPARAVO | 9 | M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 26.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+072.76 AL KM 0+089.56 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 127372.5 |  |  |  |  | 176.5 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. | 27.1 | 23202128 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO ENTRE CALLE JUAN MEDINA Y CALLE BATALLA DE CELAYA. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 1348735.57 | CONTRATO | 1348735.37 | 024-LP-N-3-RVUPE-2025 | INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V. | 1,027.38 125.06 125.06 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. | 27.2 | 23202129 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECOLOTES ENTRE CALLE CAJA DE AGUA/FUENTES DE ACUITZINGO Y FIN DE CALLE. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 1016396.93 | CONTRATO | 1016396.93 | 025-LP-N-4-RVUPE-2025 | INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V. | 719.00 24.83 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 28.1 | 23400280 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA SOTO MÁYNEZ-GÓMEZ FARÍAS-BUENAVENTURA Y CALLE 14 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA | 22477.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 15 | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 29.1 | 23500369 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+450, A 378.00 MTS. DE NEVERIA EXA HOLANDA, EN TRAMOS AISLADOS | JANOS, FERNANDEZ LEAL | 47452.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALBERTO RENTERIA WONG | 60 | M2 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: JIMÉNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 30.1 | 23601267 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE DEL INDIO TRISTE Y CALLE MATAMOROS | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 556169.48 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 556098.07 | OP/026-24-272025 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1056.34 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 30.2 | 23601268 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AV. HIDALGO | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | 637635.52 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 635362.22 | OP/027-24-27/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1238.4 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.1 | 23708965 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C.AZUCENAS/C.MALECÓN/C.ING.DAVID HERRERA JORDÁN. TRAMO: DE C. MANUEL DOBLADO A C. MOCTEZUMA | JUÁREZ, JUÁREZ | 6866137.68 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5243525.27 | OP-043-2025 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 11718.06 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.2 | 23708966 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CUERPO PONIENTE) TRAMO: DE BLVD. ZARAGOZA A C. CAMARGO | JUÁREZ, JUÁREZ | 5047563.37 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4131305.35 | OP-044-2025 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 8447.76 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 93% | 93%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.3 | 23708967 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR.PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE). TRAMO: ENTRE BLVD. MANUEL TALAMAS CAMANDARI A C. ZACATE BLANCO DEL KM 0+182 AL KM 1+160 | JUÁREZ, JUÁREZ | 7063260.96 | LICITACIÓN PÚBLICA | 5787768.65 | OP-044-2025-1 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V. | 11864.55 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 0% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.4 | 23708968 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ (CUERPO ORIENTE). TRAMO: ENTRE C. SIERRA PENA BLANCA Y C. DON PEDRO MENESES HOYOS. DEL KM 0 +000 AL KM 0 + 750. | JUÁREZ, JUÁREZ | 4464704.64 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3293854.82 | OP-045-2025 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 7571.16 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 91% | 91%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.5 | 23708969 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ (CUERPO ORIENTE). TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORUNDA. DEL KM 0+100 AL KM 0+550 | JUÁREZ, JUÁREZ | 2988763.45 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2131608.43 | OP-045-2025-1 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 4977.47 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 87% | 87%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.6 | 23708970 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR.MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0 + 063 AL KM 0 + 142 | JUÁREZ, JUÁREZ | 1973387.11 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1496663.56 | OP-045-2025-2 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 3397.94 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 0% | 30%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.7 | 23708971 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. CACAMATZIN. DEL KM 0 + 059 AL KM 0 + 124 | JUÁREZ, JUÁREZ | 1606160.28 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1219472.39 | OP-045-2025-3 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 2754.38 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 0% | 30%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.8 | 23708972 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CUERPO ORIENTE)TRAMO: ENTRE C. BEFER Y C. LAGUNA DE TAMIAHUA. DEL KM 0+090 AL KM 0+503 | JUÁREZ, JUÁREZ | 4082525.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3134103.24 | OP-043-2025-1 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 6822.56 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 91% | 91%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 31.9 | 23708973 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA. TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS | JUÁREZ, JUÁREZ | 1837145.85 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1395173.68 | OP-043-2025-2 | GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V. | 3194.73 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 95% | 95%
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 32.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CORONEL L. MONTOYA ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. I. ZARAGOZA; CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. JUÁREZ; CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CUAUHTÉMOC. | JULIMES, JULIMES | 82417.5 |  |  |  |  | 400 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 33.1 |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PDTE. MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE PDTE. LOPEZ MATEOS Y CALLE PDTE. MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0+029.5 AL KM 0+038 | LÓPEZ, LÓPEZ | 47452.5 |  |  |  |  | 51 | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: MADERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 34.1 | 24000546 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C.PRIMERA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ | MADERA, MADERA | 69930 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GÓMEZ FARÍAS | 400 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MATACHÍ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHÍ | 35.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y F.G. QUINTANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+350, EN TRAMOS AISLADOS | MATACHÍ, MATACHÍ | 9990 |  |  |  |  | 8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: MEOQUI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 36.1 | 24500939 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL ISSA Y CALLE CARLOS STEGE | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 135297.64 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 214114.77 | MMOP-AD-PIIPE 05-2025 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 400 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 36.2 | 24500940 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CARLOS STEGE ENTRE CALLE CDP Y CALLE M. ROMERO MAGALLANES DEL KM 0+000 AL KM 0+025 EN TRAMOS AISLADOS | MEOQUI, PEDRO MEOQUI | 79487.36 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 214114.77 | MMOP-AD-PIIPE 05-2025 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 235 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 37.1 | 24600695 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 330 METROS DE LA PRIMARIA MARIANO ARISTA (EN TRAMOS AISLADOS) | MORELOS, MORELOS | 9990 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 5.724 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: MORIS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 38.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+015, EN TRAMOS AISLADOS (A 133.00 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS) | MORIS, MORIS | 4995 |  |  |  |  | 5.9 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 39.1 | 24800538 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA, ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS | NAMIQUIPA, EL MOLINO | 636862.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 1440 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 50% | 50%
MUNICIPIO: NONOAVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 40.1 | 24900341 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE SEXTA Y CARRETERA NONOAVA - EL TERRERO | NONOAVA, NONOAVA | 14985 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | ADRIAN ROMERO MORENO | 18.75 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 41.1 | 25001148 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN AMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 697335.97 | CONTRATO | 676890.16 | OP2025-INV3REPUVE-112 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO S.A. DE C.V. | 2308 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 41.2 | 25001149 | RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DE RAMÍREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL KM 0+000 AL KM 0+140 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 868596.53 | CONTRATO | 861970.48 | OP2025-INV3REPUVE-113 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 2940 | M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 42.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN LA CARRETERA CUAUHTÉMOC-YECORA/FEDERAL HWY 16,ENTRE CARRETERA SAN JUANITO-ENT. BASASEACHI/ENTRONQUE LAS ESTRELLAS Y E.C. CAMINO LA CASITA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS. | OCAMPO, LAS ESTRELLAS | 12487.5 |  |  |  |  | 12.5 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA |  |  | EL RECURSO SE REINTEGRARA A LA FEDERACIÓN
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 43.1 | 25200840 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A. DEL KM 0+000 AL KM 0+053 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 821677.5 | CONTRATO | 698291.28 | IO-67-218-808052990-N-5-2025 | DICOVIT, S.A. DE C.V. | 609.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 44.1 | 25300290 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 AL KM 0+046, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO | 89910 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 89910 | N/A | GCC | 128 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 45.1 | 25400273 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS | 182317.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MARIO SOLIS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ARNORAGA EL ALAMO | 182 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 45.2 | 25400274 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045 A 350 METROS DE IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO | RIVA PALACIO, SANDOVAL | 179820 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MARIO SOLIS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ARNORAGA EL ALAMO | 180 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 46.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE 4a. A 325 MTS DE LA IGLESIA DEL ALFA | ROSALES, EL MOLINO | 72427.5 |  |  |  |  | 325 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: ROSARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 47.1 | 25600306 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+010 AL KM 0+011, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL | ROSARIO, ROSARIO | 4995 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS | 5.8 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 48.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN CAMINO CAMARGO-COLINA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DEL KM 0+051 AL KM 0+334, A 340 MTS DE LAGO COLINA (SECTOR LAGO COLINA) | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 19980 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 19980 | MSFC-REPUVE-002/2025 | N/A | 1160 | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100% | DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 SE EJECUTO EL PROYECTO CON ÉXITO
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 49.1 | 26000253 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+100 AL KM 0+106, A 10 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 32467.5 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V CONCRETOS NAVARRO | 33 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SANTA ISABEL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL | 50.1 | 22400297 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE A 76 MTS DE LA SALA DE VELACIÓN | SANTA ISABEL, SANTA ISABEL | 34965 | ADMINISTRACION DIRECTA | 34965 |  |  | 40 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0%
MUNICIPIO: SATEVÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 51.1 | 26100458 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+016.6 AL KM 0+020.2 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | 32467.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JOSE CARLOS PIÑON RAMIREZ | 29.52 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: SAUCILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 52.1 | 26200691 | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV.8A | SAUCILLO, SAUCILLO | 157342.5 | CONTRATO | 156567.75 | PMS-OPM-REPUVE-D-020/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 413.69 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: URIQUE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 53.1 | 26501120 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS | URIQUE, URIQUE | 22477.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 22477.5 | N/A | DONOVAN QUINTANA GILL | 30 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: URUACHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 54.1 |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL ORTIZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+021 AL KM 0+028, EN TRAMOS AISLADOS. A 20 MTS DE PANTEÓN MUNICIPAL | URUACHI, URUACHI | 14985 |  |  |  |  | 24 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.