## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 2.5 MDP
PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2025
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100335 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DIVISIÓN DEL NTE. ENTRE CALLE ZACATECAS Y AV. DURANGO, EN TRAMOS AISLADOS | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 14985 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 30.7263 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 20% | 20%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 |  | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERCERA ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. ÁNGEL TRÍAS DEL KM 0+012 AL KM 0+013.2 | ALDAMA, ALDAMA | 9990 |  |  |  |  | 9.6 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 3.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+209 AL KM 0+880, A 35 METROS DEL RIO CASAS GRANDES | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 127372.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 127372.5 | N/A | DEREMY CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 1638 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 0% | 0%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4.1 |  | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRESNO TRAMO ENTRE C. MIGUEL BARRAGÁN Y C. RAMÓN GUZMÁN DEL KM 0+022 AL KM 0+166 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 449550 |  |  |  |  | 1418.48 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 5.1 | 21702151 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA / CUAUHTÉMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+040 AL KM 0+079, A 89 MTS DEL OXXO SAN ANTONIO | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 427072.5 | CONTRATO | 427072.5 |  |  | 336.6 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0%
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 6.1 | 26400231 | BOYAS METÁLICAS EN ENTRADA PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV.JUÁREZ/AV. LIBERTAD Y CARR. LA CASITA - HUEJOTITÁN - BALLEZA DEL KM 0+000 AL KM 0+100. A 300 MTS DE TIENDA LA PASADITA. | EL TULE, EL TULE | 7492.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | RAMON GUTIERREZ CHAVEZ | 28 | PZA DE BOYAS METÁLICAS | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 7.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+090.00 A KM 0+090.96 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 7492.5 |  |  |  |  | 10 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. | 8.1 | 23202152 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE CALLE DR. DE LILLE Y FIN DE CALLE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+022, A 10 MTS. DE MADERAS AMPARAN | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 69930 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | MANUEL ANTONIO CARO CORRAL | 100.86 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0%
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 9.1 | 23709030 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN (CARRIL CENTRAL). TRAMO: DE BLVRD FRANCISCO VILLARREAL TORRES A C. CAMINO A ESCUDERO | JUÁREZ, JUÁREZ | 1266232.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1712.61 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA |  |  | OBRA CANCELADA
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 10.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE TORIBIO ORTEGA Y EMILIANO ZAPATA. | JULIMES, JULIMES | 4995 |  |  |  |  | 20 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 11.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3a. ENTRE C. ABRAHAM GONZÁLEZ Y C. GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+025 | NAMIQUIPA, LAS CRUCES | 32467.5 |  |  |  |  | 175 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 12.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN PTE Y CALLE VICTORIA DEL KM 0+057 AL KM 0+062 | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 32467.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | GILBERTO SALCIDO PONCE | 70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 13.1 | 25200845 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. TRIGÉSIMO CUARTA Y CALLE PRIV. 34A DEL KM 0+000 AL KM 0+015, A 10 MTS DEL CENTRO COMUNITARIO CDP | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 47452.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 47452.5 | S/N | FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 54.5 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 14.1 | 25400280 | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO CAMPO 31 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+100 A 300 METROS DE COMERCIAL JDE | RIVA PALACIO, CAMPO 31 | 9990 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FHER PETERS | 750 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%