## Reporte final
INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
|  | PERIODO: Primer Trimestre 2025 | [35 empty] | 1.DESTINO DEL GASTO
DETALLE DE PROYECTO |  | DETALLE DE PROYECTO | [15 empty] | GEOREFERENCIAS |  |  |  | METAS |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO | [6 empty] | CONTRATOS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | TIPO DE RECURSO FUENTE 1 | TIPO DE RECURSO FUENTE 2 | TIPO DE RECURSO FUENTE 3 | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | RAMOS FUENTE 1 | RAMOS FUENTE 2 | RAMOS FUENTE 3 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3 | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA
2025 | 1 | CHH00160300757074 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2016 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Red De Agua Potable La Presa - 208657 | 208657 | Matachí | Matachí | La Presa | EJIDO LA PRESA, 00000 LA PRESA, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO LA PRESA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - MADERA | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 189496.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO , trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH00160200702295 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Compra De Bomba De Agua Potable - 108521 | 108521 | Matachí | Matachí | Matachí | CALLE FERROCARRIL PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA CHIHUAHUA-MADERA, NINGUNO NINGUNO COMPRA DE BOMBA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 79980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO , trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH00160200724090 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 108075 | 108075 | Matachí | Matachí | Matachí | CALLE JUAREZ BARRIO MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DECIMA SEXTA Y CALLE DECIMA OCTAVA, CALLE SIN NOMBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE ELECTRICIDAD BARRIO GUADALUPE | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 302003.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO , trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH00160300757073 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 208683 | 208683 | Matachí | Matachí | Matachí | PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JIMENEZ, CALLE SEPTIMA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 128455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO , trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH00160200691360 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Electrificacion Calle 24 - 108147 | 108147 | Matachí | Matachí | Matachí | CALLE CALLE 24 BARRIO MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE SIN NOMBRE BARRIO SIERRA BANDA | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 48806.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH00160200702297 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Encementado Calle Primera - 108217 | 108217 | Matachí | Matachí | Tejolocachi | CALLE PRIMERA PUEBLO TEJOLOCACHIC, 31997 TEJOLOCACHI, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3A Y CALLE 2A, CALLE S/NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE TEJOLCOACHI | Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 128412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NCONTRO INFORMACION DEL FOLIO , trimestre:1.0, usuario:normadiazc, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH210101887071 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO | C-CIEN-08DPR0991O-399-2020 | Gobierno de la Entidad | Janos | Pancho Villa (La Morita) | Pancho Villa, Chih., México | Metros Cuadrados | 461.53 | 461.53 | 461.53 | 100 | 923066.6 | 923066.6 | 923066.6 | 876742.45 | 876617.28 | 873116.51 | 873116.51 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220202099625 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL | C-CIEN-08DJN2164W-422-2021 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Boulevard Villas De Alcala | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 233 | 100 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1600559.6 | 1600256.16 | 1309347.9 | 1307766.96 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208761 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENITO JUAREZ (3RA ETAPA) | C-CIEN-08DPR0991O-426-2022 | Gobierno de la Entidad | Janos |  | Pancho Villa (la Morita) Pancho Villa Janos Chihuahua | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65 | 714536.17 | 714536.17 | 714536.17 | 662941.36 | 198882.41 | 198882.41 | 198882.41 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208797 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2681 (1ERA ETAPA) | C-CIEN-08EPR0721U-429-2022 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Fervor Patrio Y Sierra Buenavista SN | Metros Cuadrados | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 100 | 358106.52 | 358106.52 | 358106.52 | 334002.99 | 334002.53 | 334002.53 | 334002.53 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190101510892 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | ICHIFE | CECYT 22 | C-CIEN-08ETC0022K-353-2018 | Juárez | Juárez | Juárez | Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 4654212 | 4654212 | 4654212 | 4033313.46 | 3985702.4 | 3985702.4 | 3985702.4 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401702 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO 8673 | C-CIEN-08ETH0065D-433-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | SAMALAYUCA | Metros Cuadrados | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 100 | 276011.21 | 276011.21 | 276011.21 | 257050.42 | 256948.41 | 256948.41 | 256948.41 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208760 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AYUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA) | C-CIEN-08ETC0022K-425-2022 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 500000 | 500000 | 500000 | 479999.92 | 478756.19 | 478756.19 | 405911.2 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190101511049 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | SEC. HERMANOS FLORES MAGON | C-CIEN-08DES0050Q-107-2018 | Gómez Farías | Gómez Farías |  | M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 960000 | 960000 | 960000 | 914841.03 | 891394.26 | 891028.35 | 891028.35 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190101511130 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236 | C-CIEN-08EPR0248F-145-2018 | Janos | Janos |  | Casa de Janos, Chih., México | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 640000 | 640000 | 640000 | 609368.83 | 605104.42 | 605104.42 | 605104.42 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208798 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAQUIME 1382 | C-CIEN-08EJN0388P-366-2022 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Henequen | Metros Cuadrados | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 100 | 674825.05 | 674825.05 | 674825.05 | 639351.64 | 639276.28 | 639276.28 | 639276.28 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401742 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 | C-CIEN-08EPR0807Z-376-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Fernando Pacheco Parra Infonavit Solidaridad | Metros Cuadrados | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 100 | 270901.16 | 270901.16 | 270901.16 | 259870.28 | 77961.08 | 77961.08 | 77961.08 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190101511413 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA | C-CIEN-08DJN0707L-249-2018 | Saucillo | Saucillo |  | El Gomeño, Chih., México | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 900000 | 900000 | 900000 | 860387.75 | 841578.56 | 841578.56 | 841578.56 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190101511814 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | COBACH 18 | C-CIEN-08ECB0019H-268-2018 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes |  | Chapuluapan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 424086 | 405585.65 | 405585.65 | 405585.65 | 405585.65 | 405585.65 | 405585.65 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH17170401046232 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  |  | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299850.41 | 299850.41 | 299850.41 | Obra | ICHIFE-163/17 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190301574715 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Otros Proyectos | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | EQUIPAMIENTO |  | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 4697308.18 | 6010241.42 | 6010241.42 | 6003759.66 | 6003759.66 | 6003759.66 | 6003759.66 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401576 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE EXTENSION DE 5 METROS DE GIMNASIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ (4TA ETAPA) | C-CIEN-08MSU0016I-375-2023 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NO. 3051 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 93 | 100 | 750246.98 | 750246.98 | 750246.98 | 720290.9 | 697273.36 | 675815.88 | 675815.88 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401771 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES (2DA ETAPA) | C-CIEN-08DUP0009U-378-2024 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes |  | Calle Damian Carmona Num. Ext. 3400 Villa Hermosa | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 900000 | 900000 | 900000 | 863926.48 | 640042.27 | 640042.27 | 640042.27 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210101884278 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA | C-CIEN-08DPR1711V-02-2020 | Gobierno de la Entidad | Ahumada | Miguel Ahumada | MIGUEL AHUMADA | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 960000 | 960000 | 960000 | 911852.7 | 911852.54 | 904629.99 | 904629.99 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210101884400 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA | C-CIEN-08DTV0008G-7-2020 | Gobierno de la Entidad | Ahumada | Ojo Caliente [Colonia Seca] | OJO CALIENTE (COLONIA SECA) | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 720000 | 720000 | 720000 | 689771.92 | 689770.59 | 689770.59 | 671548.92 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210101884637 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | C-CIEN-08DPR0231G-108-2020 | Gobierno de la Entidad | Ignacio Zaragoza | El Saucito (El Sauz) | Unnamed Road, Chihuahua, México | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 720000 | 720000 | 720000 | 687495.1 | 684502.75 | 684502.75 | 684502.75 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208764 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334 | C-CIEN-08SES0028Q-380-2022 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 206 SAN ISIDRO RÍO GRANDE | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1341470.46 | 1341469.87 | 1341469.87 | 1341469.87 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210101884524 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARDA PERIMETRAL | C-CIEN-08DPR1082W-73-2020 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc | La Unión Campesina | LA UNION CAMPESINA | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 720000 | 584566.98 | 584566.98 | 584566.98 | 584566.98 | 584566.98 | 584566.98 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-02}}
2025 | 1 | CHH220202099617 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | ICHIFE | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA | C-CIEN-08ETK0055K-320-2021 | Gobierno de la Entidad | Uruachi |  | EL REBAJE | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100 | 730000 | 730000 | 730000 | 694925.04 | 674101.65 | 496690.88 | 496690.88 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511890 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | ADQUISICION DE MOBILIARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE (2DA ETAPA) | C-CIEN-08EUT0009F-385-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Pez Lucio 10526, Puerto de Anapra, 32107 Juárez, Chih. | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 154465.98 | 154465.98 | 154465.98 | 148443.83 | 115485.21 | 44533.15 | 44533.15 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230102208743 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121 | C-CIEN-08ETK0120U-372-2022 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | COLONIA PALO CHINO | Metros Cuadrados | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 100 | 226000 | 226000 | 226000 | 217153.23 | 216978.29 | 216978.29 | 216978.29 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH190401696842 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | EQUIPAMIENTO |  | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 2700000 | 2898275.4 | 2898275.4 | 2896840.91 | 2896840.91 | 2896840.91 | 2896840.91 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210402057551 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS | 23708475 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México | Metros lineales | 1364 | 1364 | 1364 | 100 | 871301.3 | 871301.25 | 871301.25 | 871074.7 | 871073.79 | 862977.54 | 862977.54 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH200201707920 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751 | C-CIEN-08DJN0041Z-250-2020 | Namiquipa | Namiquipa | Namiquipa | Namiquipa, Chih., México | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 554600 | 495999.32 | 495999.32 | 495999.32 | 495999.32 | 495999.32 | 495999.32 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-02}}
2025 | 1 | CHH200201707580 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES | C-CIEN-08EJN0120K-285-2020 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Sinaloa 34B, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 720000 | 666703.02 | 666703.02 | 666703.02 | 666703.02 | 666703.02 | 666703.02 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-03-31}}
2025 | 1 | CHH210101888027 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E | 21910254 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 494000 | 524596.95 | 524596.95 | 495608.37 | 495608.37 | 495608.37 | 495608.37 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210101888038 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E | 21910256 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 587390.66 | 587390.66 | 587390.66 | 585874.65 | 583312.41 | 583312.41 | 583312.41 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302005874 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Otros Proyectos | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELDAS SOLARES 2DA ETAPA" | 21910363 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Celdas solares | 100 | 98.9 | 98.9 | 100 | 1800000 | 1863237.34 | 1863237.34 | 1842833.62 | 1842833.62 | 1842833.62 | 1842833.62 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302005900 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Comunicaciones | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS |  | Chihuahua | Chihuahua |  | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100 | 975862.12 | 975862.71 | 975862.71 | 975208.2 | 975208.2 | 975208.2 | 975208.2 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302005850 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Parral | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL | UTP006 | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México | Aula | 1 | 1 | 1 | 100 | 799999.87 | 799999.87 | 799999.87 | 797647.37 | 797647.37 | 797647.37 | 797647.37 | Obra | ICHIFE-075/2021-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210201916097 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CAMARGO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER. - 28172 | 28172 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESIERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, CALLE HUIZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA | Metros lineales | 339.3 | 339.3 | 339.3 | 100 | 1527723.38 | 1472473.08 | 1472473.08 | 1472473.08 | 1472473.08 | 1270683.03 | 1270683.03 | Obra | OP-LP-PCA-001-2021 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210201915972 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CAMARGO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR. - 27884 | 27884 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 33765 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA PARA LLEG | Metros lineales | 1 | 142.3 | 135.19 | 95.0035 | 734299.16 | 705260.73 | 705260.73 | 705260.73 | 705260.73 | 705260.73 | 705260.73 | Obra | OP-LP-PCA-001-2021 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210201931711 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CAMARGO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. - 75380 | 75380 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN | Metros lineales | 139 | 1725 | 1208 | 70.029 | 840820.05 | 541527.26 | 541527.26 | 541527.26 | 541527.26 | 135389.92 | 135389.92 | Obra | OP-LP-PCA-007-2021 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210201918579 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CAMARGO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846 | 33846 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN | Metros lineales | 592 | 592 | 592 | 100 | 1995406.29 | 1957362.64 | 1957362.64 | 1957362.64 | 1957362.64 | 1387614.46 | 1387614.46 | Obra | OP-LP-PCA-001-2021 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220102065154 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES | 23708493 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE SECOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA | Metros Cuadrados | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 100 | 727679.63 | 727679.63 | 727679.63 | 727616.65 | 727616.65 | 727353.47 | 727353.47 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220102065145 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | TELESECUNDARIA GALILEO GALILEI - REHABILITACIONES GENERALES | 21701951 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc |  | 106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADEIRA | Metros Cuadrados | 56.54 | 56.54 | 45.02 | 79.625 | 305926.16 | 305926.16 | 305926.16 | 299733.42 | 299733.42 | 251451.72 | 251451.72 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302001266 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL | C-CIEN-08DES0067Q-71-2021 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Colonia José Reyes Estrada | Metros Cuadrados | 1235 | 1235 | 1173.25 | 95 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | 2365221.12 | 2336284.18 | 2336284.18 | 2336284.18 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302001270 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL | C-CIEN-08DES0019G-72-2021 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO | Metros Cuadrados | 677.5 | 677.5 | 677.5 | 100 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1296760.41 | 1296503.8 | 1286223.04 | 1286223.04 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302001271 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL | C-CIEN-08DES0034Z-73-2021 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | ISLA MALTA Y TERRANOVA | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100 | 300000 | 300000 | 300000 | 283655.54 | 283647.71 | 274842.05 | 274842.05 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302002512 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL | C-CIEN-08DPR2151I-360-2021 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes |  | Madreselva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100 | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 2705071.04 | 2639890.18 | 2637792.97 | 2637792.97 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210402057382 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | ICHIFE | PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES | 23708472 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México | Metros Cuadrados | 2915 | 2915 | 2915 | 100 | 3825838.72 | 3825838.72 | 3825838.72 | 3825837.95 | 3825837.95 | 3562084.04 | 3562084.04 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220302139447 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7003 - REHABILITACIONES ELECTRICAS | 23708511 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | DOMINICO VENECIANO, FRACCIONAMIENTO PANORAMICO | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100 | 1386948.73 | 1384537.73 | 1384537.73 | 1384537.73 | 1384537.73 | 1384537.73 | 1384537.73 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH220302139481 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 14 - REHABILITACIONES ELECTRICAS | 23708528 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CARTAMO Y JOSE MATEOS, COLONIA LAS TORRES | Metros lineales | 1590 | 1590 | 1590 | 100 | 2210437.54 | 2210177.88 | 2210177.88 | 2210177.88 | 2210177.88 | 2210177.88 | 2210177.88 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH220302139484 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ CHAVEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA USAER DE ESTRUCTURA 751 Y REHABILITACIONES GENERALES | 23708510 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CUITECO Y BASANOPA, FRACCIONAMIENTO ROMA | Metros Cuadrados | 1062.12 | 1062.12 | 1062.12 | 100 | 927752.13 | 891390.5 | 891390.5 | 891390.5 | 891390.5 | 891390.5 | 891390.5 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH220302139459 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | PRIMARIA HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605 - REHABILITACIONES ELECTRICAS | 23708513 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE FRESA Y AVENA S/N, COLONIA GRANJERO | Piezas | 177 | 177 | 177 | 100 | 1479706.88 | 1422184.5 | 1422184.5 | 1422184.5 | 1422184.5 | 1422184.5 | 1422184.5 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH220302139465 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2038 - REHABILITACIONES ELECTRICAS | 23708514 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | RAMON RAYON, ZARAGOZA | Piezas | 217 | 217 | 217 | 100 | 1403519.51 | 1391818.24 | 1391818.24 | 1391818.24 | 1391818.24 | 1391818.24 | 1391818.24 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH210302005924 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES |  | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999992.12 | 2999992.12 | 2999992.12 | 2999992.12 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220202098635 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 21910485 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N/KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000000 | 1027238.61 | 1027238.61 | 1025395.65 | 1025395.64 | 1025395.64 | 1025395.64 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH210302005937 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO |  | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500000 | 1561922.82 | 1561922.82 | 1543342.12 | 1543342.12 | 1543342.12 | 1543342.12 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220402194553 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Moris | REVESTIMIENTO DE 6 KILÓMETROS DE CAMINO MORIS A OCAMPO PRIMERA PARTE - 380099 | 380099 | Moris | Moris | Moris | PUERTO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Administración directa | 154023 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220402190105 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Moris | REHABILITACIÓN CAMINO ALAMILLOS SIERRA OSCURA IV - 367511 | 367511 | Moris | Moris | Sierra Obscura (El Serruchito) | PUEBLO SIERRA OBSCURA, 33340 SIERRA OBSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SIERRA OBSCURA | Kilómetro lineal | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100 | 180489.76 | 180489.76 | 180489.76 | 180489.76 | 180489.76 | 180489.76 | 180489.76 | Administración directa | 154022 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220402190580 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Moris | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICADORA DE AGUA POTABLE. - 368990 | 368990 | Moris | Moris | Moris | PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Administración directa | 154020 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH220402193767 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Moris | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TALAYOTES A POTRERO DEL CABALLO Y LAS FLORES - 378165 | 378165 | Moris | Moris | Potrero del Caballo | PUEBLO POTRERO DEL CABALLO, 33340 POTRERO DEL CABALLO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE POTRERO DEL CABALLO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHAHUA | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | Administración directa | 154021 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349824 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN EDIFICIO B, EN EDIFICIO C: CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE ESTRUCTURA 751, EN EDIFICIO F: CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020 | 20400379 | Gobierno de la Entidad | Aquiles Serdán |  | SANTA EULALIA | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 243.26 | 63.349 | 8763408.26 | 8763408.26 | 8763408.26 | 8506366.48 | 5741399.54 | 5741399.54 | 5741399.54 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349840 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION EDIFICIO F: 2 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO D: 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI | 23708802 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PASEO CAÑADA, COLONIA LA CAÑADA | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 2302992.07 | 2302824.9 | 2302824.9 | 2302824.9 | 2302824.9 | 2302824.9 | 2302824.9 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH230202233829 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | REHABILITACION DE FACHADA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD | 439 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | KM 3 CARR. CHIH-ALDAMA S/N | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 100 | 60.6061 | 237794 | 241743.09 | 241743.09 | 241743.09 | 241743.09 | 241743.09 | 241743.09 | Servicios | UTCHSUR/J/12/2023 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444217 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua | CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO ADECUACIÓN DE TERRENO Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR | 23708578 | Gobierno de la Entidad | Juárez | Juárez | EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNCIPIO LIBRE | Metros | 100 | 100 | 93.5 | 93.5 | 748620 | 748620 | 748620 | 748620 | 748620 | 222596.48 | 222596.48 | Obra | ICHIFE-165/2023-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402328903 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  | Salud | Municipio de Carichí | REHABILITACIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE TONACHÍ MUNICIPIO DE CARICHÍ. - 379090 | 379090 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Tónachi | BRECHA TRAMO CARICHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHI, 33280 TÓNACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN JOSÉ BAQUIACHI KILÓME | Metros Cuadrados | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 100 | 607105.13 | 607105.13 | 607105.13 | 607105.13 | 368470.98 | 368470.98 | 368470.98 | Administración directa | 136892 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323709 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI. - 196409 | 196409 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Baquereachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI - BAQUEACHI KILÓMETRO 66 + 1 RANCHERIA BAQUEACHI, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA | Metros lineales | 2289.3 | 2289.3 | 2289.3 | 100 | 4496577.1 | 5240047.69 | 5240047.69 | 5240047.69 | 2991826.76 | 2991826.76 | 2991826.76 | Obra | 21200589-PR | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323782 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA PRESA SAN ANTONIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC. - 220387 | 220387 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA COLONIA COLONIA PRESA SAN ANTONIO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA Y AVENIDA RIO SANTA MARIA, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LAS AVENIDAS JORGE CASTILLO CAR | Metros Cuadrados | 2402.64 | 2402.64 | 2402.64 | 100 | 5000000 | 5396019.03 | 5396019.03 | 5396019.03 | 4999215.99 | 4999215.99 | 4999215.99 | Obra | MC-21702029 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323622 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Transportes y vialidades | Municipio de Matamoros | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE LILAS COLONIA OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 179857 | 179857 | Gobierno de la Entidad | Matamoros | Mariano Matamoros | CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE ALCATRAZ - CALLE OLIVO Y CALLE CALLE OLIVO - LILAS, LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CAL | Metros Cuadrados | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 4475372.62 | 4475372.62 | 4475372.62 | 4475372.62 | 3472850.89 | 3472850.89 | 3472850.89 | Administración directa | 133684 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323426 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ. - 113316 | 113316 | Gobierno de la Entidad | Carichí | San José Baqueachi | BRECHA TRAMO CARICHI - SAN JOSE DE BAQUEACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN CARICHI - GUAHUACHARARE Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARI | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 290 | 100 | 1000000 | 995517.77 | 995517.77 | 995517.77 | 497758.79 | 497758.79 | 497758.79 | Obra | 21200580-PR | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402327273 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Transportes y vialidades | Municipio de Chínipas | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHINIPAS LAS CHINACAS DEL KM 5 MAS 600 AL KM 8 MAS 200 EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS. - 322350 | 322350 | Gobierno de la Entidad | Chínipas | Chínipas de Almada | TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 1 PUEBLO CHÍNIPAS DE ALMADA, 33360 ARROYO HONDO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, TERRACERÍA T | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | 15983696.34 | 15982831.62 | 15982831.62 | 15982831.62 | 7999135.28 | 7999135.28 | 7999135.28 | Administración directa | 136858 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323331 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI. - 85450 | 85450 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Casas Quemadas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - CASAS QUEMADAS KILÓMETRO 1 + 6 PUEBLO CASAS QUEMADAS, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - | Metros cúbicos | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 100 | 4954305.11 | 4954305.11 | 4954305.11 | 4954305.11 | 2157934.41 | 2157934.41 | 2157934.41 | Obra | OP-27231147 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323420 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Santa Bárbara | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL NOGAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 110115 | 110115 | Gobierno de la Entidad | Santa Bárbara | Santa Bárbara | CALLEJON CALZADA DE LERDO BARRIO DEL NOGAL, 33580 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LERDO Y CALZADA DE LERDO, CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO SAN FRANCISCO DEL ORO KM 8 IZQ 7 KM LOS BENEFICIARIOSLAURA J | Metros Cuadrados | 396.76 | 396.76 | 396.76 | 100 | 2926340.76 | 2926340.76 | 2926340.76 | 2926340.76 | 2630345.64 | 2630345.64 | 2630345.64 | Administración directa | 133679 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323554 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI - 152428 | 152428 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Chineachi | BRECHA TRAMO CARICHI - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 2 RANCHERIA CHINEACHI, 33280 BOQUILLA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARIC | Metros cúbicos | 107.28 | 107.28 | 107.28 | 100 | 1200000 | 1185971.89 | 1185971.89 | 1185971.89 | 592985.95 | 592985.95 | 592985.95 | Obra | 21200581-PR | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323555 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISASÓRARE, MUNICIPIO DE CARICHI - 152596 | 152596 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Huisarórare | BRECHA TRAMO CARICHI - HUISARÓRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 9 RANCHERIA HUISARÓRARE, 33280 HUISARÓRARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETEAR CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECH | Metros cúbicos | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 100 | 800000 | 790955.29 | 790955.29 | 790955.29 | 395477.65 | 395477.65 | 395477.65 | Obra | 21200582-PR | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402323329 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Transportes y vialidades | Municipio de Chínipas | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DE CASA DEL SR. JUAN CHAPARRO RIVAS A CASA DEL SR. FILIBERTO LÓPEZ BORBÓN, MUNICIPIO DE CHINIPAS - 84643 | 84643 | Gobierno de la Entidad | Chínipas | Guadalupe Victoria | BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33366 GUADALUPE VICTORIA, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA DE LA CASA | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Administración directa | 133652 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444259 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | FAM REM - 08DPR1034M - 23708880 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 118.71 | 61.8281 | 3037991.01 | 3037991.01 | 3037991.01 | 3010953.79 | 2034709.92 | 1615200.81 | 1615200.81 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444267 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | INSTALAR CONEXIÓN HACIA EL DRENAJE Y CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA CUITLAHUAC | FAM REM - 08DPR2141B - 22901566 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | LAS TROJAS | Metros lineales/Metros Cuadrados | 570/168 | 570/168 | 123.41/36.37 | 21.6508771929825/ 21.6488095238095 | 2193534.79 | 2193534.79 | 2193534.79 | 2164849.11 | 649454.73 | 649454.73 | 649454.73 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513063 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO | FAMREM - 08DPR1524A - 22901568 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | BABORIGAME | Piezas | 188 | 188 | 0 | 0 | 2022431.27 | 2022431.27 | 2022431.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511949 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336 | C-CIEN-08EPR0085L-5-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Aldama |  | Calle Carmen Serdan Francisco Villa, Juan Aldama | Metros Cuadrados | 313.95 | 313.95 | 141.09 | 44.9403 | 2511600 | 2511600 | 2511600 | 2412855.99 | 723856.8 | 723856.8 | 723856.8 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511898 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 | C-CIEN-08DML0002W-01-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Camargo |  | SANTA ROSALIA DE CAMARGO | Metros Cuadrados | 218.75 | 218.75 | 218.75 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1634420.7 | 1362959.62 | 1362959.62 | 1362959.62 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512030 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ | C-CIEN-08DJN2149D-09-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Batalla de Torreon Miguel Henriquez Guzman, Juárez | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 188.99 | 87.9023 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1652170.68 | 1480118.95 | 495651.2 | 495651.2 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401598 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | TERMINACION DE 2 EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA PAQUIME | C-CIEN-08DES0030C-46-2023 | Gobierno de la Entidad | Casas Grandes |  | Calle Allende Centro | Metros Cuadrados | 337 | 337 | 303.97 | 90.1988 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2576317.54 | 2281270.84 | 2247513.2 | 2247513.2 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511932 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 751 CON S.S. EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | C-CIEN-08DJN2260Z-02-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle Praderas de Madagascar Urbi Villa del Prado, Chihuahua | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 956800 | 956800 | 956800 | 910712.5 | 910709.8 | 690529.84 | 690529.84 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511946 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258 | C-CIEN-08EPR0049G-4-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Buenaventura |  | Calle Francisco I Madero Centro, San Buenaventura | Metros Cuadrados | 254.15 | 254.15 | 254.15 | 100 | 2033200 | 2033200 | 2033200 | 1949214.64 | 1654682.09 | 1654682.09 | 1654682.09 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511953 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y ANDADORES EN TELESECUNDARIAOCTAVIO PAZ | C-CIEN-08DTV0031H-06-2024 | Gobierno de la Entidad | Riva Palacio |  | SAINAPUCHI (LA GARITA) | Metros Cuadrados | 313.95 | 313.95 | 313.95 | 100 | 2033200 | 2033200 | 2033200 | 1898049.65 | 1897990.49 | 1840019.4 | 1840019.4 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512027 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ | C-CIEN-08DPR2633O-08-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1658653.63 | 1658652.05 | 1652060.05 | 1652060.05 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512385 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE EJES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122 | C-CIEN-08DCT0423G-12-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle 20 (salvador Almanza Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte | Metros Cuadrados | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 100 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5490309.85 | 4602734.92 | 4602734.92 | 4602734.92 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444262 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2105 | FAM REM - 08EPR0355O - 24000539 | Gobierno de la Entidad | Madera |  | INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS OJITOS, COLONIA BARRIO LOS OJITOS | Piezas/Metros Cuadrados | 7/38.59 | 7/38.59 | 5.87/32.35 | 83.8571428571429/ 83.8300077740347 | 444321.5 | 444321.5 | 444321.5 | 440479.45 | 402914.14 | 283467.92 | 283467.92 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444238 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | FAM REM - 08DPB0069U - 22901565 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | DOMICILIO CONOCIDO, AGUA AMARILLA | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 91.36 | 95.1667 | 1424272.26 | 1424272.26 | 1424272.26 | 1411707.92 | 1042458.62 | 732634.09 | 732634.09 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444240 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO DE BAÑOS TIPO PAREIB EN TELESECUNDARIA 6114 | FAM REM - 08ETV0114P - 22901564 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | SAN PEDRO DE CHINATU, SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 7.73 | 96.625 | 1358072.46 | 1358072.46 | 1358072.46 | 1348448.01 | 1160114.63 | 827132.53 | 827132.53 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202398871 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONEXION DE TRANSFORMADOR Y REHBILITACION DE TECHOS EN AULAS DAÑADAS EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8347 JESUS URUETA | 23708806 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CONSTITUCION Y GALEANA, COLONIA CENTRO | Metros lineales/Metros Cuadrados | 308/1197.18 | 308/1197.18 | 308/1197.18 | 100/100 | 4551356.29 | 4551356.29 | 4551356.29 | 4095234.01 | 4036781.88 | 4036781.88 | 4036781.88 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202398875 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50 | 23708803 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE MESA CENTRAL, COLONIA FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 100 | 3027453.11 | 3027453.11 | 3027453.11 | 3021617.67 | 3021456.09 | 3021456.09 | 3021456.09 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444248 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | DEMOLICION DE EDIFICIO DE 2 AULAS ATIPICAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 | FAM REM - 08EPR0283L - 23708881 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PARRAL Y ZACATECAS, COLONIA FIDEL AVILA | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 32.6 | 33.9583 | 1695192.56 | 1695192.56 | 1695192.56 | 1687179.66 | 506153.9 | 506153.9 | 506153.9 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513059 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ 2423 | FAMREM - 08EPR0207F - 24000540 | Gobierno de la Entidad | Madera |  | CALLE PINABETE, COLONIA VISTA HERMOSA | Piezas/Metros Cuadrados | 10/121.97 | 10/121.97 | 5.92/72.19 | 59.2/ 59.1866852504714 | 1092951.07 | 1092951.07 | 1092951.07 | 1082235.53 | 324670.66 | 324670.66 | 324670.66 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513068 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA | FAMREM - 08DPR2172V - 23708903 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0 | 1259531.91 | 1259531.91 | 1259531.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511939 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAER 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS | C-CIEN-08DPR2432R-03-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco, Juárez | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1656861.36 | 1613693.4 | 1613693.4 | 1613693.4 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA ESTATAL 3053 | C-CIEN-08EES0180I-7-2024 | Gobierno de la Entidad | Rosales |  | CONGREGACION ORTIZ | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 164.68 | 92 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1376149.01 | 968437.89 | 968437.89 | 968437.89 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512363 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD | C-CIEN-08DPR0106I-10-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Corindon, Juárez | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 2394828.14 | 2394828.14 | 2394828.14 | 2300145.88 | 2040090.25 | 2040090.25 | 2040090.25 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512371 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA GENERAL ES-53 | C-CIEN-08DES0062V-11-2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | COLONIA NUEVAS DELICIAS | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 288 | 80 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2678681.77 | 2018309.95 | 1321804.42 | 1321804.42 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401592 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REFUERZO ESTRUCTURAL DE 2 EDIFICIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA | C-CIEN-08EES0115I-045-2023 | Gobierno de la Entidad | Madera |  | Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 101 Centro | Metros Cuadrados | 587 | 587 | 587 | 100 | 4700000 | 4423400.5 | 4423400.5 | 4423400.5 | 4423400.5 | 4423400.5 | 4423400.5 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-03-31}}
2025 | 1 | CHH240302445392 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Autónoma de Chihuahua | 22101843 Rehabilitación Aulas Ciencias Agrícolas y Forestales | 22101843- FAMPOT-2023 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | Km. 2.5 carretera a Rosales, Poniente, 33000 Delicias, Chih. | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0 | 712183 | 712183 | 712183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512423 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8089 | C-CIEN-08ETK0088B-16-2024 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA) | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 78.27 | 81.5312 | 1435200 | 1435200 | 1435200 | 1334624.47 | 703544.93 | 703544.93 | 703544.93 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102520941 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica Paso del Norte | rehabilitacion de cancha de futbol con pasto sistetico | 001/2024/FAM2023-SUP | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | pez lucio 10526 col puerto anapra | Metros lineales | 992 | 992 | 800 | 80.6452 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 900000 | 900000 | Adquisiciones | 001/2024/FAM2023-SUP | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512399 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS MODICADAS 751 EN TELEBACHILLERATO 86149 | C-CIEN-08ETH0122E-14-2024 -FAMP | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc |  | Calle 66 1/2, Cuauhtémoc | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1540486.3 | 1540454.08 | 1518846.98 | 1518846.98 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202398448 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Babícora | CONSTRUCCION DE PISO AMORTIGUANTE EN CANCHAS Y LUMIARIAS PARA AREAS DEPORTIVAS DE LA UTB | 24800523 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa | Santa Ana | Kilometro 1 carretera Soto Maynez ¿ Gomez Farías | Metros/Piezas | 635/24 | 635/24 | 635/24 | 100/100 | 1300000 | 1306194.99 | 1306194.99 | 1306188.5 | 1306188.5 | 1306188.5 | 1306188.5 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445996 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR, REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES |  | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | COLINAS DE LEON #41501 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 100 | 17.5439 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102522569 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | AMPLIACIÓN DE GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ | ICHIFE-015 | Gobierno de la Entidad | Juárez | Juárez | AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, No. 3051 COL. LOTE BRAVO II | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50 | 3376943.32 | 3376943.32 | 3376943.32 | 3376943.32 | 1721762.28 | 1721762.28 | 1721762.28 | Obra | ICHIFE-015 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No arroja la opción de infraestructura educativa, agregamos social, trimestre:1.0, usuario:normavsalasd, fecha:2025-04-25}}
2025 | 1 | CHH240302445364 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Autónoma de Chihuahua | 23708836 Equipamiento Centro de Computo de la Facultad de Medicina Extensión CD Juárez | 23708836 - FAMPOT- 2023 | Gobierno de la Entidad | Juárez | Juárez | Alfa, 32310 Juárez, Chih. | Computadoras/ Equipamiento | 184/2 | 184/2 | 184/2 | 100/100 | 920140.8 | 920140.8 | 920140.8 | 917853.94 | 917853.94 | 917853.94 | 917853.94 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401584 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE METODOS DE ESTRUCTURA T-80 EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | C-CIEN-08DIT0015W-035-2023 | Gobierno de la Entidad | Jiménez |  | JOSE MARIANO JIMENEZ | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100 | 7295600 | 7295600 | 7295600 | 6997994.84 | 6997572.78 | 6937243.31 | 6937243.31 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402341045 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Babícora | Pintura el UTBabicora y Rehabilitación de Baños en la casa del Estudiante |  | Gobierno de la Entidad | Namiquipa | Santa Ana | Kilometro 1 carretera Soto Maynez ¿ Gomez Farías | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1500000 | 1505395.81 | 1505395.81 | 1504241.67 | 1504241.67 | 1504241.67 | 1504241.67 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401633 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES EN TORRE ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA | C-CIEN-08DIT0002S-47-2023 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Av. Tecnológico 2909 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 949998.09 | 949575.11 | 892911.23 | 892911.23 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512391 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | RECONSTRUCCION DE EXPLANADA DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158 | C-CIEN-08DCT0002Y-13-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle de los Eucaliptos Num. Ext. 2900 , Chihuahua | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 396.33 | 92.1698 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3294414.55 | 2667366.07 | 1998013.93 | 1998013.93 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512406 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80116 | C-CIEN-08ETK0115I-15-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Guerrero |  | PARAMO DE MORELOS | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1435200 | 1435200 | 1435200 | 1377772.6 | 1373325.7 | 1336096.23 | 1336096.23 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230402340509 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Parral | EQUIPAMIENTO PARA LLABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL | 23202091 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | AVENIDA GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931, COLONIA PASEOS DEL ALMANCEÑA | Equipamiento /Piezas | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 100/100 | 1200000 | 1200015.45 | 1200015.45 | 1199999.08 | 1199999.08 | 1199999.08 | 1199999.08 | Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones | UTP/047/2023/UTP/048/2023/UTP/046/2023 | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESCRIBO CON EL FIN D EPREGUNTAR EL POR QUÉ ME SIGUE APARECIENDO ESTE RECURSO EN EL DESTINO DEL GASTO, LE COMENTO QUE YA SE EJERCIÓ EN EL EJERCICIO 2024, SE REALIZÓ EL REINTEGRO A LA TESOFE, SALUDOS, trimestre:1.0, usuario:obedpuentesp, fecha:2025-04-03}}
2025 | 1 | CHH240202397555 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES | DPE/420/2023 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1250250 | 1250393.79 | 1250393.79 | 1248360.1 | 1248360.1 | 1248360.1 | 1248360.1 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH230302267422 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Paquime | Construcción de Gimnasio | 2023-2K017D2-A-12643 | Gobierno de la Entidad | Casas Grandes | Casas Grandes | Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza | Metros Cuadrados | 1088.55 | 1088.55 | 1088.55 | 100 | 4775555.52 | 4775555.52 | 4775555.52 | 4775555.52 | 4775555.52 | 4775555.52 | 4775555.52 | Adquisiciones | CGOP-UTP/2023-001 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516423 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO ENTORNO VIRTUALES | 2024-2K017D2-A-15144 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1814970 | 1815142.68 | 1815142.68 | 1815142.68 | 1815142.68 | 1815142.68 | 1815142.68 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516586 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 2024-2K017D2-A-15404 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 | Computadoras | 100 | 100 | 100 | 100 | 1478640.37 | 1478717.11 | 1478717.11 | 1478717.11 | 1478717.11 | 1478717.11 | 1478717.11 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512428 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80104 | C-CIEN-08ETK0103D-18-2024 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | MESA DE LA CRUZ | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1076400 | 1029204.02 | 1029204.02 | 1029204.02 | 1029204.02 | 1029204.02 | 1029204.02 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2025-03-31}}
2025 | 1 | CHH240402512352 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua | Compra de computadoras para los planteles de Telebachillerato | 21911039 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | C. bogota 1905 fraccionamiento gloria | Equipamiento | 140 | 140 | 140 | 100 | 1395479.27 | 1395479.27 | 1395479.27 | 1395479.27 | 1395479.27 | 1395479.27 | 1395479.27 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402512427 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8093 | C-CIEN-08ETK0092O-17-2024 - FAMP | Gobierno de la Entidad | Galeana |  | HERMENEGILDO GALEANA | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1554800 | 1470442.43 | 1470442.43 | 1470442.43 | 1470442.43 | 1470442.43 | 1470442.43 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202356252 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Deporte | Municipio de Jiménez | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 LOCALIDAD MARIANO JIMENEZ. - 30875 | 30875 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA BENITO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE 21 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 UBICADA EN CALLE | Metros Cuadrados | 539 | 539 | 539 | 100 | 1047608.85 | 1045376.12 | 1045376.12 | 1045376.12 | 1045335.3 | 1045335.3 | 1045335.3 | Obra | OP/14/FISM DF/GASOLINA Y DIESEL 2023/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASI | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402468108 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Educación | Municipio de Coronado | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 08DPR0900G, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSE ESTEBAN CORONADO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 395489 | 395489 | Coronado | Coronado | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO CHIHUAHUA | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 353 | 80.2273 | 1191730.69 | 1191730.69 | 238346.94 | 238346.94 | 238346.94 | 238346.94 | 238346.94 | Obra | CONTRATO Nº OPC/03/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402508073 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Educación | Municipio de Jiménez | CONSTRUCCIOMN DE DOMO EN ESCUELA FORD 80 DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL - 459244 | 459244 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA LADRILLERA, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE DE ABASOLO, CALLE DEL INDIO TRISTE ESQUINA DE CALLE SOR JUANA INES Y CALLE LERDO DE TEJADA FR | Metros Cuadrados | 513 | 513 | 425.37 | 82.9181 | 3124649 | 3124645 | 3124645 | 3124645 | 936923.28 | 936923.28 | 936923.28 | Obra | OP/15-24-27/2024 FAM/FISM/RECURSOS FISCALES/ 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402458264 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Educación | Municipio de Coronado | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 08DPR0900G, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSE ESTEBAN CORONADO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA. - 367673 | 367673 | Coronado | Coronado | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBOCADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA | Metros Cuadrados | 595.2 | 595.2 | 480 | 80.6452 | 1700883.3 | 1700883.3 | 340176.66 | 340176.66 | 340176.66 | 340176.66 | 340176.66 | Obra | CONTRATO Nº OPC/02/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402479176 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Maguarichi | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 8 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA. - 422205 | 422205 | Maguarichi | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CALCOPIRITA, CALLE DE LA MINA 14 DE LAS 17 ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL MIENTRAS QUE 1 EN NAPOLEON Y 2 EN | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100 | 2049902.5 | 1050002.5 | 1049920.5 | 1049920.5 | 1049920.5 | 1049920.5 | 1049920.5 | Administración directa | 150401 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494911 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BACASOACHI - 417421 | 417421 | Balleza | Balleza | Bacasoachi | RANCHERIA BACASOACHI, 33560 BACASOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , BACASOACHI SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE TOMANDO L | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494929 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PINALEJO - 417483 | 417483 | Balleza | Balleza | Ranchería Pinalejo | RANCHERIA RANCHERIA PINALEJO, 33560 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHERÍA PINALEJO ESTÁ SITUADO A 37.2 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN OESTE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA AL MUNICIPI | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402495226 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GRAL CARLOS PACHECO - 418173 | 418173 | Balleza | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO ESTÁ SITUADO A 7.0 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN SUR TOMANDO LA CARRETERA | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496212 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAS TINAS - 420719 | 420719 | Balleza | Balleza | Las Tinas | RANCHERIA LAS TINAS, 33560 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS TINAS SE ENCUENTRA A 61.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, TOMANDO L | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496266 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS BAÑOS - 420798 | 420798 | Balleza | Balleza | Baños de Arriba (San Francisco) | RANCHERIA BAÑOS DE ARRIBA, 33560 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , BAÑOS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO A 17.4 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA, EN DIRECCIÓN NORTE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A L | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496281 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MESA DEL AGUA - 420872 | 420872 | Balleza | Balleza | Mesa del Agua | RANCHERIA MESA DEL AGUA, 33560 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , MESA DEL AGUA SE ENCUENTRA A 69.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE SAN JUAN DE ITURRALDE, TOMAN | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402495230 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUAZARACHI - 418177 | 418177 | Balleza | Balleza | Ejido Guazarachi | EJIDO GUAZARACHI, 33560 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO GUAZARACHI SE ENCUENTRA A 36.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCHI, | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496553 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTANA - 421551 | 421551 | Balleza | Balleza | Santana | RANCHERIA SANTANA, 33560 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SANTANA LO PUEDES ENCONTRAR A 44.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO DE GUAZARACHI, TOMANDO LA CARRE | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402495240 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA JOYA - 418205 | 418205 | Balleza | Balleza | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 33560 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA JOYA LO PUEDES ENCONTRAR A 43.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DEL PARRAL A GUAD | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496603 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TENENUCO - 421705 | 421705 | Balleza | Balleza | Tenenuco | RANCHERIA TENENUCO, 33560 TENENUCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TENENUCO LO PUEDES ENCONTRAR A 12.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, TOMAN | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496625 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TIERRA BLANCA - 421774 | 421774 | Balleza | Balleza | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33560 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TIERRA BLANCA ESTÁ SITUADO A 40.9 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN SUROESTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI TOMANDO LA CARR | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496295 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARICHI - 420905 | 420905 | Balleza | Balleza | Parichi | RANCHERIA PARICHI, 33560 PARICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , PARICHI LO PUEDES ENCONTRAR A 47.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, TOMANDO L | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496676 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TONACHI - 421881 | 421881 | Balleza | Balleza | Tónachi | RANCHERIA TONACHI, 33560 TÓNACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TÓNACHI LO PUEDES ENCONTRAR A 41.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS CUATAS, TOMA | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494871 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ARROYO HONDO - 417241 | 417241 | Balleza | Balleza | Arroyo Hondo | RANCHERIA ARROYO HONDO, 33560 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ARROYO HONDO SE ENCUENTRA A 34.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCH | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496385 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PILARES - 421153 | 421153 | Balleza | Balleza | Aserradero Pilares | RANCHERIA PILARES, 33560 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ASERRADERO PILARES ESTÁ SITUADO A 70.9 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA LARGA TOMADO LA | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496395 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Maguarichi | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEMAGUARICHI, CHIHUAHUA. - 421170 | 421170 | Maguarichi | Maguarichi | Erechuchique | TERRACERÍA TRAMO OCOVIACHI - AGUERARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHO ERECHUCHIQUE, 33370 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCOVIACHI Y CALLE AGUERARE, CALLE RIO GUIRICHIVO LOS 68 TECHOS FIRMES SE PUSI | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100 | 700000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Administración directa | 150406 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496751 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TECORICHI - 422052 | 422052 | Balleza | Balleza | Tecorichi | RANCHERIA TECORICHI, 33560 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TECORICHI ESTÁ SITUADO A 44.4 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN NOROESTE, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, TOMANDO LA CARRETERA QUE V | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100 | 390114.2 | 390114.2 | 390114.2 | 390114.2 | 390114.2 | 390114.2 | 390114.2 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496424 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHITO DE SAN JUAN - 421211 | 421211 | Balleza | Balleza | Ranchito de San Juan | RANCHERIA RANCHITO DE SAN JUAN, 33560 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHITO DE SAN JUAN ESTÁ SITUADO A 7.4 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | 487642.75 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496454 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAGOACHI - 421257 | 421257 | Balleza | Balleza | Sagoachi | RANCHERIA SAGOACHI, 33560 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SAGOACHI SE ENCUENTRA A 46.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BACASOACHI TOMANDO LA CA | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496804 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL PALOMO - 422153 | 422153 | Balleza | Balleza | El Palomo | RANCHERIA EL PALOMO, 33560 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PALOMO LO PUEDES ENCONTRAR A 59.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, TOMAN | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496493 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN CARLOS - 421348 | 421348 | Balleza | Balleza | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 33560 EL REBAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN CARLOS SE ENCUENTRA A 59.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE TOMANDO LA CAR | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302422233 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Educación | Municipio de Rosario | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN TELESECUNDARIA 6129 08ETV0130G EN VALLE DE ROSARIO CHIHUAHUA. - 245280 | 245280 | Rosario | Rosario | Valle del Rosario | PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO PARA SER EXCATAS ES EL ULTIMO INMUEBLE UBICADO EN LA SALIDA HACIA EL RANCHO | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1893076.41 | 1893076.41 | 1893076.41 | 1893076.41 | 1893076.41 | 1893076.41 | 1893076.41 | Obra | FISM24C2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302418630 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Transportes y vialidades | Municipio de Rosario | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS A NIVEL BASE, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO ROSARIO, BOCA DEL RIO. TRAMO DEL KM 0,000 AL 5,188.25 - 225334 | 225334 | Rosario | Rosario | Valle del Rosario | PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , PAVIMENTACION DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DESDE BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATEVO HASTA VALLE DEL ROSARIO | Kilómetro | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 100 | 11639695.65 | 11639695.65 | 11639695.65 | 11639695.65 | 11639695.65 | 11639695.65 | 11639695.65 | Obra | FISM24C7 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402464605 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Transportes y vialidades | Municipio de Rosario | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS A NIVEL BASE, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO, BOCA DEL RIO. TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL 5 MAS188.25, SEGUNDA PARTE - 387149 | 387149 | Rosario | Rosario | Valle del Rosario | PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DESDE LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO HASTA BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATEVO | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 3120462.41 | 3120462.41 | 3120462.41 | 3120462.41 | 3120462.41 | 3120462.41 | 3120462.41 | Obra | FISM24C11 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402462483 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL CAPULIN - 281774 | 281774 | Balleza | Balleza | Capulín | RANCHERIA CAPULIN, 33560 CAPULÍN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAPULÍN SE ENCUENTRA A 63.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HIDALGO DEL PARRAL A GUADALUPE Y CALVO S | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 25925.71 | 25925.71 | 25925.71 | 25925.71 | 25925.71 | 25925.71 | 25925.71 | Obra | PMB-FISE-LP28-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302402986 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN | FAMR-08DPR0083O-21910997-2024AT000035 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Fco. V illa 600 Colonia Arturo Gámez | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100 | 572020 | 568532.19 | 568532.19 | 568531.19 | 568531.19 | 568531.19 | 568531.19 | Obra | NO. 112/2024 | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegro $3,487.81 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240302402973 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO | FAMR-08DPR22095-21911002-2024AT000030 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Chamizal y Miguel Sígala Colonia 20 Aniversario | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 553 | 100 | 1700000 | 1690576.16 | 1690576.16 | 1690576.16 | 1690576.16 | 1690576.16 | 1690576.16 | Obra | NO. 114/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se reintegro un monto del FAM por $9,423.84, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240302402980 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ | FAMR-08DPR1265D-21911001-2024AT000031 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle 61 y Esmeralda No. 5100 Colonia Sector 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100 | 1750000 | 1735411.26 | 1735411.26 | 1735411.26 | 1735411.26 | 1735411.26 | 1735411.26 | Obra | NO. 113/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegra $14,588.74 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240302402984 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA | FAMR-08DJN2196O-21911000-2024AT000032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. quinta Real y Calle Parque España Fracc. Jardines de Oriente | Metros Cuadrados | 131 | 131 | 131 | 100 | 775000 | 774051.63 | 774051.63 | 774051.63 | 774051.63 | 774051.63 | 774051.63 | Obra | NO. 115/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegro $948.37 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240302402985 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN | FAMR-08DPR0049H-21910998-2024AT000034 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Toma de Zacatecas 1815 Colonia Veteranos | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 2974173.54 | 2967247.13 | 2967247.13 | 2967247.13 | 2967247.13 | 2967247.13 | 2967247.13 | Obra | NO. 125/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegran $6,926.41 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240302402987 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249 | FAMR-08EJN0290E-21910999-2024AT000033 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Privada de Tonalá 3019 Colonia Crucero | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100 | 950000 | 939924.18 | 939924.18 | 939924.18 | 939924.18 | 939924.18 | 939924.18 | Obra | NO. 116/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegra $10,075.82 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240402509854 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | REHABILIACION DE AULAS Y GIMNASIO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 08DPR0091X | FAMR-08DPR0091X-21911027-2024AT000044 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | NARCISOS NO. 1108 COL CAMPESINA | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100 | 2000000 | 1972879.78 | 1972879.78 | 1972879.78 | 1972879.78 | 1972879.78 | 1972879.78 | Obra | NO. 136/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegra $27,120.22 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240402509859 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS | FAMR-08EJN0113A-21911029-2024AT000043 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | PRIV. FCO. JAVIER MINA 8416 COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100 | 113166.59 | 112017.84 | 112017.84 | 112017.84 | 112017.84 | 112017.84 | 112017.84 | Obra | NO. 142/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRA$1,148.75 DEL FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240402509862 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, C.C.T 08DJN2001L | FAMR- 08DJN2001L-21911032-2024AT000047 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MINA VALLECILLO COL. SANTA CECILIA | Metros Cuadrados | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 100 | 1260000 | 1253832.47 | 1253832.47 | 1253832.47 | 1253832.47 | 1253832.47 | 1253832.47 | Obra | NO. 139/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegra $6,167.53 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}}
2025 | 1 | CHH240402509858 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T. 08DJN2289D | FAMR-08DJN2289D-21911028-2024AT000045 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | EJIDO ESTACION TERRAZAS | Metros Cuadrados | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 775000 | 760331.94 | 760331.94 | 760331.94 | 760331.94 | 760331.94 | 760331.94 | Obra | NO. 138/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402509860 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO SECUNDARIA FEDERAL NO. 12 C.C.T. 08DES0111N | FAMR-08DES0111N-21911030-2024AT000048 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | PASEOS DEL FRISON Y PASEOS DE ANDALUZ COL. PASEOS DEL CAMINO REAL | Metros Cuadrados | 566 | 566 | 566 | 100 | 2722939.12 | 2718185.09 | 2718185.09 | 2718185.09 | 2718185.09 | 2718185.09 | 2718185.09 | Obra | NO. 144/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegran $4,754.09 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-04-04}}
2025 | 1 | CHH240402493700 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | I003-FAIS Entidades | Agua y saneamiento | Junta Central de Agua y Saneamiento | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI, MUNICIPIO DE MAGUARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA. - 414415 | 414415 | Maguarichi | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE OPALO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A TRES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PRIMER SECTOR EMPIEZA EN EL GUAYNOMI Y TERMINA EN LA SALIDA A | Metros lineales | 1789.6 | 1789.6 | 1789.6 | 100 | 7043656 | 1760914 | 1760914 | 1760914 | 1760914 | 1760914 | 1760914 | Administración directa | 150402 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302403718 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Morelos | CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 185494 | 185494 | Gobierno de la Entidad | Morelos | Morelos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33450 TRAMO MORELOS - MORELOS KILÓMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREE | Piezas | 42 | 42 | 20 | 47.619 | 3033450.61 | 3018659.66 | 3018659.66 | 3018659.66 | 3018659.66 | 3018659.66 | 3018659.66 | Obra | OP-15263 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447170 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 357333 | 357333 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Carichí | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI - CABECERA MUNICIPAL KILÓMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100 | 1397383.48 | 1397383.48 | 1397383.48 | 1397383.48 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | OP-611 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447441 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUREACHI Y TÓNACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716 | 362716 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Tónachi | BRECHA TRAMO CARICHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHI, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN J | Metros lineales | 655.69 | 655.69 | 0.5 | 0.076256 | 13981286.27 | 11576534 | 11576534 | 11576534 | 10560702.84 | 10560702.84 | 10560702.84 | Obra | OP-612 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402448663 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Carichí | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 390164 | 390164 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Carichí | CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHI - CHINEACHI KILÓMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHALAS L | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100 | 2596950 | 2596950 | 2596950 | 2596950 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Administración directa | 151038 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406035 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHERÍA PINOLE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 257920 | 257920 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Ranchería el Pinole | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - RANCHERIA EL PINOLE KILÓMETRO 48 + 2 RANCHERIA RANCHERIA EL PINOLE, 33560 RANCHERÍA EL PINOLE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARR | Metros lineales | 811.09 | 811.09 | 811.09 | 100 | 1627793.4 | 1627793.4 | 1627793.4 | 1627793.4 | 813896.7 | 813896.7 | 813896.7 | Obra | LP31-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406004 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. NUEVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 251796 | 251796 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Mariano Balleza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILÓMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 LA BÁSCULA GANADERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETER | Metros lineales | 514 | 514 | 514 | 100 | 1803778.57 | 1803778.57 | 1803778.57 | 1803778.57 | 901889.28 | 901889.28 | 901889.28 | Obra | LP27-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402446389 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Balleza | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 182491 | 182491 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Mariano Balleza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILÓMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO J | Piezas | 191 | 191 | 191 | 100 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | Adquisiciones | LP02-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402448676 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478 | 390478 | Gobierno de la Entidad | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas de Manuel Gómez Morín | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - BATOPILAS KILÓMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CAR | Piezas | 522 | 522 | 522 | 100 | 23960426.4 | 23960426.4 | 23960426.4 | 23960426.4 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Administración directa | 150915 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405981 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249117 | 249117 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Pichique | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33575 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILÓMETRO 60 + 1 RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRET | Metros lineales | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 100 | 1675624.11 | 1675624.11 | 1675624.11 | 1675624.11 | 837812.05 | 837812.05 | 837812.05 | Obra | LP27-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405979 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Balleza | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 249008 | 249008 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Mariano Balleza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILÓMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 COMUNIDAD EL CERRITO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETE | Piezas | 135 | 135 | 135 | 100 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Adquisiciones | LP28-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405880 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Chínipas | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE CHÍNIPAS - 243879 | 243879 | Gobierno de la Entidad | Chínipas | Milpillas | BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 1 RANCHERIA MILPILLAS, 33364 MILPILLAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS Y CARRETERA TEMORIS - CHINIPAS, BRECHA CHINIPASMILPILLAS KM 20 | Metros lineales | 1380.1 | 1380.1 | 1000 | 72.4585 | 4794173.41 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Obra | OP-512 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402446388 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Guachochi | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794 | 180794 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Guachochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH | Piezas | 382 | 382 | 382 | 100 | 13000033 | 13000033 | 13000033 | 13000033 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | Administración directa | 148286 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302404323 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Secretaría de Cultura | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949 | 208949 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Guachochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETE | Piezas | 440 | 440 | 440 | 100 | 7002391.97 | 7002391.97 | 7002391.97 | 7002391.97 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Administración directa | 148280 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406046 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154 | 258154 | Gobierno de la Entidad | Balleza | San Carlos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - SAN CARLOS KILÓMETRO 491 + 1 RANCHERIA SAN CARLOS, 33560 EL REBAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA | Metros lineales | 889.07 | 889.07 | 889.07 | 100 | 3758200.29 | 3758200.29 | 3758200.29 | 3758200.29 | 1879100.14 | 1879100.14 | 1879100.14 | Obra | LP31-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405990 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216 | 249216 | Gobierno de la Entidad | Balleza | Ejido el Vergel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILÓMETRO 128 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100 | 1729106.28 | 1729106.28 | 1729106.28 | 1729106.28 | 864553.14 | 864553.14 | 864553.14 | Obra | LP27-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405984 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249155 | 249155 | Gobierno de la Entidad | Balleza | La Magdalena | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - LA MAGDALENA KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO BALL | Metros lineales | 1896.1 | 1896.1 | 1896.1 | 100 | 8790135.86 | 8790135.86 | 8790135.86 | 8790135.86 | 6150212.4 | 6150212.4 | 6150212.4 | Obra | LP30-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857 | 255857 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | El Naranjo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILÓMETRO 27 + 4 RANCHERIA EL NARANJO, 33180 CUMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA | Metros lineales | 5207.09 | 5207.09 | 5207.09 | 100 | 6547092.07 | 6547092.07 | 6547092.07 | 6547092.07 | 3273546.04 | 3273546.04 | 3273546.04 | Administración directa | 148203 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405977 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920 | 248920 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Guachochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA LA CORTINA KILÓMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETER | Metros lineales | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 100 | 939263.77 | 939263.77 | 939263.77 | 939263.77 | 469631.89 | 469631.89 | 469631.89 | Administración directa | 148212 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405924 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 246883 | 246883 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Huizarochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33187 TRAMO GUACHOCHI - HUIZAROCHI KILÓMETRO 2 + 2 RANCHERIA HUIZAROCHI, 33187 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CARRETEAR CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100 | 3576745.08 | 3576745.08 | 3576745.08 | 3576745.08 | 3576745.08 | 3576745.08 | 3576745.08 | Obra | OP-1709 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405704 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 235565 | 235565 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Rancho Seco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - RANCHO SECO KILÓMETRO 157 + 1 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA | Metros lineales | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 100 | 363464.12 | 363464.12 | 363464.12 | 363464.12 | 363464.12 | 363464.12 | 363464.12 | Obra | OP-1706 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405970 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MESA DEL BARRO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 248600 | 248600 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Mesa del Barro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - MESA DEL BARRO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA MESA DEL BARRO, 33180 ARROYO CASAS QUEMADAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, | Metros lineales | 1049.99 | 1049.99 | 1049.99 | 100 | 2074723.3 | 2074723.3 | 2074723.3 | 2074723.3 | 2074723.3 | 2074723.3 | 2074723.3 | Obra | OP-1711 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406008 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUMBRE DE GUERACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 253315 | 253315 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Cumbre de Güerachi | CAMINO TRAMO GUACHOCHI - CUMBRE DE GUERACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 3 RANCHERIA GUACHOCHI CENTRO, 33180 CUMBRE DE GÜERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARR | Metros lineales | 1340.14 | 1340.14 | 1340.14 | 100 | 4412331.5 | 4412331.5 | 4412331.5 | 4412331.5 | 4412331.5 | 4412331.5 | 4412331.5 | Obra | OP-1713 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RECOWATA, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255854 | 255854 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Rekowata | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - REKOWATA KILÓMETRO 308 + 7 RANCHERIA REKOWATA, 33180 RECOBATA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - CU | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100 | 2439048.93 | 2439049.03 | 2439049.03 | 2439049.03 | 2439049.03 | 2439049.03 | 2439049.03 | Obra | OP-1715 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405778 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 238156 | 238156 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Rochachi (Rocheachi) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 94 + 1 RANCHERIA ROCHEACHI, 33198 MESA DE ROCHEACHI (RANCHERÍA LA MESA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA SAN | Metros lineales | 2054.85 | 2054.85 | 2054.85 | 100 | 5897972.45 | 5892489.27 | 5892489.27 | 5892489.27 | 5892489.27 | 5892489.27 | 5892489.27 | Obra | OP-1707 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405825 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Uruachi | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUACHI - 240685 | 240685 | Gobierno de la Entidad | Uruachi | Uruachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33300 TRAMO CHIHUAHUA - URUACHI KILÓMETRO 14 + 1 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS | Piezas | 156 | 156 | 156 | 100 | 2099999.07 | 1049999.53 | 1049999.53 | 1049999.53 | 1049999.53 | 1049999.53 | 1049999.53 | Administración directa | 148257 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302404313 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Maguarichi | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 208637 | 208637 | Gobierno de la Entidad | Maguarichi | Maguarichi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO CHIHUAHUA - MAGUARICHI KILÓMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS, CARRETERA SAN | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100 | 699999.56 | 349999.78 | 349999.78 | 349999.78 | 349999.78 | 349999.78 | 349999.78 | Administración directa | 148281 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405651 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBITO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 234692 | 234692 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | El Lobito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL LOBITO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL LOBITO, 33180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - C | Metros lineales | 779 | 779 | 779 | 100 | 2460219.28 | 2460219.28 | 2460219.28 | 2460219.28 | 2460219.28 | 2460219.28 | 2460219.28 | Obra | OP-1705 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405913 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Morelos | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS - 246104 | 246104 | Gobierno de la Entidad | Morelos | Morelos | CARRETERA ESTATAL LIBRE MORELOS TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KILÓMETRO 101 KILÓMETRO 1 + UNDEFINED PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, | Metros lineales | 1105 | 1105 | 1105 | 100 | 3093166.46 | 3090542.5 | 3090542.5 | 3090542.5 | 3090542.5 | 3090542.5 | 3090542.5 | Obra | OP-15458 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405916 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 246215 | 246215 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Norogachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - NOROGACHI KILÓMETRO 113 + 1 RANCHERIA NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CARRETEAR CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, | Metros lineales | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 100 | 6276826.9 | 6276826.9 | 6276826.9 | 6276826.9 | 6276826.9 | 6276826.9 | 6276826.9 | Obra | OP-1708 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402449088 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Morelos | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE MORELOS - 402005 | 402005 | Gobierno de la Entidad | Morelos | San Antonio de la Huerta | BRECHA TRAMO MORELOS - SAN ANTONIO DE LA HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 33450 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRE | Metros lineales | 3173.72 | 3173.72 | 3173.72 | 100 | 3901299.37 | 3901299.37 | 3901299.37 | 3901299.37 | 3901299.37 | 3901299.37 | 3901299.37 | Obra | OP-15761 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402448693 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Uruachi | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUACHI - 390991 | 390991 | Gobierno de la Entidad | Uruachi | Uruachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33300 TRAMO URUACHI - URUACHI KILÓMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33300 AGUA AMARILLA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTREL | Piezas | 125 | 125 | 125 | 100 | 5666773.6 | 3716773.6 | 3716773.6 | 3716773.6 | 3716773.6 | 3716773.6 | 3716773.6 | Administración directa | 151337 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402449098 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Agua y saneamiento | Municipio de Morelos | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA, MUNICIPIO DE MORELOS - 402177 | 402177 | Gobierno de la Entidad | Morelos | La Fábrica | BRECHA TRAMO MORELOS - LA FABRICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 1 RANCHERIA LA FABRICA, 33450 LA FÁBRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL L | Metros lineales | 2161.14 | 2161.14 | 2161.14 | 100 | 5494315.98 | 5494315.98 | 5494315.98 | 5494315.98 | 5494315.98 | 5494315.98 | 5494315.98 | Obra | OP-15763 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402448955 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Guazapares | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 398142 | 398142 | Gobierno de la Entidad | Guazapares | Guazapares | TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 9 PUEBLO GUAZAPARES, 33380 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, TERRACERÍA TÉM | Piezas | 186 | 186 | 186 | 100 | 8999515.74 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Administración directa | 151189 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402449004 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Guerrero | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO - 399406 | 399406 | Gobierno de la Entidad | Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA FEDERAL LIBRE 31680 TRAMO GUERRERO - VICENTE GUERRERO CIUDAD KILÓMETRO 46 + 10 PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 CIUDAD GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHT | Piezas | 272 | 272 | 272 | 100 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Administración directa | 151199 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402449012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I003-FAIS Entidades |  | Vivienda | Municipio de Maguarichi | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 399857 | 399857 | Gobierno de la Entidad | Maguarichi | Maguarichi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILÓMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILÓMETRO 28 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Administración directa | 151210 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494447 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414390 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE PARRAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA Y LA CALLE LA BOQUILLA EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 416108 | 416108 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE HIDALGO DE PARRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PANAMERICANA Y CALLE LA BOQUILLA, CALLE DELICIAS ACCESO POR LA PANAMERICANA | Metros Cuadrados | 4862.2 | 4862.2 | 4862.2 | 100 | 17561369.61 | 14505159.94 | 14505159.94 | 14505159.94 | 14505159.94 | 14505159.94 | 14505159.94 | Obra | OP 252 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496788 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA MULTIUSOS Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE POLIDEPORTIVO ECOLÓGICO EN CUAUHTEMOC. - 422117 | 422117 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE HALCONES INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR LOYA, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66A Y CALLE 82A, CALLE CIGÜEÑAS SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 66A Y CALLE 82A EN LA COLONIA SECTOR HECT | Metros cuadrados de construcción | 5580 | 5580 | 5580 | 100 | 4855959.82 | 4855908.98 | 4855908.98 | 4855908.98 | 4855908.98 | 4855908.98 | 4855908.98 | Obra | MC-2417105-105-LP-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442234 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN , EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA | FAMR-08DPR066P-22101850 | Delicias | Delicias | Delicias | CALLE CUARTA NORTE EN FRACC. CAMPO REAL | Metros Cuadrados | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 100 | 1884075.45 | 1800134.05 | 1800134.05 | 1800134.05 | 1800134.05 | 1800134.05 | 1800134.05 | Obra | 19-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442263 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO URUETA CARRILLO EN CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA | FAMR-08DPR1291B-22101852 | Delicias | Delicias | Delicias | AVENIDA CUAUHTEMOC EN COL. VICENTE GUERRERO | Metros Cuadrados | 499.01 | 499.01 | 499.01 | 100 | 1795613.87 | 1700440.09 | 1700440.09 | 1700440.09 | 1700440.09 | 1700440.09 | 1700440.09 | Obra | 19-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442205 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COL. INDUSTRIAL | FAMR-08DPR2309R-22101848 | Delicias | Delicias | Colonia Industrial Sur | COLONIA INDUSTRIAL | Metros Cuadrados | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 100 | 1679230.81 | 1623921.08 | 1623921.08 | 1623921.08 | 1623921.08 | 1623921.08 | 1623921.08 | Obra | 20-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442227 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESCRITORES CHIHUAHUENSES EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA | FAMR-08DPR2655Z-22101849 | Delicias | Delicias | Delicias | CALLE TEHUANTEPEC FRACC MONTE ALBAN | Metros Cuadrados | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 100 | 1857247.16 | 1750134.84 | 1750134.84 | 1750134.84 | 1750134.84 | 1750134.84 | 1750134.84 | Obra | 19-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442269 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA | FAMR-08DPB0710O-22101853 | Delicias | Delicias | Delicias | CALLE BATALLA DE HIDALDO DEL PARRAL EN LA COL. REVOLUCION | Metros Cuadrados | 345.86 | 345.86 | 345.86 | 100 | 1783892.11 | 1380885.42 | 1380885.42 | 1380885.42 | 1380885.42 | 1380885.42 | 1380885.42 | Obra | 19-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442248 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | I005-FORTAMUN | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación | Municipio de Delicias | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 2592, COL EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA | FAMR-08EPR0165X-22101851 | Delicias | Delicias | Delicias | AVENIDA DEL SABINO EN EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) | Metros Cuadrados | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 100 | 1799936.32 | 1753616.62 | 1753616.62 | 1753616.62 | 1753616.62 | 1753616.62 | 1753616.62 | Obra | 20-OP-LE-FAM-FAFM-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302431613 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Agua y saneamiento | Junta Central de Agua y Saneamiento | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO LARGO DE ATASCADEROS EN GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 299189 | 299189 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | El Bajío Largo de Atascaderos | TERRACERÍA TRAMO ATASCADEROS - EL BAJIO LARGO DE ATASCADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA BAJÍO LARGO, 33474 EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ATASCADEROS Y TERRACERIA BA | Metros lineales | 1737.5 | 1737.5 | 1737.5 | 100 | 10660917.57 | 10660917.57 | 10660917.57 | 10660917.57 | 10660917.57 | 10660917.57 | 10660917.57 | Administración directa | 147611 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405925 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Urique | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUACHARA, MUNICIPIO DE URIQUE - 246994 | 246994 | Gobierno de la Entidad | Urique | La Guachara | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33420 TRAMO URIQUE - LA GUACHARA KILÓMETRO 55 + 5 RANCHERIA LA GUACHARA, 33420 AGUA BUENA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN RAFAEL - URIQUE, CARRETERA CRE | Metros lineales | 4367.35 | 4367.35 | 4367.35 | 100 | 7466420.64 | 7460296.12 | 7460296.12 | 7460296.12 | 7460296.12 | 7460296.12 | 7460296.12 | Obra | OP-15465 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405948 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Urique | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOCOLEN, MUNICIPIO DE URIQUE - 247815 | 247815 | Gobierno de la Entidad | Urique | Socolén (Zocolén) | CAMINO TRAMO URIQUE - SOCOLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 1 RANCHERIA SOCOLEN, 33420 SOCOLÉN (ZOCOLÉN), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUTHEMOC - HERMOSILLO C | Metros lineales | 340.29 | 340.29 | 340.29 | 100 | 4974497.76 | 4967294.41 | 4967294.41 | 4967294.41 | 4967294.41 | 4967294.41 | 4967294.41 | Obra | OP-15439 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405958 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guachochi | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS MONTES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248002 | 248002 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Guachochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO GUACHOCHI TRAMO COLONIA LOS MONTES - 157 KILÓMETRO 1 + UNDEFINED PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSI | Metros lineales | 1559.55 | 1559.55 | 1559.55 | 100 | 4652278.68 | 4652278.68 | 4652278.68 | 4652278.68 | 4652278.68 | 4652278.68 | 4652278.68 | Obra | OP-1710 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406043 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Balleza | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL VIGUEÑO, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258117 | 258117 | Gobierno de la Entidad | Balleza | El Vigueño [Aserradero] | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - EL VIGUEÑO KILÓMETRO 438 + 1 RANCHERIA EL VIGUEÑO, 33560 PARAJE SECO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZ | Metros lineales | 3933.89 | 3933.89 | 3933.89 | 100 | 5002134.48 | 4974305.68 | 4974305.68 | 4974305.68 | 4974305.68 | 4974305.68 | 4974305.68 | Obra | LP29-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405769 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 237542 | 237542 | Gobierno de la Entidad | Carichí | San José Baqueachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI - SAN JOSE DE BAQUEACHI KILÓMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33280 SAN JOSÉ BAQUEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - | Metros lineales | 4316.52 | 4316.52 | 4316.52 | 100 | 3603114.69 | 3603114.69 | 3603114.69 | 3603114.69 | 3603114.69 | 3603114.69 | 3603114.69 | Obra | OP-607 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406091 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Vivienda | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 259393 | 259393 | Gobierno de la Entidad | Carichí | San José Baqueachi | BRECHA TRAMO CARICHI - SAN JOSE DE BAQUEACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33281 SAN JOSÉ BAQUEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | OP-609 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302406095 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Vivienda | Municipio de Carichí | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 259571 | 259571 | Gobierno de la Entidad | Carichí | Chineachi | BRECHA TRAMO CARICHI - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 2 RANCHERIA CHINEACHI, 33280 HUISARÓRARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ GUAHUACHÉRA | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | OP-610 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405834 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Morelos | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LOS BOJORQUEZ, MUNICIPIO DE MORELOS - 241690 | 241690 | Gobierno de la Entidad | Morelos | Potrero de los Bojórquez [Mineral] | BRECHA TRAMO MORELOS - POTREROS DE LOS BOJORQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 PUEBLO MINERAL POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ, 33455 POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ [MINERAL], MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - M | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100 | 2877294.31 | 2872846.31 | 2872846.31 | 2872846.31 | 2872846.31 | 2872846.31 | 2872846.31 | Obra | OP-15454 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405592 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guazapares | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PRESA A LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 233940 | 233940 | Gobierno de la Entidad | Guazapares | Guazapares | TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL | Metros lineales | 11252.28 | 11252.28 | 11252.28 | 100 | 1308620.96 | 1308620.96 | 1308620.96 | 1308620.96 | 1308620.96 | 1308620.96 | 1308620.96 | Obra | OP-637 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302405918 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Chínipas | REHABILITACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHÍNIPAS DE ALMADA, MUNICIPIO DE CHÍNIPAS. - 246343 | 246343 | Gobierno de la Entidad | Chínipas | Chínipas de Almada | CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - - 49 KILÓMETRO 1 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED PUEBLO CHÍNIPAS DE ALMADA, 33360 CHÍNIPAS DE ALMADA, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CR | Metros lineales | 688.04 | 688.04 | 688.04 | 100 | 3188923.16 | 3162048.54 | 3162048.54 | 3162048.54 | 3162048.54 | 3162048.54 | 3162048.54 | Obra | OP-513 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447451 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 362862 | 362862 | Gobierno de la Entidad | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Arenal de San José | BRECHA TRAMO BATOPILAS - ARENAL DE SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA ARENAL DE SAN JOSE, 33400 ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA Y | Metros lineales | 366.55 | 366.55 | 366.55 | 100 | 5685041.74 | 5685041.74 | 5685041.74 | 5685041.74 | 5685041.74 | 5685041.74 | 5685041.74 | Administración directa | 150914 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447243 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 358341 | 358341 | Gobierno de la Entidad | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Boca de Arroyo | CAMINO TRAMO BATOPILAS - BOCA DE ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 1 RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 33400 BOCA DE ARROYO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERM | Metros lineales | 2068.11 | 2068.11 | 2068.11 | 100 | 5382594.18 | 5380985.36 | 5380985.36 | 5380985.36 | 5380985.36 | 5380985.36 | 5380985.36 | Obra | LP-770 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447278 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359045 | 359045 | Gobierno de la Entidad | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Santa Rita | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - SANTA RITA KILÓMETRO 61 + 10 RANCHERIA SANTA RITA, 33400 SANTA RITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CA | Metros lineales | 1886 | 1886 | 1886 | 100 | 8527580.22 | 8525025.7 | 8525025.7 | 8525025.7 | 8525025.7 | 8525025.7 | 8525025.7 | Obra | LP-771 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447281 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359081 | 359081 | Gobierno de la Entidad | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Munerachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILÓMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33400 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, | Metros lineales | 1330.28 | 1330.28 | 1330.28 | 100 | 3820209.12 | 3818319.9 | 3818319.9 | 3818319.9 | 3818319.9 | 3818319.9 | 3818319.9 | Obra | LP-772 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402447302 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Uruachi | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE TOJIACHI, EL CUZAL, SAN JUAN Y EL BOSQUE, MUNICIPIO DE URUACHI - 359657 | 359657 | Gobierno de la Entidad | Uruachi | El Cuzal | BRECHA TRAMO URUACHI - EL CUZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 5 RANCHERIA EL CUZAL, 33300 LOS LAJEROS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO Y CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUAN | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100 | 3704792.11 | 3704792.11 | 3704792.11 | 3704792.11 | 3704792.11 | 3704792.11 | 3704792.11 | Obra | OP-527 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402448682 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I003-FAIS Entidades |  |  | Vivienda | Municipio de Chínipas | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS - 390689 | 390689 | Gobierno de la Entidad | Chínipas | Chínipas de Almada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 33360 TRAMO CHINIPAS - LOS PLATANOS KILÓMETRO 66 + 1 PUEBLO CHÍNIPAS DE ALMADA, 33360 GOROGACHI, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A M | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100 | 962220 | 962220 | 962220 | 962220 | 962220 | 962220 | 962220 | Administración directa | 151045 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202356240 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Junta Central de Agua y Saneamiento | REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO - 12263 | 12263 | Delicias | Delicias | Delicias | INTERIOR SN COLONIA IGNACIO C. ENRÍQUEZ FONAPO, 33088 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN TORRES Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, AVENIDA IGNACIO C. ENRIQUEZ REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO UBICADO EN AVENIDA ENRIQUE RUBIO | Metros lineales | 405.65 | 405.65 | 365.09 | 90.0012 | 32765000 | 32432415.18 | 32432415.18 | 32432415.18 | 29609190.51 | 29609190.51 | 29609190.51 | Obra | 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA. | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402491966 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Jiménez | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD JOSE MARIANO JIMÉNEZ - 447226 | 447226 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | AVENIDA JOSE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , CALLE PORTES GIL AV. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ENTRE CALLE COLÓN Y MAQUILADORA LEVITO | Piezas | 116 | 116 | 116 | 100 | 1665283.77 | 1661334.38 | 1661334.38 | 1661334.38 | 499321.66 | 499321.66 | 499321.66 | Obra | OP/02-24-24/2024/FAISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402498456 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Jiménez | CONSTRUCCION DE 1,112.00 M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAUDELIO URIBE ENTRE BLVD. IGNACIO GONZALEZ Y AV. VICTOR AGUIRRE EN CD JIMENEZ, CHIHUAHUA. - 460416 | 460416 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | CALLE BAUDELIO URIBE COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GRAL. IGANACIO GONZALEZ Y AVENIDA VICTOR AGUIRRE, CALLE BUSTAMANTE I TAGLE CALLE CASI ESQ CON PARQUE DE SANTA CECILIA | Metros Cuadrados | 1112 | 1112 | 1112 | 100 | 240845.01 | 240193.69 | 240193.69 | 240193.69 | 168135.59 | 168135.59 | 168135.59 | Obra | OP/14-24-27/2024 FAISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302419376 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Bachíniva | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AVILA CAMACHO - 230164 | 230164 | Bachíniva | Bachíniva | General Manuel Ávila Camacho | EJIDO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 31667 GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, BACHÍNIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A TODA LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO MUNICIPIO DE BACHINIVA CHIHUAHUA | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se realizo, se subio a la MIDS pero no se construyo y ya no se pudo eliminar de la MIDS, trimestre:1.0, usuario:isamarortizr, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:por lo que se solicita la cancelacion, trimestre:1.0, usuario:isamarortizr, fecha:2025-04-21}}
2025 | 1 | CHH240402507685 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Jiménez | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 500 LUMINARIAS DE 50 W EN ÁREAS RURALES. - 457304 | 457304 | Jiménez | Jiménez | El Águila | EJIDO EL ÁGUILA, 33970 EL ÁGUILA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 497596.38 | 497596.38 | 497596.38 | Obra | OP-03-24-24/2024/FAISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402458607 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Coronado | ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES, CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA. - 369547 | 369547 | Coronado | Coronado | José Esteban Coronado | AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA ENTR | Metros cuadrados de construcción | 489 | 489 | 389 | 79.5501 | 3701474.84 | 3701474.84 | 740294.97 | 740294.97 | 740294.97 | 740294.97 | 740294.97 | Obra | CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436824 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323515 | 323515 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 283213.8 | 283213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicios | OP-113-2024-1 | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363322 y No de Folio CHH240402457411, a esta acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación: Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363322 y No de Folio CHH240402457411, a esta acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación: Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363322 y No de Folio CHH240402457411, a esta acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicitará su cancelación. , trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH240302436826 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323520 | 323520 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 219618 | 219618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicios | OP-113-2024-3 | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363323 y No de Folio CHH240402457412, a esta acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicitará su cancelación., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363323 y No de Folio CHH240402457412, a esta acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicitará su cancelación. , trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDS 363323 y No de Folio CHH240402457412, a esta acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicitará su cancelación. , trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH240402467454 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394175 | 394175 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 38121.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto ya se había solicitado su eliminación, trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-10}, obs2: {observación:Este proyecto, ya se había solicitado su eliminación, trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-10}}
2025 | 1 | CHH240402508165 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Jiménez | DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA GRATUITA EN PARQUE LAZARO CARDENAS - 459718 | 459718 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | CALLE LEONA VICARIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 33986 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE BENJAMIN DOMINGUEZ, CALLE PROFESOR JESUS MARTINEZ ESQUINA DE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DEMOCRACIA | Metros Cuadrados | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100 | 426355.18 | 421169.68 | 421169.68 | 421169.68 | 294818.78 | 294818.78 | 294818.78 | Obra | OP/12-24-27/2024 FAISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402484892 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Guadalupe y Calvo | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA ELECTRICISTAS Y CALLE FRANCISCO R. ALMADA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. - 433710 | 433710 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | AVENIDA ELECTRICISTAS COLONIA SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AMPERE, CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA OBRA MENCIONADA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS UNO EN AV. ELECTRICIS | Metros Cuadrados | 449.82 | 449.82 | 449.82 | 100 | 976985.1 | 976985.1 | 976985 | 976985 | 976985 | 976985 | 976985 | Obra | C/FAISM24013 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402488139 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Guadalupe y Calvo | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AVENIDA SAN LUCAS EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. - 440552 | 440552 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | AVENIDA SAN LUCAS PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA RIVERA DE LAS VIRGENES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AV GUADALUPE Y | Metros Cuadrados | 601.52 | 601.52 | 601.52 | 100 | 1971697 | 1971697 | 1971696.64 | 1971696.64 | 1971696.64 | 1971696.64 | 1971696.64 | Obra | C/FAISM24006 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486378 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Guadalupe y Calvo | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 437454 | 437454 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO LA PLANTA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE DEL YACIMIENTO, CALLE ELECTRICISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100 | 1094666.13 | 1094666.13 | 1094666 | 1094666 | 1094666 | 1094666 | 1094666 | Obra | C/FAISM24010 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421885 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243851 | 243851 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 108067.39 | 111164.4 | 111164.2 | 111164.2 | 111164.2 | 111164.2 | 111164.2 | Servicios | OP-157-2024-2 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202363444 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | REMODELACIÓN DE PARQUE MASARA EN CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE 100A EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, COLONIA TIERRA NUEVA SEGUNDA ETAPA. - 53498 | 53498 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 100A Y CALLE 104A, CALLE TONATIÚ LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CIUDAD ENFRENTE DE ABARROTES RADEL. | Metros Cuadrados | 5889 | 5889 | 5889 | 100 | 4819468.89 | 4274787.74 | 4274787.74 | 4274787.74 | 4274787.74 | 4274787.74 | 4274787.74 | Obra | MC-2417008-008-LP-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202364194 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | REHABILITACIÓN DE PARQUE BITOLA EN CALLE DE MÁRTIRES DE CANANEA Y MARTÍN CÓRDOVA EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 55994 | 55994 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE MÁRTIRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA I, 31579 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTÍN CÓRDOVA Y CALLE PARQUE URUETA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA ES | Metros Cuadrados | 3513.61 | 3513.61 | 3513.61 | 100 | 2865438.41 | 3643595.34 | 3643595.34 | 3643595.34 | 3643595.34 | 3643595.34 | 3643595.34 | Obra | MC-2417009-009-LP-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202385341 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Camargo | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENOVEVO DE LA O, ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, SANTA ROSALIAD E CAMARGO, CHIHUAHUA. - 124989 | 124989 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE GENOVEO DE LA O COLONIA ESTANISLAO MUÑOZ, 33765 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA A UN | Metros Cuadrados | 828.31 | 828.31 | 828.31 | 100 | 1139277.08 | 1139277.08 | 1139277.08 | 1139277.08 | 1139277.08 | 1139277.08 | 1139277.08 | Obra | OP-LP-PCA-023-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202383445 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE PASEOS DE FRISSON ENTRE AV. QUINTA REAL Y PASEO DE PURA SANGRE DEL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL. - 118018 | 118018 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE PASEOS DEL FRISSON COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA QUINTA REAL Y CALLE PASEO DE PURA SANGRE, LA REHABILITACION DE ASFALTO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PASEOS DEL FRISSO | Metros Cuadrados | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 526575.33 | 526055.52 | 526055.52 | 526055.52 | 526055.52 | 526055.52 | 526055.52 | Obra | NO. CUM-OP-048-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202376617 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Delicias | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN 2 TRAMOS DE LA COL. REVOLUCIÓN. TRAMO 1 C. BATALLA DE JIMÉNEZ ENTRE AV. BATALLA DIVISIÓN DEL NORTE EN COLONIA REVOLUCIÓN Y 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE RIEGO NO 88.0 CAMINO A LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO 2 AV. BATALLA DIVISIÓN DEL SUR ENTRE LA C. BATALLA DE JIMÉNEZ Y C. BATALLA DEL PAREDÓN EN COL. REVOLUCIÓN. INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO - 97251 | 97251 | Delicias | Delicias | Colonia Revolución | CALLE BATALLA DE JIMENEZ Y AV. BATALLA DIVISION DEL SUR INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33107 COLONIA REVOLUCIÓN, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BATALLA DIVISION DEL NORTE Y CAMINO 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE RIEG | Metros lineales | 403.53 | 403.53 | 403.53 | 100 | 7758378.52 | 7116949.43 | 7116949.43 | 7116949.43 | 7116949.43 | 7116949.43 | 7116949.43 | Obra | 16-OP-LE-FAISMUN-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202385667 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Camargo | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 127100 | 127100 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE JAVIER M | Metros lineales | 432.2 | 432.2 | 432.2 | 100 | 3254446.32 | 3254446.32 | 3254446.32 | 3254446.32 | 3254446.32 | 3254446.32 | 3254446.32 | Obra | OP-LP-PCA-019-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202375075 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 QUE SE UBICA EN LA CALLE COAHUILA O SILURIO Y CALLE TOMATE EN LA COL. LOMAS DE POLEO EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 91925 | 91925 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE COAHUILA O SILURO COLONIA LOMAS DEL POLEO, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TOMATE Y CALLE RABANO, CALLE AGUASCALIENTES EL ACCESO ES POR LA CALLE COAHUILA O SILURO 380 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 3546582.46 | 2931625.53 | 2931625.53 | 2931625.53 | 2931625.53 | 2931625.53 | 2931625.53 | Obra | OP 020 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202386790 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Camargo | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. JUAREZ, EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 130735 | 130735 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE COMONFORT CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AV. JUAREZ, CALLE AV. GONZALEZ ORTEGA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE HIDALDO LA | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100 | 2283961.04 | 2283961.04 | 2283961.04 | 2283961.04 | 2283961.04 | 2283961.04 | 2283961.04 | Obra | OP-LP-PCA-019-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202368599 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. - 73539 | 73539 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COLONIA VISTA HERMOSA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO DESDE LA CALLE VISTA AEROPUERTO VISTA SIERRA AZUL VISTA CERRO GRANDES VISTA DEL SOL VISTA | Metros lineales | 1131 | 1131 | 1131 | 100 | 7103526.4 | 7628324.84 | 7628324.84 | 7628324.84 | 7628324.84 | 7628324.84 | 7628324.84 | Obra | NO. 040/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202374997 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91634 | 91634 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 11829.24 | 11829.24 | 11829.24 | 11829.24 | 11829.24 | 11829.24 | 11829.24 | Servicios | OP-039-2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202375005 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91657 | 91657 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 14452.56 | 14452.56 | 14452.56 | 14452.56 | 14452.56 | 14452.56 | 14452.56 | Servicios | OP-039-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202375036 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD HERRERA VILLA QUE SE UBICA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CHECOSLOVAQUIA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 91759 | 91759 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE SEVILLA COLONIA MIRADOR, 32260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHECOSLOVAQUIA Y CALLE DINAMARCA, LA ENTRADA A LA ESCUELA ES POR LA CALLE SEVILLA Y SE ENCUENTRA A UN LADO DEL JN EMMA SAHAGÚN BACA EN LA COL. EL MIRAD | Metros Cuadrados | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 100 | 2715490.88 | 2058072.81 | 2058072.81 | 2058072.81 | 2058072.81 | 2058072.81 | 2058072.81 | Obra | OP-035-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202368465 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA - 73145 | 73145 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE SIERRA DE PEDERNALES COLONIA SIERRA AZUL, 31384 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE 75, LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO DE LA CALLE 27 Y CALLE SIERRA DE PEDERNALES HASTA LA CALLE 75 CON CRUCE CON LA | Metros Cuadrados | 9100 | 9100 | 9100 | 100 | 8000000 | 7983162.08 | 7983162.08 | 7983162.08 | 7983162.08 | 7983162.08 | 7983162.08 | Obra | NO. 044/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202369280 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE 7A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES. - 73702 | 73702 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 7A COLONIA MEZQUITES, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LLANO GRANDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARÁ ACABO EN LA CALLE 7A. ENTRE LAS CALLES LLANO GRANDE Y CALLE 16 DE SEPT | Metros cúbicos | 2629 | 2629 | 2629 | 100 | 10000000 | 9974635.4 | 9974635.4 | 9974635.4 | 9974635.4 | 9974635.4 | 9974635.4 | Obra | NO. 045/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202393374 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFR. MOISÉS SÁENZ QUE SE UBICA EN LA CALLE ANGELINA GALLEGOS DE LA COL. EL GRANJERO EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 168104 | 168104 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE ANGELINA GALLEGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANJERO, 32690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAPAYA Y CALLE RAMIRO DÍAZ, BOULEVARD ZARAGOZA BLVD ZARAGOZA ACCESO POR LA AVELINA GALLEGOS. | Metros Cuadrados | 159.56 | 159.56 | 159.56 | 100 | 973776.8 | 729304.59 | 729304.59 | 729304.59 | 729304.59 | 729304.59 | 729304.59 | Obra | OP-035-2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202391812 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Camargo | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIH. - 160222 | 160222 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE ABASOLO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE PARA LLEGAR A LA CALLE ABASOLO SE DEBE TOMAR LA AV. JUAREZ EN SENT | Metros Cuadrados | 2130 | 2130 | 2130 | 100 | 1662065.52 | 1662065.52 | 1662065.52 | 1662065.52 | 1662065.52 | 1662065.52 | 1662065.52 | Obra | OP-LP-PCA-018-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202391607 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159136 | 159136 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 18088.81 | 12733.2 | 12733.2 | 12733.2 | 12733.2 | 12733.2 | 12733.2 | Servicios | OP-042-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202391674 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159417 | 159417 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 178492.04 | 133983.76 | 133983.76 | 133983.76 | 133983.76 | 133983.76 | 133983.76 | Servicios | OP-069-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202391756 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Camargo | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. GONZALEZ ORTEGA, EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIH. - 159847 | 159847 | Camargo | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO COMONFORT LA CALLE VICENTE GURRERO SE ECUENTRA ENTRE CALLE ALLENDE | Metros Cuadrados | 3702 | 3702 | 3702 | 100 | 3413283.27 | 3503278.02 | 3503278.02 | 3503278.02 | 3503278.02 | 3503278.02 | 3503278.02 | Obra | OP-LP-PCA-018-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202391758 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159854 | 159854 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 103725.22 | 79162.57 | 79162.57 | 79162.57 | 79162.57 | 79162.57 | 79162.57 | Servicios | OP-069-2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE EL BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 319653 | 319653 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE TOPE ORIENTE MURO, CALLE JIMÉNEZ ACCESO POR EL BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ | Metros lineales | 835 | 835 | 835 | 100 | 25793420.54 | 21981406.42 | 21981406.42 | 21981406.42 | 21981406.42 | 21981406.42 | 21981406.42 | Obra | OP-115-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435509 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONCEPCIÓN ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES JOSEFA NATIVIDAD ÁLVAREZ Y LA CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO, EN LA COLONIA PROFRA. MARÍA MARTÍNEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317572 | 317572 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE CONCEPCIÓN ÁLVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO Y CALLE JOSEFA NATIVIDAD ÁLVAREZ, CALLE MARÍA BOETTINGER DE ÁLVAREZ ACCESO P | Metros Cuadrados | 1253.3 | 1253.3 | 1253.3 | 100 | 4842472.49 | 4818634.71 | 4818634.71 | 4818634.71 | 4818634.71 | 4818634.71 | 4818634.71 | Obra | OP-083-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435540 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO ISABEL ENTRE LAS CALLES PUERTO LISBOA Y PUERTO CÁDIZ EN LA COLONIA TIERRA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317692 | 317692 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE PUERTO ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA NUEVA I, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO LISBOA Y CALLE PUERTO CÁDIZ, CALLE PUERTO DEL MAPLE ACCESO POR LA PUERTO LISBOA CENTRO INFANTIL DOMINIQUE | Metros Cuadrados | 1364 | 1364 | 1364 | 100 | 4265902.61 | 4265858.35 | 4265858.35 | 4265858.35 | 4265858.35 | 4265858.35 | 4265858.35 | Obra | OP-084-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436489 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA MESA CENTRAL Y LA CALLE OLIVIA ESPINOZA DE BERMÚDEZ EN LA COLONIA OLIVIA ESPINOZA DE BERMÚDEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 321638 | 321638 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OLIVIA ESPINOZA DE BERMÚDEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MESA CENTRAL Y CALLE OLIVIA ESPINOZA DE BERMÚDEZ, CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ AC | Metros lineales | 238.98 | 238.98 | 238.98 | 100 | 7175482.58 | 6137643.73 | 6137643.73 | 6137643.73 | 6137643.73 | 6137643.73 | 6137643.73 | Obra | OP-114-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435579 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESA ENTRE LAS CALLES ESTRAGÓN Y CÁRTAMO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO II EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317875 | 317875 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE FRESA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO II, 32583 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CÁRTAMO Y CALLE ASTRAGON, CALLE UVA A 4 CUADRAS DEL INSTITUTO VICTOR HUGO RASCÓN BANDA | Metros Cuadrados | 3639.6 | 3639.6 | 3639.6 | 100 | 11135272.54 | 10523370.69 | 10523370.69 | 10523370.69 | 10523370.69 | 10523370.69 | 10523370.69 | Obra | OP-085-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435603 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLA ELBA ENTRE LAS CALLES ISLA TASMANIA Y LA CALLE ISLA TERRANOVA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317963 | 317963 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE ISLA ELBA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA TASMANIA Y CALLE ISLA TERRANOVA, CALLE ISLA GALÁPAGOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | Metros Cuadrados | 589.11 | 589.11 | 589.11 | 100 | 2635436.29 | 2635488.49 | 2635488.49 | 2635488.49 | 2635488.49 | 2635488.49 | 2635488.49 | Obra | OP-086-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435637 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE TOPE DE LA ESCUELA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LA CALLE GENERAL ORESTES PEREYRA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318098 | 318098 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL ORESTES PEREYRA Y , CALLE ZENZONTLE LA CALLE DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA | Metros Cuadrados | 2804.4 | 2804.4 | 2804.4 | 100 | 8605155.82 | 8584280.71 | 8584280.71 | 8584280.71 | 8584280.71 | 8584280.71 | 8584280.71 | Obra | OP-087-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435656 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LUCERO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y LA CALLE AVELINA GALLEGOS EN LA COLONIA 15 DE ENERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318194 | 318194 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE DIEGO LUCERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANJERO, 32690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID, CALLE OSCAR GONZÁLEZ ES EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SAENZ | Metros Cuadrados | 1907.1 | 1907.1 | 1907.1 | 100 | 5753944.82 | 5647710.99 | 5647710.99 | 5647710.99 | 5647710.99 | 5647710.99 | 5647710.99 | Obra | OP-088-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435269 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MEOQUI DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ HASTA TOPA A LA BARDA EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 316421 | 316421 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE MEOQUI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE Y BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ, CALLE ALDAMA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES | Metros lineales | 162.63 | 162.63 | 162.63 | 100 | 3701127.97 | 3665654.13 | 3665654.13 | 3665654.13 | 3665654.13 | 3665654.13 | 3665654.13 | Obra | OP-060-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435413 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA BOETTIGER DE ÁLVAREZ ENTRE LA CALLE MARÍA TERESA ROJAS Y LA CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO EN LA COL. PROFRA. MARÍA MARTÍNEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317091 | 317091 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE MARÍA BOETTIGER DE ÁLVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARÍA TERESA ROJAS Y CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO, CALLE MARÍA ARIAS BERNAL ACCESO POR LA | Metros Cuadrados | 1400.2 | 1400.2 | 1400.2 | 100 | 5283399.92 | 5283319.64 | 5283319.64 | 5283319.64 | 5283319.64 | 5283319.64 | 5283319.64 | Obra | OP-081-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436161 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BÁRBARA ENTRE LAS CALLES SAUCILLO Y DELICIAS EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 320220 | 320220 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE SANTA BÁRBARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE DELICIAS, CALLE VILLA AHUMADA ACCESO POR LA CALLE SAUCILLO DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100 | 7342548.08 | 6274939.43 | 6274939.43 | 6274939.43 | 6274939.43 | 6274939.43 | 6274939.43 | Obra | OP-116-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435455 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA NATIVIDAD ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES MARÍA TERESA ROJAS Y LA CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO EN LA COL. PROFRA. MARÍA MARTÍNEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317372 | 317372 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE JOSEFA NATIVIDAD ÁLVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARÍA TERESA ROJAS Y CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO, CALLE MARÍA BOETTINGER DE ÁLVAREZ ACCESO E | Metros Cuadrados | 1361.4 | 1361.4 | 1361.4 | 100 | 5038496.98 | 5038469.37 | 5038469.37 | 5038469.37 | 5038469.37 | 5038469.37 | 5038469.37 | Obra | OP-082-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435320 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE CAFETO ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE A LA 2A. DE UGARTE Y ENTRE PROFRA. MARÍA MARTÍNEZ A BEGONIAS EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 316625 | 316625 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE CAFETO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 32140 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2A DE UGARTE, CALLE BEGONIAS ACCESO ES POR LA AV 16 DE SEPTIEMBTE | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100 | 12505645.06 | 12505645.04 | 12505645.04 | 12505645.04 | 12505645.04 | 12505645.04 | 12505645.04 | Obra | OP-058-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436825 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323518 | 323518 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 112795.2 | 112795.2 | 112795.2 | 112795.2 | 112795.2 | 112795.2 | 112795.2 | Servicios | OP-113-2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436827 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323521 | 323521 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 83986.2 | 83986.2 | 83986.2 | 83986.2 | 83986.2 | 83986.2 | 83986.2 | Servicios | OP-113-2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436231 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCILLO ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA CO. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 320539 | 320539 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE SAUCILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y , CALLE SANTA BÁRBARA EL ACCESO ES POR EL BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ | Metros lineales | 559 | 559 | 559 | 100 | 17626948.64 | 16066954.76 | 16066954.76 | 16066954.76 | 16066954.76 | 16066954.76 | 16066954.76 | Obra | OP-117-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302435180 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ HASTA EL TOPA EN LA BARDA EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 315857 | 315857 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y , CALLE SAUCILLO ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR SANCHEZ | Metros lineales | 226.05 | 226.05 | 226.05 | 100 | 5533673.99 | 5519518.96 | 5519518.96 | 5519518.96 | 5519518.96 | 5519518.96 | 5519518.96 | Obra | OP-059-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302436346 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIMES ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ A TOPE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 321003 | 321003 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE JULIMES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y , CALLE MEOQUI EL ACCESO ES POR EL BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ | Metros lineales | 146.67 | 146.67 | 146.67 | 100 | 4804051.03 | 3943077.83 | 3943077.83 | 3943077.83 | 3943077.83 | 3943077.83 | 3943077.83 | Obra | OP-118-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492655 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PERIFERICO R. ALMADA Y AVENIDA BUENAVISTA - 412001 | 412001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AVENIDA PERFERICO R. ALMADA COLONIA VALLE DE LA MADRID, 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BUENAVISTA Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN EL TRAMO DONDE SE UNEN EL PERIFERICO R. ALMADA CON LA AVENIDA BU | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100 | 455221.64 | 455221.64 | 455221.64 | 455221.64 | 455221.64 | 455221.64 | 455221.64 | Obra | NO. 141/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492693 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PUNTA LA ANGOSTURA Y PUNTA LOS BARRENOS - 412103 | 412103 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA LOS BARRENOS Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA HASTA CALLE PUNTA LOS BARRENOS | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100 | 104249.58 | 104249.58 | 104249.58 | 104249.58 | 104249.58 | 104249.58 | 104249.58 | Obra | NO. 141/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494088 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415362 | 415362 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 171693.06 | 163839.39 | 163839.39 | 163839.39 | 163839.39 | 163839.39 | 163839.39 | Servicios | OP-282-2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494090 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415363 | 415363 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 134532.99 | 102355.98 | 102355.98 | 102355.98 | 102355.98 | 102355.98 | 102355.98 | Servicios | OP 282 2024-3 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494092 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415364 | 415364 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 117046 | 89051.45 | 89051.45 | 89051.45 | 89051.45 | 89051.45 | 89051.45 | Servicios | OP 282 2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494097 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415367 | 415367 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 168643.34 | 128307.96 | 128307.96 | 128307.96 | 128307.96 | 128307.96 | 128307.96 | Servicios | OP 282 2024-6 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492731 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GARCIA SALINAS, TRAMO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE CATALPA - 412172 | 412172 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS COLONIA LAS GRANJAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CATALPA, LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE GARCIA SALINAS EN EL TRAMO DE LA AV. ZARAGOZA Y CAL | Metros Cuadrados | 1453.5 | 1453.5 | 1453.5 | 100 | 347091.7 | 347060.68 | 347060.68 | 347060.68 | 347060.68 | 347060.68 | 347060.68 | Obra | NO. 146/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402490681 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLES DE COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, SEGUNDA ETAPA. - 407097 | 407097 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COLONIA EL PORVENIR, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA SEÑALITICA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS COLONIAS EN EL SUR DE CHIHUAHUA CLARA CORDOVA LUIS DONALDO CLOSIO TRES DE MAYO Y TORIBIO ORTEGA | Piezas | 419 | 419 | 419 | 100 | 984549.93 | 984549.93 | 984549.93 | 984549.93 | 984549.93 | 984549.93 | 984549.93 | Obra | NO. 140/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492776 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | RECARPETEO EN CALLE SANTA EULALIA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COLONIA LAS ANIMAS DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412260 | 412260 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE SANTA EULALIA COLONIA LAS ANIMAS, 31450 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE SAN ANTONIO, EL RECARPETEO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SANTA EULALIA EN EL TRAMO DE LA CALLE SAN SALVADOR HASTA LA | Metros Cuadrados | 2480 | 2480 | 2480 | 100 | 711893.43 | 711893.42 | 711893.42 | 711893.42 | 711893.42 | 711893.42 | 711893.42 | Obra | NO. 141/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494199 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Meoqui | EQUIPAMIENTO CON BARDA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO - 451097 | 451097 | Meoqui | Meoqui | Colonia Progreso [Zona de Bombeo] | COLONIA PROGRESO [ZONA DE BOMBEO], 33135 COLONIA PROGRESO [ZONA DE BOMBEO], MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | Metros lineales | 85 | 120 | 120 | 100 | 339450.71 | 452647.9 | 452647.9 | 452647.9 | 452647.9 | 452647.9 | 452647.9 | Obra | MMOP FAISMUN 14/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494943 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL DURAZNO - 417506 | 417506 | Balleza | Balleza | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 33560 EL DURAZNO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL DURAZNO ESTÁ SITUADO A 35.7 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN OESTE TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI SE ENCUENTRA CE | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494947 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TIGRE - 417511 | 417511 | Balleza | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | RANCHERIA EL TIGRE, 33560 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TIGRE CASITA DEL ALTO LO PUEDES ENCONTRAR A 52.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETER | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494260 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414389 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUILAR ENTRE LAS CALLES PROFRA. MARÍA MANVEL A LA CALLE GRAL. GILBERTO LIMÓN EN LA COL. REVOLUCIÓN MEXICANA EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 415695 | 415695 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE GENERAL EUGENIO AGUILAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA. MARÍA MANVEL Y CALLE GRAL. GILBERTO LIMÓN, CALLE GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ ACCESO POR LA CA | Metros Cuadrados | 3876.6 | 3876.6 | 3876.6 | 100 | 14260011.07 | 12200728.61 | 12200728.61 | 12200728.61 | 12200728.61 | 12200728.61 | 12200728.61 | Obra | OP 254 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402487111 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍA MATA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSE MARIA IGLESIAS KM 0 000 KM 0 302 EN DIRECCION HACIA LERDO DE TEJADA - 438778 | 438778 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE CATALPA COLONIA LAS GRANJAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE JOSÉ MARÍA IGLECIAS, REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍ | Metros Cuadrados | 5323.9 | 5323.9 | 5323.9 | 100 | 1509018.71 | 1508987.69 | 1508987.69 | 1508987.69 | 1508987.69 | 1508987.69 | 1508987.69 | Obra | NO. 146/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402491524 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EJIDO LA QUEMADA, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 409348 | 409348 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | La Quemada | CALLE 13A EJIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 22A Y CALLE ALLENDE, CALLE 15A PEGADO AL ARROYO A DIEZ METROS DEL PUENTE Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES AL OESTE. | Metros Cuadrados | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 100 | 1740183.7 | 1704043.62 | 1704043.62 | 1704043.62 | 1704043.62 | 1704043.62 | 1704043.62 | Obra | MC-2417044-044-AD-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402495142 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TRIGUEÑO - 417960 | 417960 | Balleza | Balleza | El Trigueño | RANCHERIA EL TRIGUEÑO, 33560 EL TRIGUEÑO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TRIGUEÑO LO PUEDES ENCONTRAR A 34.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE LA MAGDALENA A | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486596 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437927 | 437927 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 149938.72 | 137192.4 | 137192.4 | 137192.4 | 137192.4 | 137192.4 | 137192.4 | Servicios | OP 307 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486602 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437933 | 437933 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 65508.24 | 53924.4 | 53924.4 | 53924.4 | 53924.4 | 53924.4 | 53924.4 | Servicios | OP 307 2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493692 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO KPSH EN COLONIA SAN FELIPE EN MEOQUI, CHIHUAHUA - 450272 | 450272 | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CALLE ROBERTO KOSH COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE SAN FELIPE, CALLE ALLENDE CERCA DE LA PARADA DE AUTOBUSES | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100 | 850000 | 714533.83 | 714533.83 | 714533.83 | 714533.83 | 714533.83 | 714533.83 | Obra | MMOP LR FAISMUN 13/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486212 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437217 | 437217 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 154212.72 | 117328.8 | 117328.8 | 117328.8 | 117328.8 | 117328.8 | 117328.8 | Servicios | OP 306 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492482 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JESÚS GARCÍA TRAMO AV. CRISTÓBAL COLON A CALLE 35, CALLE 35 TRAMO CALLE JESÚS GARCÍA A CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL DOBLADO TRAMO CALLE 35 A AV. CRISTÓBAL COLON - 411687 | 411687 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE JESUS GARCIA COLONIA CHE GUEVARA, 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CRISTÓBAL COLON Y CALLE CALLE 35, LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE JESUS GARCIA TRAMO CRISTOBAL | Metros Cuadrados | 2115 | 2115 | 2115 | 100 | 608023.42 | 608023.42 | 608023.42 | 608023.42 | 608023.42 | 608023.42 | 608023.42 | Obra | NO. 141/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486329 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA 6018 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CONSUELO, MEOQUI, CHIHUAHUA - 437376 | 437376 | Meoqui | Meoqui | Estación Consuelo | CALLE ALAMO PUEBLO ESTACIÓN CONSUELO, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE FRESNO A UNA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100 | 750000 | 818426.14 | 818426.14 | 818426.14 | 818426.14 | 818426.14 | 818426.14 | Obra | MMOP-AD-FAISMUN 08/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493973 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415124 | 415124 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 95387.39 | 92512.8 | 92512.8 | 92512.8 | 92512.8 | 92512.8 | 92512.8 | Servicios | OP 284 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493975 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415125 | 415125 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 66595.37 | 66900.6 | 66900.6 | 66900.6 | 66900.6 | 66900.6 | 66900.6 | Servicios | OP 284 2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496545 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Juárez | 2414392 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBIA ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS DE VELASCO E INDONESIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 421493 | 421493 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE LIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS DE VELASCO Y CALLE INDONESIA, AVENIDA TECNOLÓGICO ATRÁS DE LA ESC. JOSÉ MARTI ENTRADA POR LA AVENIDA TECNO | Metros Cuadrados | 2642.7 | 2642.7 | 2642.7 | 100 | 9504928.91 | 8328034.44 | 8328034.44 | 8328034.44 | 8328034.44 | 8328034.44 | 8328034.44 | Obra | OP 255 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402491351 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION EN LA CALLE ALLENDE DE CALLE JUAREZ A CALLE ALDAMA EN PEDRO MEOQUI, CHIHUAHUA. - 446021 | 446021 | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CALLE ALLENDE CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE AHUMADA A UNA CUADRA DEL OXXO JUAREZ | Metros cuadrados de construcción | 1264.5 | 1264.5 | 1264.5 | 100 | 1000000 | 1076488.49 | 1076488.49 | 1076488.49 | 1076488.49 | 1076488.49 | 1076488.49 | Obra | MMOP AD FAISMUN 09/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494576 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414391 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO MARÍA DE BUCARELLI ENTRE LAS CALLES LIBIA Y RUSIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 416404 | 416404 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELLI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBIA Y CALLE RUSIA, CALLE PRIV. DEL PARQUE ACCESO POR LA AV. TECNOLOGICO Y CALLE INDONESIA | Metros Cuadrados | 3037.6 | 3037.6 | 3037.6 | 100 | 10322673.79 | 9937279.37 | 9937279.37 | 9937279.37 | 9937279.37 | 9937279.37 | 9937279.37 | Obra | OP 256 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486598 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437931 | 437931 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 59000.62 | 58557.6 | 58557.6 | 58557.6 | 58557.6 | 58557.6 | 58557.6 | Servicios | OP 307 2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486600 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437932 | 437932 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 82370.15 | 76377.6 | 76377.6 | 76377.6 | 76377.6 | 76377.6 | 76377.6 | Servicios | OP 307 2024-3 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496585 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL SAUCITO - 421650 | 421650 | Balleza | Balleza | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 33560 EL SAUCITO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL SAUCITO SE ENCUENTRA A 30.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI TOMANDO L | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492353 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Guadalupe y Calvo | CONSTRUCCIOND E AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ CON CLAVE 08DPR2159A EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADA - 448057 | 448057 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | San Miguel | TERRACERÍA TRAMO EL PINITO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 250 PUEBLO SAN MIGUEL, 33477 SAN MIGUEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA EL PINITO Y TERRACERIA PUERTO DEL AIRE, TERRACERIA SAN MIGUEL LA OBRA | Metros cuadrados de construcción | 72 | 72 | 72 | 100 | 504456.43 | 504456.43 | 504456.43 | 504456.43 | 504456.43 | 504456.43 | 504456.43 | Administración directa | 147614 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493885 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414953 | 414953 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 97862.75 | 74456.37 | 74456.37 | 74456.37 | 74456.37 | 74456.37 | 74456.37 | Servicios | OP 281 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493887 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414954 | 414954 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 68687.06 | 52258.79 | 52258.79 | 52258.79 | 52258.79 | 52258.79 | 52258.79 | Servicios | OP 281 2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496189 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA - 420640 | 420640 | Balleza | Balleza | La Magdalena | RANCHERIA LA MAGDALENA, 33560 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA MAGDALENA LO PUEDES ENCONTRAR A 9.6 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA HACIA | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100 | 292488.42 | 292488.42 | 292488.42 | 292488.42 | 292488.42 | 292488.42 | 292488.42 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402490765 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CALLE VILLEZCAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y COL UNIDAD EN PEDRO MEOQUI, MEOQUI, CHIHUAHUA. - 445010 | 445010 | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CALLE LEONA VICARIO COLONIA PEDRO MEOQUI, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE 26, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILEZCAS | Metros lineales | 421.72 | 421.72 | 421.72 | 100 | 1700000 | 1647819.85 | 1647819.85 | 1647819.85 | 1647819.85 | 1647819.85 | 1647819.85 | Obra | MMOP AD FAISMUN 11/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402487602 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Meoqui | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO NORTE CARRETERA PANAMERICANA EN MEOQUI CHIHUAHUA - 439638 | 439638 | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 45 TRAMO CHIHUAHUA - MEOQUI KILÓMETRO 148 + 545 CIUDAD PEDRO MEOQUI, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA LIBRAMIENTO DELICIAS - MEOQUI, CALLE JUAREZ FRENTE AL | Metros Cuadrados | 11085.7 | 11085.7 | 11085.7 | 100 | 2287832.1 | 2351740.71 | 2351740.71 | 2351740.71 | 2351740.71 | 2351740.71 | 2351740.71 | Obra | MMOP LR FAISMUN 10/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496336 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PENJAMO - 421035 | 421035 | Balleza | Balleza | Pénjamo | RANCHERIA PENJAMO, 33560 PÉNJAMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , PÉNJAMO LO PUEDES ENCONTRAR A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA PUERTO JUSTO, DESVIAN | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494086 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415361 | 415361 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 215344.55 | 130628.27 | 130628.27 | 130628.27 | 130628.27 | 130628.27 | 130628.27 | Servicios | OP 282 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494094 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415365 | 415365 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 71384.69 | 54311.21 | 54311.21 | 54311.21 | 54311.21 | 54311.21 | 54311.21 | Servicios | OP 282 2024-5 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496706 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414393 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GINER DURÁN ENTRE LAS CALLES PROFRA. ELISA GRIENSEN A CALLE PROFRA. DOLORES REVILLA EN LA COL. CONSTITUYENTES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 421951 | 421951 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE GINER DURÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUYENTES, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA.ELISA GRIENSEN Y CALLE PROFRA. DOLRES REVILLA, CALLE ELISA TORRES ACCESO POR LA CALLE ELISA TORRES Y A LA I | Metros Cuadrados | 1611.8 | 1611.8 | 1611.8 | 100 | 7155543.22 | 6148204.22 | 6148204.22 | 6148204.22 | 6148204.22 | 6148204.22 | 6148204.22 | Obra | OP 253 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496708 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHITO DE AGUJAS - 421955 | 421955 | Balleza | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | RANCHERIA RANCHITO DE AGUJAS, 33560 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHITO DE AGUJAS LO PUEDES ENCONTRAR A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA A | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402494939 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BALLEZA - 417500 | 417500 | Balleza | Balleza | Baquiriachi | RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33560 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , BAQUIRIACHI LO PUEDES ENCONTRAR A 27.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MUNIC | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | 292585.65 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486214 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437218 | 437218 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 46990.86 | 35751.79 | 35751.79 | 35751.79 | 35751.79 | 35751.79 | 35751.79 | Servicios | OP 306 2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486216 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437219 | 437219 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 62920.66 | 47871.57 | 47871.57 | 47871.57 | 47871.57 | 47871.57 | 47871.57 | Servicios | OP 306 2024-3 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486218 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437220 | 437220 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 24358.84 | 18532.8 | 18532.8 | 18532.8 | 18532.8 | 18532.8 | 18532.8 | Servicios | OP 306 2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492749 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | RECARPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412209 | 412209 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AVENIDA MIGUEL SIGALA COLONIA 20 ANIVERSARIO, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NUEVO TRIUNFO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, EL RECARPETEO SE LLEVARA ACABO EN LA AV MIGUEL SIGALA EN EL TRAMO DE LA CALLE NUEVO TRIUNFO Y | Metros Cuadrados | 2950 | 2950 | 2950 | 100 | 869242.06 | 869179.3 | 869179.3 | 869179.3 | 869179.3 | 869179.3 | 869179.3 | Obra | NO. 145/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402493519 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUICO DE CALLE VICTOR ROSALES DE CALLE OCAMPO A CALLE FRANCISCO PORTILLO EN PEDRO MEOQUI , CHIHUAHUA - 449937 | 449937 | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CALLE VICTOR ROSAES COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRANCISCO PORTILLO, CALLE OJINAGA CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL DEL BOULEVARD EDUARDO NAJERA | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100 | 350000 | 223433.96 | 223433.96 | 223433.96 | 223433.96 | 223433.96 | 223433.96 | Obra | MMOP AD FAISMUN 12/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402486293 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Deporte | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5, CANCHA DE VOLEIBOL Y APARATOS DE EJERCICIO EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS 8 DE MARZO EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, CUAUHTÉMOC. - 437323 | 437323 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CIRCUITO OLMO FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 31512 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CIRCUITO OLMO Y CIRCUITO OLMO, CIRCUITO OLMO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD Y A 720 METROS DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC ALVARO OBR | Metros Cuadrados | 8380.5 | 8380.5 | 8380.5 | 100 | 4689923.53 | 4392638.36 | 4392638.36 | 4392638.36 | 4392638.36 | 4392638.36 | 4392638.36 | Obra | MC-2417108-108-LP-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492801 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | RECARPETEO EN CALLE RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412296 | 412296 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE RIO ATUEL COLONIA VISTAS DEL NORTE, 31184 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO, EL RECARPETO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RIO ATUEL ENTRE LA CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOL | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 1030483.8 | 1030421.04 | 1030421.04 | 1030421.04 | 1030421.04 | 1030421.04 | 1030421.04 | Obra | NO. 145/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492828 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DE LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 EN COLONIA SAN JORGE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 412335 | 412335 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE AMERICA LATINA COLONIA DESARROLLO URBANO, 31063 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 DE LA COLONIA SAN JORGE | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 403792.32 | 403792.32 | 403792.32 | 403792.32 | 403792.32 | 403792.32 | 403792.32 | Obra | NO. 141/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402492844 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICOMORO Y ZARAGOZA TRAMOS AISLADOS - 412368 | 412368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA COLONIA LAS GRANJAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICOMORO Y CALLE ZARAGOZA, LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICOMORO Y CALLE ZARA | Metros Cuadrados | 2428 | 2428 | 2428 | 100 | 576849.56 | 576818.54 | 576818.54 | 576818.54 | 576818.54 | 576818.54 | 576818.54 | Obra | NO. 146/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402495160 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL VERGEL - 417992 | 417992 | Balleza | Balleza | Ejido el Vergel | EJIDO EL VERGEL, 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL VERGEL LO PUEDES ENCONTRAR A 53.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DE EL PARRAL | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100 | 1560457.74 | 1560457.74 | 1560457.74 | 1560457.74 | 1560457.74 | 1560457.74 | 1560457.74 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496515 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE ATOTONILCO - 421426 | 421426 | Balleza | Balleza | San Juan de Atotonilco | RANCHERIA SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33560 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN JUAN DE ATOTONILCO LO PUEDES ENCONTRAR A 8.8 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CAR | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | 97528.55 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480380 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Guadalupe y Calvo | AMPLIACION DE RED DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LACALLE IGNACIO DE LOYOLA EN LA COLONIA SANTO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 425503 | 425503 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CALLE IGNACIO DE LOYOLA PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO LOYOLA CERCA DE LA UBBJG LA | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100 | 788279.07 | 788279.07 | 788279.07 | 788279.07 | 788279.07 | 788279.07 | 788279.07 | Obra | C/FAISM24008 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402484149 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DEL AGUILA ENTRE LAS SIERRA MADRE DEL SUR A LA CALLE SIERRA BUENA VISTA EN LA COL ANDRÉS FIGUEROA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 432155 | 432155 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE CERRO DEL ÁGUILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ANDRÉS FIGUEROA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA BUENA VISTA, CALLE CERRO DEL CORONEL A MEDIA CUADRA DEL LA ESCUELA DIEGO | Metros Cuadrados | 1602 | 1602 | 1602 | 100 | 5080027.07 | 4395260.68 | 4395260.68 | 4395260.68 | 4395260.68 | 4395260.68 | 4395260.68 | Obra | OP 265 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402484177 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 3 SECTORES DE GRANJAS EL VENADO, ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC - 432207 | 432207 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Granjas el Venado | INTERIOR SN COLONIA GRANJAS EL VENADO, 31610 GRANJAS EL VENADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAS AL NORESTE DE ALVARO OBREGON Y AL NORTE DE CD CUAUHTEMOC. EN ESTA OBRA SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES FOL | Metros lineales | 787 | 787 | 787 | 100 | 1059914.8 | 1033016.97 | 1033016.97 | 1033016.97 | 1033016.97 | 1033016.97 | 1033016.97 | Obra | MC-2417106-106-AD-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480437 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425586 | 425586 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 161481.57 | 148311 | 148311 | 148311 | 148311 | 148311 | 148311 | Servicios | OP 286 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480442 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425589 | 425589 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 124510.4 | 122650.2 | 122650.2 | 122650.2 | 122650.2 | 122650.2 | 122650.2 | Servicios | OP 286 2024-3 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402482792 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Carichí | CAMINO A RANCHERIA GUEGOCHI EN TRAMOS AISLADOS - 429753 | 429753 | Carichí | Carichí | Narárachi | EJIDO MESA DE NARÁRACHI, 33296 NARÁRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUEGOCHI Y CAMINO SICOCHI, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUEGOCHI Y EL CAMINO A SICOCHI PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOC | Metros lineales | 44320 | 44320 | 44320 | 100 | 700160 | 700160 | 700160 | 700160 | 700160 | 700160 | 700160 | Administración directa | 151959 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480440 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425588 | 425588 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 275197.7 | 262585.8 | 262585.8 | 262585.8 | 262585.8 | 262585.8 | 262585.8 | Servicios | OP 286 2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480446 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425591 | 425591 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 112309.56 | 109782 | 109782 | 109782 | 109782 | 109782 | 109782 | Servicios | OP 286 2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480448 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425592 | 425592 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 77263.85 | 70669.8 | 70669.8 | 70669.8 | 70669.8 | 70669.8 | 70669.8 | Servicios | OP 286 2024-5 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402480450 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425593 | 425593 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 156200.82 | 151216.2 | 151216.2 | 151216.2 | 151216.2 | 151216.2 | 151216.2 | Servicios | OP 286 2024-6 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402484358 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414404 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. MANUEL RUIZ ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ A C. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CORREGIDORA EN CIUDAD JUÁREZ - 432576 | 432576 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE DOCTOR MANUEL RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CORREGIDORA, 32080 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE PASCUAL JARAMILLO ACCESO POR LA AVENIDA DIVISIÓN DEL | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 1421 | 100 | 6418137.98 | 5485833.58 | 5485833.58 | 5485833.58 | 5485833.58 | 5485833.58 | 5485833.58 | Obra | OP 267 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402483715 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO ARROYO DEL AGUA, SECCIONAL ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC. - 431385 | 431385 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Arroyo del Agua | INTERIOR SN EJIDO ARROYO DEL AGUA, 31610 ARROYO DEL AGUA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE ALVARO OBREGON A UNA DISTANCIA DE 9 KM Y AL NOESTE DEL CAMPO 101 A UNA DISTANCIA DE 3.5 KM. EN ES | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100 | 242085.2 | 284214.27 | 284214.27 | 284214.27 | 284214.27 | 284214.27 | 284214.27 | Obra | MC-2417106-106-AD-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402483827 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414402 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE MONTES URALES Y TOMÁS URBINA EN LA COL. PANCHO VILLA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 431591 | 431591 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE AVELINA GALLEGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANCHO VILLA, 32688 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MONTES URALES Y CALLE TOMÁS URBINA, CALLE LIC. OSCAR FLORES SÁNCHEZ ACCESO POR LA AVENIDA OSCAR FLORES SÁNCHE | Metros Cuadrados | 3481.9 | 3481.9 | 3481.9 | 100 | 13240751.28 | 12234118.79 | 12234118.79 | 12234118.79 | 12234118.79 | 12234118.79 | 12234118.79 | Obra | OP 266 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402483953 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA MARGARIZA MAZA DE JUÁREZ, LAS MARGARITAS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC. - 431820 | 431820 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Colonia Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas) | AMPLIACION CALLE 7A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LAS MARGARITAS, 31610 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE ENCINILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100 | 278000 | 193288.32 | 193288.32 | 193288.32 | 193288.32 | 193288.32 | 193288.32 | Obra | MC-2417106-106-AD-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402479384 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414394 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA BOQUILLA ENTRE LAS CALLES CAMARGO A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 422630 | 422630 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE LA BOQUILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CARRETERA PANAMERICANA ACCESO POR LA CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR A LA CALLE | Metros Cuadrados | 3807.2 | 3807.2 | 3807.2 | 100 | 12353491.48 | 10723169.08 | 10723169.08 | 10723169.08 | 10723169.08 | 10723169.08 | 10723169.08 | Obra | OP 251 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402481005 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Vivienda | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO Y SIETE BAÑOS PARA PERSONAS VULNERABLES EN CD. CUAUHTÉMOC. - 426451 | 426451 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AVENIDA AGUSTÍN MELGAR COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD JORGE CASTILLO CABRERA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA FERNANDO SUAREZ COELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR NAYARIT VALLE DE | Metros cuadrados de construcción | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 100 | 1950905.99 | 1949773.93 | 1949773.93 | 1949773.93 | 1949773.93 | 1949773.93 | 1949773.93 | Obra | MC-2417099-2417100-AD-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402481794 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Juárez | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS COMO MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, REVESTIMIENTO DE TALUD, CONTRUCCIÓN DE ESCALINATA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE JUAN MATA ORTIZ ENTRE LAS CALLES PASCUAL JARAMILLO A LA CALLE D. M. RUIZ COLONIA VICENTE GUERRERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 428002 | 428002 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 32190 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL JARAMILLO Y CALLE D.M. RUIZ, CALLE IGNACIO ALDAMA LA CALLE SE ENCUENTRA A DESNIVEL CON RESPECTO A LA | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100 | 4987832.54 | 4267988.61 | 4267988.61 | 4267988.61 | 4267988.61 | 4267988.61 | 4267988.61 | Obra | OP 278 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302422250 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245350 | 245350 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 306823.25 | 270999.65 | 270999.65 | 270999.65 | 270999.65 | 270999.65 | 270999.65 | Servicios | OP-108-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421881 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243846 | 243846 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 52599.04 | 53449.2 | 53449.2 | 53449.2 | 53449.2 | 53449.2 | 53449.2 | Servicios | OP 157 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421928 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244021 | 244021 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 91788.26 | 72252 | 72252 | 72252 | 72252 | 72252 | 72252 | Servicios | OP-162-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421929 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244022 | 244022 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 68094 | 68094 | 68094 | 68094 | 68094 | 68094 | 68094 | Servicios | OP-107-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421931 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244024 | 244024 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 67975.2 | 67975.2 | 67975.2 | 67975.2 | 67975.2 | 67975.2 | 67975.2 | Obra | OP-107-2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421932 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244025 | 244025 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 58908.6 | 58908.6 | 58908.6 | 58908.6 | 58908.6 | 58908.6 | 58908.6 | Servicios | OP-107-2024-2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421933 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244027 | 244027 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 143456.4 | 143456.4 | 143456.4 | 143456.4 | 143456.4 | 143456.4 | 143456.4 | Servicios | OP-107-2024-3 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421934 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244028 | 244028 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 38345.4 | 38345.4 | 38345.4 | 38345.4 | 38345.4 | 38345.4 | 38345.4 | Servicios | OP-107-2024-4 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421935 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244029 | 244029 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 147283.75 | 119674.8 | 119674.8 | 119674.8 | 119674.8 | 119674.8 | 119674.8 | Servicios | OP-162-2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302421936 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244030 | 244030 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 77095.8 | 77095.8 | 77095.8 | 77095.8 | 77095.8 | 77095.8 | 77095.8 | Servicios | OP-107-2024-5 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302426742 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 275674 | 275674 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 81496.8 | 81496.8 | 81496.8 | 81496.8 | 81496.8 | 81496.8 | 81496.8 | Servicios | OP-113-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302412971 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Manuel Benavides | LUMINARIA PUBLICA SOLAR AUTONOMA 40 WATTS, ILUMINACION TODA LA NOCHE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1 METRO, POSTE METALICO, TRASLADO E INSTALACION - 188066 | 188066 | Manuel Benavides | Manuel Benavides | La Tinaja | CALLE LA TINAJA RANCHO MANUEL BENAVIDES, 32980 LA TINAJA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA TINAJA Y CAMINO CAMINO A LA TINAJA, CAMINO CAMINO ALAMOS DE MARQUEZ RANCHO UBICADO CERCA DEL EJIDO ALAMOS DE MARQUEZ | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 31897.93 | 31897.93 | 31897.93 | 31897.93 | 31897.93 | 31897.93 | 31897.93 | Obra | 188066 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302410677 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159849 | 159849 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 102933.21 | 83122.2 | 83122.2 | 83122.2 | 83122.2 | 83122.2 | 83122.2 | Servicios | OP-157-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402466362 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414379 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACEITUNA NEGRA ENTRE LA CALLE UVA A MAMEY EN LA COL. PIE DE CASA EL GRANJERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 391146 | 391146 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE ACEITUNA NEGRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PIE DE CASA EL GRANJERO, 32693 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVA Y CALLE MAMEY, CALLE CÁRTAMO ACCESO POR LA CALLE CÁRTAMO | Metros Cuadrados | 1550.8 | 1550.8 | 1550.8 | 100 | 6156554.11 | 5244136.82 | 5244136.82 | 5244136.82 | 5244136.82 | 5244136.82 | 5244136.82 | Obra | OP 242 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402467093 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 393432 | 393432 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 200787.7 | 152764.19 | 152764.19 | 152764.19 | 152764.19 | 152764.19 | 152764.19 | Servicios | OP 213 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402472439 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | 2414344 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD ANTONIA HERRERA QUE SE LOCALIZA EN LAS CALLES FAUSTINO ROMERO Y MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO SAN AGUSTÍN D. B. EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 359969 | 359969 | Juárez | Juárez | San Agustín | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN AGUSTÍN, 32721 SAN AGUSTÍN, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FAUSTINO ROMERO Y CALLE CAMILO DE LEÓN, CARRETERA JUÁREZ PORVENIR ENTRADA ESTÁ POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO DESD | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100 | 1570320.1 | 1441598.96 | 1441598.96 | 1441598.96 | 1441598.96 | 1441598.96 | 1441598.96 | Obra | OP 305 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402467446 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394171 | 394171 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 160037.53 | 131625 | 131625 | 131625 | 131625 | 131625 | 131625 | Servicios | OP 214 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402463005 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | 2414345 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INSTITUTO EMMANUEL QUE SE UBICA EN LA CALLE TOMATE ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y COAHUILA EN LA COLONIA LOMAS DE POLEO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 383322 | 383322 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE TOMATE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL POLEO, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA O SILURO, CALLE RÁBANO ACCESO POR LA CALLE COAHUILA Y LUEGO POR LA TOMATE | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100 | 2528304.65 | 2011394.25 | 2011394.25 | 2011394.25 | 2011394.25 | 2011394.25 | 2011394.25 | Obra | OP 234 2024-1 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402465490 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Agua y saneamiento | Municipio de Juárez | 2414240 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES MARÍA ARIAS BERNAL Y LA CALLE SONETO 154 QUE BENEFICIA A LAS COLONIAS PROFRA. MARÍA MARTÍNEZ Y LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 340080 | 340080 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA ARIAS BERNAL Y CALLE SONETO 154, CALLE CONCEPCIÓN ÁLVAREZ ACCESO POR LA TALAMÁS CAMANDA | Metros lineales | 893 | 893 | 893 | 100 | 32850872.85 | 32849466.8 | 32849466.8 | 32849466.8 | 32849466.8 | 32849466.8 | 32849466.8 | Obra | OP 176 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402462827 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414310 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE VILLA AHUMADA ENTRE LA CALLE SAUCILLO Y CAMARGO EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 382759 | 382759 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE VILLA AHUMADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE CAMARGO, CALLE BLVD. OSCAR FLORES ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES | Metros lineales | 416 | 416 | 416 | 100 | 9164846.24 | 9157583.45 | 9157583.45 | 9157583.45 | 9157583.45 | 9157583.45 | 9157583.45 | Obra | OP 204 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402466554 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Juárez | 2414378 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS EN TRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ENRIQUE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA PANCHO VILLA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 391668 | 391668 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PIE DE CASA EL GRANJERO, 32693 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE EJE VIAL JUAN GABRIEL ACCESO POR EL EJE VIAL J | Metros Cuadrados | 2209.6 | 2209.6 | 2209.6 | 100 | 7627374.15 | 6508677.2 | 6508677.2 | 6508677.2 | 6508677.2 | 6508677.2 | 6508677.2 | Obra | OP 241 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402462910 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Educación | Municipio de Juárez | 2414343 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA QUE SE UBICA EN LAS CALLES GENERAL TREVIÑO Y PLATA EN LA COLONIA MARIANO ESCOBEDO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 383095 | 383095 | Juárez | Juárez | Juárez | CALLE PLATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 32230 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE ZIHUATANEJO, CALLE COBRE ACCESO POR LA PLATA Y GRAL. TREVIÑO | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100 | 3580655.86 | 2956727.66 | 2956727.66 | 2956727.66 | 2956727.66 | 2956727.66 | 2956727.66 | Obra | OP 234 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402457411 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363322 | 363322 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 283213.8 | 283213.8 | 283213.8 | 283213.8 | 283213.8 | 283213.8 | 283213.8 | Servicios | OP 113 2024-1 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824, la cual se solicitará la cancelación ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824, de esta última se solicitará la cancelación ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. , trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323515 y Folio CHH240302436824, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH240402457412 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363323 | 363323 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 219618 | 219618 | 219618 | 219618 | 219618 | 219618 | 219618 | Servicios | OP 113 2024-3 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación: Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MIDS 323520 y Folio CHH240302436826, la cual se solicitará la cancelación de esta última ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento., trimestre:1.0, usuario:zetldelacruzg, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | CHH240402457409 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Acción | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Otros Proyectos | Municipio de Juárez | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363319 | 363319 | Juárez | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 414649.8 | 414649.8 | 414649.8 | 414649.8 | 414649.8 | 414649.8 | 414649.8 | Servicios | OP 189 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402508669 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Jiménez | REHABILITACION DE CALLE AMADO NERVO ENTRE QUIROZ CUARÓN Y AV REVOLUCIÓN - 462146 | 462146 | Jiménez | Jiménez | José Mariano Jiménez | CALLE AMADO NERVO COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA DR ALFONSO QUIROZ CUARON, CALLE GUILLERMO BACA CALLE AMADO NERVO ENTRE AV ALFONSO QUIROS CUARON Y AV REVOLUCIO | Metros Cuadrados | 1035.6 | 2033.34 | 2033.34 | 100 | 220709.67 | 450142.26 | 450142.26 | 450142.26 | 450142.26 | 450142.26 | 450142.26 | Obra | OP/13-24-27/2024 FAISM 2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402500267 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE KENNEDY ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A - 465820 | 465820 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE J.F. KENNEDY COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A, LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE J.K. KENNEDY EN EL TRAMO DE LA CALLE TER | Metros Cuadrados | 6889.9 | 6889.9 | 6889.9 | 100 | 2039858.81 | 2039858.8 | 2039858.8 | 2039858.8 | 2039858.8 | 2039858.8 | 2039858.8 | Obra | NO. 148/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402499678 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |  | Transportes y vialidades | Municipio de Chínipas | CAMINO CHINIPAS CHINACAS - 463002 | 463002 | Chínipas | Chínipas | El Tabacal | CIUDAD CHÍNIPAS DE ALMADA, 33360 EL TABACAL, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA ENTRE CALLE S N Y CALLE S N PASANDO CALLE SN | Kilómetro | 68478 | 68478 | 68478 | 100 | 4682316 | 4682316 | 4682316 | 4682316 | 4682316 | 4682316 | 4682316 | Administración directa | 152025 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102348855 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Seguridad | Municipio de Juárez | Suministro e instalación de 60 cámaras lectoras de placas | 2412017 | Juárez | Juárez | Juárez | C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Juárez, Chih. | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 39600000 | 39588045 | 15835218 | 15835218 | 15835218 | 15835218 | 15835218 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202400454 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Cultura y turismo | Municipio de Cuauhtémoc | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL MUSEO CULTURAL CUAUHTÉMOC | 2417029 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | COL PROGRESO | Metros Cuadrados | 489 | 489 | 489 | 100 | 1794997.42 | 1794997.42 | 1794977.42 | 1794977.42 | 1794977.42 | 1794977.42 | 1794977.42 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102348847 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adecuación de casa de transición | 2414015 | Juárez | Juárez | Juárez | C. Manuel Acuña 585, Alto, 32160 Juárez, Chih. | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 2107455.16 | 2811435.75 | 2811435.75 | 2528269.52 | 2528269.52 | 2528269.52 | 2528269.52 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444925 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Educación | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN ESC. SEC FEDERAL 61 | 2417041 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | ALVARO OBREGON | Metros Cuadrados | 1269 | 1269 | 1269 | 100 | 2417041 | 2417041 | 1023403 | 1023403 | 1023403 | 1023403 | 1023403 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444916 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Educación | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA EN ESC. SEC. TECNICA 71 | 2417025 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | COL REFORMA | Metros Cuadrados | 588.65 | 588.65 | 588.65 | 100 | 2845105.88 | 2845105.88 | 2845105.88 | 2485105.88 | 2485105.88 | 2485105.88 | 2485105.88 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513576 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA | 2024OP000180 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA | Metros Cuadrados | 322.15 | 322.15 | 300 | 93.1243 | 760502.47 | 1098675.95 | 1098675.95 | 754964.95 | 615858.26 | 615858.26 | 615858.26 | Obra | NO. 153/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102348416 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Seguridad | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA. | 2024SE000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AV CARLOS PACHECO 8800 COL 2 DE OCTUBRE | Metros Cuadrados | 5300 | 5300 | 5300 | 100 | 50000000 | 48949022.02 | 48949022.02 | 48949022.02 | 48949022.02 | 48949022.02 | 48949022.02 | Obra | NO. 006/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396577 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE | 2024OP000119 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTU A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE | Metros Cuadrados | 1446 | 1446 | 1446 | 100 | 6200000 | 5959284.49 | 5959284.49 | 5959284.49 | 5959284.49 | 5959284.49 | 5959284.49 | Obra | NO. 092/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445296 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Cultura y turismo | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ÁREAS EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO, ALUMBRADO, BARDAS) | 2417048 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CENTAURO DEL NORTE | Metros Cuadrados | 9263 | 9263 | 9263 | 100 | 7001481.05 | 7001481.05 | 7001481.05 | 7001481.05 | 7001481.05 | 7001481.05 | 7001481.05 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445304 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Cultura y turismo | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ÁREAS EXTERIORES (FACHADA, BANQUETAS, RAMPAS, JARDINES) | 2417049 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CENTAURO DEL NORTE | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100 | 7302185.8 | 7302185.8 | 7302185.8 | 7302185.8 | 7302185.8 | 7302185.8 | 7302185.8 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445403 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Deporte | Municipio de Cuauhtémoc | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN CAMPO PEPE LASSO 2 | 2417060 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Río Chuviscar 7500, Basaseachi, 31542 Cuauhtémoc, Chih. | Metros Cuadrados | 7070 | 7070 | 7070 | 100 | 5265001.09 | 5265001.09 | 5265001.09 | 5265001.09 | 5265001.09 | 5265001.09 | 5265001.09 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445329 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Urbanización | Municipio de Cuauhtémoc | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a | 2417053 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a | Metros Cuadrados | 1682.31 | 1682.31 | 1682.31 | 100 | 2059729.83 | 2059729.83 | 2059729.83 | 2059729.83 | 2059729.83 | 2059729.83 | 2059729.83 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441297 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Urbanización | Municipio de Chihuahua | REMODELACIÓN DE KIOSKO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2024DR000029 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | AV JUÁREZ Y CALLE BRASIL | Metros Cuadrados | 342 | 342 | 342 | 100 | 1000000 | 998424.08 | 998424.08 | 998424.08 | 998424.08 | 998424.08 | 998424.08 | Obra | NO. 103/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516093 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Municipio de Meoqui | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 39 | FAMBR CTT 08DST0034R | Meoqui | Meoqui | Pedro Meoqui | CALLE CATALPA NO 1700, COLONIA VILLAS DE SAN PABLO | Piezas/Metros Cuadrados | 4/1272 | 4/1272 | 4/1272 | 100/100 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | Obra | MMOP AD PIEB 10/204 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396650 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 5 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044 | 21910949 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE LOPEZ PORTILLO, COLONIA UNIDAD PRESIDENTES | Metros Cuadrados | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100 | 1084169.4 | 1081303.9 | 1081303.9 | 1081303.9 | 1081102.81 | 1081102.81 | 1081102.81 | Obra | ICHIFE-052/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396653 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA 93 | 23708837 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES, COLONIA PARAJES DE SAN JOSE | Metros Cuadrados | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 100 | 1923595.2 | 1923595.11 | 1923595.11 | 1923595.11 | 1923494.36 | 1923494.36 | 1923494.36 | Obra | ICHIFE-051/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396656 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ 2264 | 26200683 | Gobierno de la Entidad | Saucillo |  | DOMICILIO CONOCIDO,SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL | Metros Cuadrados | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 100 | 689766.26 | 688862 | 688862 | 688862 | 688784.47 | 688784.47 | 688784.47 | Obra | ICHIFE-050/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443151 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ALGODONEROS 2080 | FAMR - 08EPR0166W - 22101845 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | AVENIDA 3A SUR, COLONIA CENTRO | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 875137.63 | 869103.18 | 869103.18 | 869103.18 | 854646.61 | 854646.61 | 854646.61 | Obra | ICHIFE-059/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443188 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO FIERRO | FAMR - 08DJN2287F - 21910970 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | RANCHO DE EN MEDIO, ESTACION MULLER | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100 | 386070.02 | 378328.73 | 378328.73 | 378328.73 | 378143.15 | 378143.15 | 378143.15 | Obra | ICHIFE-060/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441680 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS IZCALLI | FAMR - 08DJN2023X - 23708844 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE TEPANECAS, COLONIA AZTECAS | Metros Cuadrados | 196.37 | 196.37 | 196.37 | 100 | 473119.71 | 473119.71 | 473119.71 | 473119.71 | 471331.52 | 471331.52 | 471331.52 | Obra | ICHIFE-137/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441681 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1118 | FAMR - 08EJN0112B -24800528 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa |  | CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA LA PLAZA, CRUCES | Metros lineales | 246 | 246 | 246 | 100 | 266286.22 | 262798.4 | 262798.4 | 262798.4 | 260755.17 | 260755.17 | 260755.17 | Obra | ICHIFE-138/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441686 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONEXIÓN DE RED SANITARIA A RED MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL TRIAS 1050 | FAMR - 08EJN0131Q - 21910967 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | HEROICO COLEGIO MILITAR Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NOMBRE DE DIOS | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100 | 153707.85 | 152079.03 | 152079.03 | 152079.03 | 143989 | 143989 | 143989 | Obra | ICHIFE-116/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443199 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ | FAMR - 08DPR2639I - 23708840 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 894138.22 | 889237.64 | 889237.64 | 889237.64 | 889236.33 | 889236.33 | 889236.33 | Obra | ICHIFE-061/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443204 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | FAMR - 08DPR0225W - 23202110 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral |  | CALLE RAUL SOTO REYES, COLONIA P.R.I. | Metros Cuadrados | 331.2 | 331.2 | 331.2 | 100 | 1694246.22 | 1694246.07 | 1694246.07 | 1694246.07 | 1693182.26 | 1693182.26 | 1693182.26 | Obra | ICHIFE-062/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443219 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE 1105 | FAMR - 08EJN0091F - 25200822 | Gobierno de la Entidad | Ojinaga |  | CALLE 5a, COLONIA CONSTITUCION | Piezas/Metros Cuadrados | 8/839.16 | 8/839.16 | 8/839.16 | 100/100 | 484191.86 | 472076.96 | 472076.96 | 472076.96 | 472029.53 | 472029.53 | 472029.53 | Obra | ICHIFE-058/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516603 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Municipio de Coronado | CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES | FAMR 08DES0036X 21400251 | Coronado | Coronado | José Esteban Coronado | AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | Metros cúbicos | 489 | 489 | 280 | 57.2597 | 2961179.87 | 2961179.87 | 2961179.87 | 2961179.87 | 2961179.87 | 2961179.87 | 2947686.67 | Obra | CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FISM 2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443227 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA FEDERAL 21 | FAMR - 08DES0118G - 23708839 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PUERTO ALICANTE, COLONIA CERRADA DE ORIENTE | Metros Cuadrados | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 100 | 1589710.37 | 1588915.1 | 1588915.1 | 1588915.1 | 1588544.49 | 1588544.49 | 1588544.49 | Obra | ICHIFE-056/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443322 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA Y AREA RECREATIVA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO GRIMM | FAMR - 08DJN0859Q - 21910974 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE JESUS ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO | Metros lineales | 785.75 | 785.75 | 785.75 | 100 | 669182.96 | 659203.44 | 659203.44 | 659203.44 | 569039.54 | 569039.54 | 569039.54 | Obra | ICHIFE-068/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441690 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO ALVARADO TORRES | FAMR - 08DJN2079Z - 23708845 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE NOPAL SUR, COLONIA COLINAS DEL NORTE | Piezas/Metros Cuadrados | 38/262.32 | 38/262.32 | 38/262.32 | 100/100 | 1063032.8 | 1351531.06 | 1351531.06 | 1351531.06 | 1351187.4 | 1351187.4 | 1351187.4 | Obra | ICHIFE-091/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443332 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | TERMINACION DE 2 EDIFICIOS U2-C Y CONEXIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA | FAMR - 08EES0115I - 24000536 | Gobierno de la Entidad | Madera |  | CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO | Piezas/Metros Cuadrados | 168/3947.02 | 168/3947.02 | 168/3947.02 | 100/100 | 4635838.5 | 4904117.94 | 4904117.94 | 4904117.94 | 4901062.34 | 4901062.34 | 4901062.34 | Obra | ICHIFE-070/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441696 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE RED SANITARIA EN SECUNDARIA TECNICA 80 | FAMR - 08DST0082A - 23708846 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PALACIO DE MITLA, TORRES DEL SUR | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100 | 132013.3 | 132013.3 | 132013.3 | 132013.3 | 130340.7 | 130340.7 | 130340.7 | Obra | ICHIFE-133/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441722 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONEXIÓN ELECTRICA DE SUBESTACION EXISTENTE EN PRIMARIA LUIS RAMIREZ | FAMR - 08DPR0283M - 23708851 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE R. OGARRIO Y MARIANO ESCOBEDO, COLONIA MONTERREY | Metros lineales | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 100 | 370470.67 | 637254.22 | 637254.22 | 637254.22 | 637227.35 | 637227.35 | 637227.35 | Obra | ICHIFE-073/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516711 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Municipio de Coronado | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | FAMR 08DPR0900G 21400250 | Coronado | Coronado | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBOCADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA | Metros cúbicos | 540 | 540 | 350 | 64.8148 | 1360706.64 | 1360706.64 | 1360706.64 | 1360706.64 | 1360706.64 | 1360706.64 | 1352538.84 | Obra | CONTRATO Nº OPC/02/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441728 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS ELOISA GARCIA BURUEL | FAMR - 08DJN2081N - 23708848 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | EJIDO JESUS CARRANZA, LA COLORADA | Metros lineales/Piezas | 373/9 | 373/9 | 373/9 | 100/100 | 305475.1 | 302400.99 | 302400.99 | 302400.99 | 302395.85 | 302395.85 | 302395.85 | Obra | ICHIFE-106/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443514 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288 | FAMR - 08EPR0292T - 23708849 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVEÑA | Metros lineales/Piezas | 2023/250 | 2023/250 | 2023/250 | 100/100 | 2716188.41 | 2716188.28 | 2716188.28 | 2716188.28 | 2715512.17 | 2715512.17 | 2715512.17 | Obra | ICHIFE-076/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441805 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620 | FAMR - 08EPR0685F - 21910995 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1247442.35 | 1240372.27 | 1240372.27 | 1240372.27 | 1232124.55 | 1232124.55 | 1232124.55 | Obra | ICHIFE-088/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441811 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MEXICO 68 | FAMR - 08DPR1397V - 23708853 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CARLOS MARX, COLONIA MEXICO 68 | Piezas/Metros Cuadrados | 36/262.08 | 36/262.08 | 36/262.08 | 100/100 | 1033279.74 | 1032789.5 | 1032789.5 | 1032789.5 | 1032547.74 | 1032547.74 | 1032547.74 | Obra | ICHIFE-080/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516754 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Municipio de Coronado | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | FAMR 08DPR0900G 21400252 | Coronado | Coronado | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBOCADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA | Metros cúbicos | 836 | 836 | 460 | 55.0239 | 953384.55 | 953384.55 | 953384.55 | 953384.55 | 953384.55 | 953384.55 | 953384.55 | Obra | CONTRATO Nº OPC/03/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349835 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE DIRECCION DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA GONZALO A. REYES | 21910882 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | GUADALUPE GALLARDO, TABALAOPA | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 885464.33 | 885456.15 | 885456.15 | 885456.15 | 884634.35 | 884634.35 | 884634.35 | Obra | ICHIFE-013/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349837 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 Y CONSTRUCCION 1 SERVICIO SANITARIO EN OLADO DE DIRECCION DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA ARELLANO ROCHA | 22101830 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | CALLE TEHUANTEPEC, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MONTEALBAN | Metros Cuadrados | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 100 | 1051630.49 | 1042616.26 | 1042616.26 | 1042616.26 | 1042615.9 | 1042615.9 | 1042615.9 | Obra | ICHIFE-014/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349838 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO E 4 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL GENARO HERMOSILLO GUITIERREZ | 20200712 | Gobierno de la Entidad | Aldama |  | KILOMETRO 6 CARRETERA ALDAMA | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100 | 2523488.91 | 2523488.71 | 2523488.71 | 2523488.71 | 2523170.28 | 2523170.28 | 2523170.28 | Obra | ICHIFE-015/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349842 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | AUMENTO DE ALTURA EN BARDA EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2000 | 21910891 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | SIMON SARLAT NAVA, COLONIA INFONAVIT CHIHUAHUA 2 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100 | 84499.59 | 111593.14 | 111593.14 | 111593.14 | 109771.15 | 109771.15 | 109771.15 | Obra | ICHIFE-094/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516181 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ELISA GRIENSEN | FAMR - 08DPR2599Y - ICHIFE-123/2024-R | Gobierno de la Entidad | Aquiles Serdán |  | AVENIDA CENTRAL PUNTA DE ORIENTE, SANTA EULALIA | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100 | 409540.83 | 408964.7 | 408964.7 | 408964.7 | 408765.27 | 408765.27 | 408765.27 | Obra | ICHIFE-123/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441814 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2472 | FAMR - 08EPR0279Z - 23708854 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE SENDERO DE LOS MEZONES, COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO | Metros lineales/Piezas | 3201/146 | 3201/146 | 3201/146 | 100/100 | 2386135.95 | 2586135.69 | 2586135.69 | 2586135.69 | 2585592.77 | 2585592.77 | 2585592.77 | Obra | ICHIFE-081/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441817 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN 1348 | FAMR - 08EJN0372O - 21910981 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE JOSE R. ALMADA, COLONIA FRANCISCO R. ALMADA | Metros Cuadrados | 301.68 | 301.68 | 301.68 | 100 | 405025.83 | 388437.22 | 388437.22 | 388437.22 | 387446.52 | 387446.52 | 387446.52 | Obra | ICHIFE-082/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441823 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 | FAMR - 08EPR0819E - 21910994 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 898407.54 | 881999.68 | 881999.68 | 881999.68 | 881992.93 | 881992.93 | 881992.93 | Obra | ICHIFE-084/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441826 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS RBS EN PRIMARIA JOSE REYES ESTRADA | FAMR - 08DPR2517Y - 23708857 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE RAFAEL MURGIA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DE LOS OASIS | Metros Cuadrados | 461.68 | 461.68 | 461.68 | 100 | 1973485.14 | 1973485.03 | 1973485.03 | 1973485.03 | 1973484.71 | 1973484.71 | 1973484.71 | Obra | ICHIFE-085/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441829 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334 | FAMR - 08SES0028Q - 23708858 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO, SAN ISIDRO RIO GDE. | Piezas/Metros Cuadrados | 256/2041 | 256/2041 | 256/2041 | 100/100 | 4508022.37 | 4508022.19 | 4508022.19 | 4508022.19 | 4507840.6 | 4507840.6 | 4507840.6 | Obra | ICHIFE-086/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441851 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CLIMATIZACION PARA GIMNASIO EN SECUNDARIA TECNICA 40 | FAMR - 08DST0018Z - 21911012 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE PROFESOR GUADALUPE GALLARDO 8903, COLONIA PALESTINA | Metros lineales/Piezas | 1944/12 | 1944/12 | 1944/12 | 100/100 | 2656443.8 | 2652216.75 | 2652216.75 | 2652216.75 | 2650533.03 | 2650533.03 | 2650533.03 | Obra | ICHIFE-107/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441964 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 6165 | FAMR - 08ETV0165W - 24600690 | Gobierno de la Entidad | Morelos |  | CAMINO PRINCIPAL DE MORELOS EL TABLON A 50KM | Metros lineales/Piezas | 1678.8/78 | 1678.8/78 | 1678.8/78 | 100/100 | 924729.1 | 914433.66 | 914433.66 | 914433.66 | 910683.73 | 910683.73 | 910683.73 | Obra | ICHIFE-104/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396928 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200 | 21910928 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE RIO DE URUGUAY, COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 895619.73 | 886028.58 | 886028.58 | 886028.58 | 886019.03 | 886019.03 | 886019.03 | Obra | ICHIFE-024/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396931 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRDO DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL | 21910925 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | PUNTA LOS BRONCES, PUNTA NARANJOS | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 100 | 985145.9 | 978444.5 | 978444.5 | 978444.5 | 975722.85 | 975722.85 | 975722.85 | Obra | ICHIFE-029/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396935 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ISAAC NEWTON | 23708815 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE UZBEKISTAN, COLONIA VALLE DE ORIENTE | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1811637.3 | 1811637.23 | 1811637.23 | 1811637.23 | 1811498.19 | 1811498.19 | 1811498.19 | Obra | ICHIFE-063/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396963 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN TELESECUNDARIA 6131 | 21910929 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE JULIO ACOSTA, COLONIA PLAN DE AYALA | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 884851.85 | 832520.38 | 832520.38 | 832520.38 | 825250.29 | 825250.29 | 825250.29 | Obra | ICHIFE-030/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396990 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA (CONECTAR SUBESTACION) EN PRIMARIA JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI | 23708814 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PUERTO CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA II | Metros lineales | 2858 | 2858 | 2858 | 100 | 1248059.86 | 1248059.59 | 1248059.59 | 1248059.59 | 1247784.63 | 1247784.63 | 1247784.63 | Obra | ICHIFE-032/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397824 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES RED HIDROSANITARIA EN SECUNDARIA ESTATAL 3010 HEROES FERROCARRILEROS | 21910907 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | RIO LERMA, JUNTA DE LOS RIOS | Metros lineales | 362 | 362 | 362 | 100 | 483246 | 482547.15 | 482547.15 | 482547.15 | 482183.14 | 482183.14 | 482183.14 | Obra | ICHIFE-109/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441985 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREIB EN PRIMARIA FRANCISCO ZARCO | FAMR - 08DPR0459K - 24600689 | Gobierno de la Entidad | Morelos |  | MASAGUIACHI | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100 | 486524.38 | 482448.03 | 482448.03 | 482448.03 | 480932.89 | 480932.89 | 480932.89 | Obra | ICHIFE-102/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441999 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | FAMR - 08DJN2046H - 23708878 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CHINATU, FRACCIONAMIENTO ROMA | Metros lineales/Piezas/ Metros Cuadrados | 928/49/349.44 | 928/49/349.44 | 928/49/349.44 | 100/100/100 | 1801039.43 | 1789754.07 | 1789754.07 | 1789754.07 | 1789679.93 | 1789679.93 | 1789679.93 | Obra | ICHIFE-112/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302442002 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ | FAMR - 08DPR2497A - 23708877 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CUITELCO, COLONIA ROMA | Piezas/Metros Cuadrados | 96/2265.76 | 96/2265.76 | 96/2265.76 | 100/100 | 3308684.66 | 3307137.52 | 3307137.52 | 3307137.52 | 3306830.3 | 3306830.3 | 3306830.3 | Obra | ICHIFE-110/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397826 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS ALVAREZ 2606 | 23202109 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral |  | AVENIDA HOLANDA Y CALEXICO, COLONIA LOMA LINDA | Metros Cuadrados | 408.31 | 408.31 | 408.31 | 100 | 1080120.15 | 1079241.98 | 1079241.98 | 1079241.98 | 1079203.09 | 1079203.09 | 1079203.09 | Obra | ICHIFE-040/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397830 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN SECUNDARIA ESTATAL 3043 MARTIN H. BARRIOS ALVAREZ | 21910932 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | SANTIAGO DE CHILE Y SUCRE, FRACCIONAMIENTO GLORIA | Piezas/Metros Cuadrados | 9/78.22 | 9/78.22 | 9/78.22 | 100/100 | 748621.18 | 741854.75 | 741854.75 | 741854.75 | 741760.66 | 741760.66 | 741760.66 | Obra | ICHIFE-042/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397831 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUSTURA U1-C EN SECUNDARIA ESTATAL 3062 CLUB SERTOMA PAQUIME | 25001128 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes |  | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA | Metros Cuadrados | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 100 | 1398478.31 | 1392169.08 | 1392169.08 | 1392169.08 | 1390123.86 | 1390123.86 | 1390123.86 | Obra | ICHIFE-037/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397853 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 753 EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA | 26200680 | Gobierno de la Entidad | Saucillo |  | EJIDO COLONIA CENTRO, LA VIÑA | Metros Cuadrados | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 100 | 842604.64 | 827769.88 | 827769.88 | 827769.88 | 819452.25 | 819452.25 | 819452.25 | Obra | ICHIFE-038/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397857 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 6017 | 22101841 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | DOMICILIO CONOCIDO, KILOMETRO 92 CARRETERA NAICA | Metros Cuadrados | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 100 | 732557.09 | 718883.88 | 718883.88 | 718883.88 | 718392.56 | 718392.56 | 718392.56 | Obra | ICHIFE-039/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397877 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA | 21800256 | Gobierno de la Entidad | Cusihuiriachi |  | DOMICILIO CONOCIDO, CIERRO PRIETO | Metros Cuadrados | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 100 | 721437.18 | 706849.57 | 706849.57 | 706849.57 | 706825.77 | 706825.77 | 706825.77 | Obra | ICHIFE-044/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202398156 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE RAMPA Y BANQUETAS EN PRIMARIA GUSTAVO PETRICCIOLI 2678 | 21910931 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | 15 DE MAYO, COLONIA VILLA JUAREZ | Metros Cuadrados | 434.1 | 434.1 | 434.1 | 100 | 447766.64 | 501766.64 | 501766.64 | 501766.64 | 501761.79 | 501761.79 | 501761.79 | Obra | ICHIFE-043/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396648 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS UNIDAD 1300 | 21910948 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | FAMILIARIDAD Y UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL | Metros Cuadrados | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 100 | 351608.41 | 351491.67 | 351491.67 | 351491.67 | 351441.43 | 351441.43 | 351441.43 | Obra | ICHIFE-053/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401892 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 751 CON S.S.EN J.N. PAULO FREIRE | C-CIEN-08DJN2260Z-02-2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle Praderas de Madagascar Urbi Villa del Prado | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 956800 | 956800 | 956800 | 910712.5 | 910709.8 | 690529.84 | 690529.84 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401946 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD | C-CIEN-08DPR0106I-10-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Corindon Libertad, Juárez Juárez Chihuahua | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100 | 2394828.14 | 2394828.14 | 2394828.14 | 2300145.88 | 2040090.25 | 2040090.25 | 2040090.25 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349847 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FRANCISCO SARABIA | 25200813 | Gobierno de la Entidad | Ojinaga |  | INDEPENDENCIA Y BOLIVAR, COLONIA CENTRO | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1701907.21 | 1691612.61 | 1691612.61 | 1691612.61 | 1691589.25 | 1691589.25 | 1691589.25 | Obra | ICHIFE-016-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349856 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 12.00X8.00 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 46 | 20400383 | Gobierno de la Entidad | Aquiles Serdán |  | CALLE MINA GALDEANO, COLONIA SAN GUILLERMO | Metros Cuadrados | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 100 | 1566247.86 | 1564823.04 | 1564823.04 | 1564823.04 | 1564799.8 | 1564799.8 | 1564799.8 | Obra | ICHIFE-022/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396918 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2004 | 22101839 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | CALLE 4a PONIENTE, CENTRO | Metros Cuadrados | 192.39 | 192.39 | 192.39 | 100 | 613613.61 | 594198.27 | 594198.27 | 594198.27 | 594149.54 | 594149.54 | 594149.54 | Obra | ICHIFE-023/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441820 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 7 ANEXOS (1DIRECCION, 1 SUBDIRECCION, 1 SALA DE JUNTAS, 1 AREA DE SECRETARIAS, 1 BAÑO HOMBRES, 1 BAÑO MUJERES, 1 ARCHIVO) EDIFICIO DE 12.96 X 8.00 MTS EN SECUNDARIA TECNICA 89 | FAMR - 08DST0089U - 23708855 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE JESUS DOMINGUEZ SOTO Y DEL DURAZNO, COLONIA VILLA COLONIAL | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100 | 2648250.91 | 2635230.08 | 2635230.08 | 2635230.08 | 2635171.07 | 2635171.07 | 2635171.07 | Obra | ICHIFE-083/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441849 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ 2771 | FAMR - 08EPR0829L - 23708859 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE ACATLIPA, COLONIA MORELOS III | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100 | 724259.25 | 724259.25 | 724259.25 | 724259.25 | 724240.14 | 724240.14 | 724240.14 | Obra | ICHIFE-090/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441852 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA TLACAELEL | FAMR - 08DPR2508Q - 23708867 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PRADERAS DE TEMORIS, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA SIERRA | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 100 | 998386.96 | 1286829.3 | 1286829.3 | 1286829.3 | 1286771.29 | 1286771.29 | 1286771.29 | Obra | ICHIFE-108/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441971 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | FAMR - 08DPR1665Z - 23000641 | Gobierno de la Entidad | Guazapares |  | MONTERDE | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1101409.97 | 1092715.42 | 1092715.42 | 1092715.42 | 1092516.13 | 1092516.13 | 1092516.13 | Obra | ICHIFE-097/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441973 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA JOSEFINA CABALLERO 2798 | FAMR - 08EPR0027V - 23000642 | Gobierno de la Entidad | Guazapares |  | LA SIDRA | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100 | 1047068.84 | 1038189.1 | 1038189.1 | 1038189.1 | 1037096.77 | 1037096.77 | 1037096.77 | Obra | ICHIFE-098/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441979 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | FAMR - 08DPB0527Q - 22000514 | Gobierno de la Entidad | Chínipas |  | EL ORIVO | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100 | 1417350.9 | 1401323.56 | 1401323.56 | 1401323.56 | 1393415.16 | 1393415.16 | 1393415.16 | Obra | ICHIFE-099/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441981 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA ADOSADA EN PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA | FAMR - 08DPR2661K - 22000515 | Gobierno de la Entidad | Chínipas |  | LAS CASITAS CARRETERA A CHINIPAS KILOMETRO 1.8, COLONIA LAS CASITAS, CHINIPAS DE ALMADA | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 724576.99 | 719218.41 | 719218.41 | 719218.41 | 711286.86 | 711286.86 | 711286.86 | Obra | ICHIFE-100/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441982 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREIB EN PRIMARIA NIÑOS HEROES | FAMR - 08DPB0429P - 24600688 | Gobierno de la Entidad | Morelos |  | CONOCIDO, CABEZA DE VIEJO | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 57 | 100 | 1073822.86 | 1061431.62 | 1061431.62 | 1061431.62 | 1059890.56 | 1059890.56 | 1059890.56 | Obra | ICHIFE-101/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441986 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2361 | FAMR - 08EPR0041O - 23708869 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1781550.07 | 1760809.81 | 1760809.81 | 1760809.81 | 1760804.05 | 1760804.05 | 1760804.05 | Obra | ICHIFE-129/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441988 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREIB EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | FAMR - 08DPR0766R - 24600693 | Gobierno de la Entidad | Morelos |  | DOMICILIO CONOCIDO, LAS PALOMAS | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100 | 452202.8 | 443869.77 | 443869.77 | 443869.77 | 443734.44 | 443734.44 | 443734.44 | Obra | ICHIFE-103/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441991 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MOCTEZUMA | FAMR - 08DPR2415A - 23708872 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | BOSQUES DE DURAZNO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100 | 215026.04 | 215026.04 | 215026.04 | 215026.04 | 210049.52 | 210049.52 | 210049.52 | Obra | ICHIFE-135/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441992 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA | FAMR - 08DJN2144I - 23708870 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE ISLAS FILIPINAS, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES | Metros lineales/Metros Cuadrados | 31/1 | 31/1 | 31/1 | 100/100 | 113668.62 | 113668.62 | 113668.62 | 113668.62 | 110319.29 | 110319.29 | 110319.29 | Obra | ICHIFE-136/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441995 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 2308 | FAMR - 08EPR0071I - 25001131 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes |  | CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO | Piezas/Metros Cuadrados | 8/306.42 | 8/306.42 | 8/306.42 | 100/100 | 783780.26 | 782805.36 | 782805.36 | 782805.36 | 782786.87 | 782786.87 | 782786.87 | Obra | ICHIFE-128/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443527 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | FAMR - 08DJN0365F - 21911020 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE CIUDAD JUAREZ, COLONIA REVOLUCION | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 423675.65 | 420495.55 | 420495.55 | 420495.55 | 420471.35 | 420471.35 | 420471.35 | Obra | ICHIFE-114/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443533 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA | FAMR - 08DPR2381A - 23708879 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE JUAN BALDERAS, COLONIA LUIS ECHEVARRIA | Piezas/Metros Cuadrados | 3/1119.7 | 3/1119.7 | 3/1119.7 | 100/100 | 1164121.54 | 1149166.64 | 1149166.64 | 1149166.64 | 1149046.92 | 1149046.92 | 1149046.92 | Obra | ICHIFE-113/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516171 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA XICOTENCATL | FAMR - 08DPR2484X - 23708886 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | OSTRACION, COLONIA ANAPRA | Metros lineales/Piezas | 1360/150 | 1360/150 | 1360/150 | 100/100 | 1920832.16 | 1917393.94 | 1917393.94 | 1917393.94 | 1916481.27 | 1916481.27 | 1916481.27 | Obra | ICHIFE-126/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202398152 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO | 23708813 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | EJE VIAL JUAN GABRIEL | Piezas | 575 | 575 | 575 | 100 | 3199367 | 3132339.16 | 3132339.16 | 3132339.16 | 3041220.63 | 3041220.63 | 3041220.63 | Adquisiciones/Adquisiciones | ICHIFE/ADQ/007/2024/ICHIFE/ADQ/005/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401901 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAER 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS | C-CIEN-08DPR2432R-03-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1656861.36 | 1613693.4 | 1613693.4 | 1613693.4 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401911 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIM. MA GUADALUPE QUINTANILLA 2258 | C-CIEN-08EPR0049G-4-2024 | Gobierno de la Entidad | Buenaventura |  | Calle Francisco I Madero, San Buenaventura Buenaventura | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100 | 2033200 | 2033200 | 2033200 | 1949214.64 | 1654682.09 | 1654682.09 | 1654682.09 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401933 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA ESTATAL 3053 | C-CIEN-08EES0180I-7-2024 | Gobierno de la Entidad | Rosales |  | Calle Terminal Num. Ext. 9001 , Congregación Ortíz | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 165.6 | 92 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1376149.01 | 968437.89 | 968437.89 | 968437.89 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401939 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES (IMPERMEABILIZANTE) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ | C-CIEN-08DPR2633O-08-2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1658653.63 | 1658652.05 | 1652060.05 | 1652060.05 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396927 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PEDRO DE LILLE AIZPURU | 21910926 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE PARQUE DE MATALEÑAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1639831.74 | 1664018.79 | 1664018.79 | 1664018.79 | 1663697.39 | 1663697.39 | 1663697.39 | Obra | ICHIFE-025/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396930 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y RAMPAS DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CARRASCO BARRENDEY 1263 | 23202105 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral |  | CALLE SERAPIO RENDON, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION | Metros Cuadrados | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 100 | 447222.98 | 440758.58 | 440758.58 | 440758.58 | 439532.63 | 439532.63 | 439532.63 | Obra | ICHIFE-028/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396975 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2570 | 22101840 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | CALLE 5A NORTE, COLONIA LOTES URBANOS | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1692392.52 | 1678631.97 | 1678631.97 | 1678631.97 | 1677177.47 | 1677177.47 | 1677177.47 | Obra | ICHIFE-031-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396991 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO REGONAL DE EDUCACION INTEGRAL MIGUEL HIDALGO 2402 | 22300284 | Gobierno de la Entidad | Galeana |  | MIGUEL HIDALGO, COLONIA LEBARON | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 2033842.8 | 2018561.3 | 2018561.3 | 2018561.3 | 2016369.09 | 2016369.09 | 2016369.09 | Obra | ICHIFE-033/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397827 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA MANUEL OJINAGA | 25200815 | Gobierno de la Entidad | Ojinaga |  | AVENIDA TRASVIÑA Y RETES Y 3a, COLONIA CONSTITUCION | Metros lineales | 1553 | 1553 | 1553 | 100 | 1430455.95 | 1430455.95 | 1430455.95 | 1430455.95 | 1415193.68 | 1415193.68 | 1415193.68 | Obra | ICHIFE-041/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396641 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA ESTATAL 3063 | 21101132 | Gobierno de la Entidad | Camargo |  | CALLE NOVENA Y PRI, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, SANTA ROSALIA DE CAMARGO | Metros Cuadrados | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 100 | 1571932.27 | 1537155.58 | 1537155.58 | 1537155.58 | 1536573.59 | 1536573.59 | 1536573.59 | Obra | ICHIFE-049/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396644 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ | 23708834 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | BOULEVARD VILLAS DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100 | 678517.74 | 672671.89 | 672671.89 | 672671.89 | 672670.77 | 672670.77 | 672670.77 | Obra | ICHIFE-048/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396646 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MANUEL DOBLADO 2077 | 24800525 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa |  | CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 843191.38 | 837179.51 | 837179.51 | 837179.51 | 836485.25 | 836485.25 | 836485.25 | Obra | ICHIFE-054/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441676 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS TEPORIKE | FAMR - 08DJN0379I - 21910969 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE NOCHEBUENAS, COLONIA CAMPESINA | Metros Cuadrados | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 100 | 44819.88 | 43716.27 | 43716.27 | 43716.27 | 26265.57 | 26265.57 | 26265.57 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443195 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA PABLO GONZALEZ | FAMR - 08DPR1090E - 20200716 | Gobierno de la Entidad | Aldama |  | CALLE EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO, EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100 | 1105976.84 | 1190976.57 | 1190976.57 | 1190976.57 | 1184819.92 | 1184819.92 | 1184819.92 | Obra | ICHIFE-057/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443210 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA VENANCIA VIDAL | FAMR - 08DPB0452Q - 21702101 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc |  | CALLE 32 Y CHIAPAS, COLONIA REFORMA | Metros lineales/Piezas | 2072/113 | 2072/113 | 2072/113 | 100/100 | 1443269.65 | 1441870.17 | 1441870.17 | 1441870.17 | 1441747.26 | 1441747.26 | 1441747.26 | Obra | ICHIFE-055/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516191 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA FELIPE ANGELES | FAMR - 08DES0010P - ICHIFE-124/2024-R | Gobierno de la Entidad | Buenaventura |  | CALLE CARRETERA SUECO-CASAS GRANDES CENTRO, FLORES MAGÓN | Metros Cuadrados | 87 | 87 | 87 | 100 | 696955.57 | 696110.03 | 696110.03 | 696110.03 | 696057.44 | 696057.44 | 696057.44 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443285 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2488 | FAMR - 08EPR0026W - 20600319 | Gobierno de la Entidad | Bachíniva |  | AVENIDA MORELOS, COLONIA CENTRO | Metros Cuadrados | 185.97 | 185.97 | 185.97 | 100 | 872512.79 | 871598.31 | 871598.31 | 871598.31 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | Obra | ICHIFE-066/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443301 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MARTIRES DE CHAPULTEPEC 2401 | FAMR - 08EPR0600I - 21702107 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc |  | AVENIDA CUAUHTEMOC, COLONIA OBREGON (RUBIO) | Metros Cuadrados | 70.72 | 70.72 | 70.72 | 100 | 674535.94 | 673174.32 | 673174.32 | 673174.32 | 673116.52 | 673116.52 | 673116.52 | Obra | ICHIFE-067/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443327 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 2777 | FAMR - 08EPR0840H - 21910973 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE 17 DE ABRIL Y BENITO CARRILLO, COLONIA TORIBIO ORTEGA | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100 | 286616.34 | 285453.3 | 285453.3 | 285453.3 | 285373.08 | 285373.08 | 285373.08 | Obra | ICHIFE-069/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443482 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA 6117 | FAMR - 08ETV0117M - 21910977 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | BOULEVARD JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 962386.02 | 958487.76 | 958487.76 | 958487.76 | 957430.46 | 957430.46 | 957430.46 | Obra | ICHIFE-071/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443501 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2409 | FAMR - 08EPR0270H - 23708852 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE CALZADA 5 DE FEBRERO, COLONIA CHAVEÑA | Metros lineales/Piezas | 964/159 | 964/159 | 964/159/640 | 100/100/100 | 1719599.32 | 1683715.34 | 1683715.34 | 1683715.34 | 1681203.92 | 1681203.92 | 1681203.92 | Obra | ICHIFE-074/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441733 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA Y REHABILITACION DE PANELES SOLARES EN PRIMARIA LA TULITA | FAMR - 08DPB0601H - 22901563 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe y Calvo |  | CALLE ARTURO MORENO PALMA, SANTA TULITA | Metros Cuadrados | 312.13 | 312.13 | 312.13 | 100 | 1153575.66 | 1147952.12 | 1147952.12 | 1147952.12 | 1118931.32 | 1118931.32 | 1118931.32 | Obra | ICHIFE-130/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441791 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE AULAS CON ASENTAMIENTOS EN PRIMARIA PABLO NERUDA | FAMR - 08DPR2146X - 22101847 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA | Metros Cuadrados | 940.28 | 940.28 | 940.28 | 100 | 869092.62 | 1428592.62 | 1428592.62 | 1428592.62 | 1428358.62 | 1428358.62 | 1428358.62 | Obra | ICHIFE-077/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349825 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO | 23708804 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA SOLIDARIDAD | Metros lineales | 1292.5 | 1292.5 | 1292.5 | 100 | 1590408.81 | 1576818.03 | 1576818.03 | 1576818.03 | 1576063.32 | 1576063.32 | 1576063.32 | Obra | ICHIFE-011/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240102349827 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA PORFIRIO PARRA | 23708805 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | PLATA 1263 SUR, COLONIA JUAREZ | Metros lineales | 469 | 469 | 469 | 100 | 615207.24 | 602257.27 | 602257.27 | 602257.27 | 602139.01 | 602139.01 | 602139.01 | Obra | ICHIFE-012/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441797 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE INSTALACION HIDRO-SANITARIA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | FAMR - 08DPR2311F - 22101846 | Gobierno de la Entidad | Delicias |  | AVENIDA URUGUAY Y CHILE, COLONIA DESARROLLO URBANO | Piezas/Metros Cuadrados | 10/118.04 | 10/118.04 | 10/118.04 | 100/100 | 1273889.16 | 1267603.73 | 1267603.73 | 1267603.73 | 1267387.18 | 1267387.18 | 1267387.18 | Obra | ICHIFE-078/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441808 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONDE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE GRIETAS EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES 1396 | FAMR - 08EJN0424D - 23601252 | Gobierno de la Entidad | Jiménez |  | CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II, JOSE MARIANO JIMENEZ | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1630422.85 | 1603470.16 | 1603470.16 | 1603470.16 | 1602874.84 | 1602874.84 | 1602874.84 | Obra | ICHIFE-087/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513076 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LIBERACION 2791 | FAMREM - 08EPR0854K - 23708906 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PABLO GOMEZ Y 2 DE OCTUBRE, COLONIA MEXICO | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0 | 2365158.27 | 2365158.27 | 2365158.27 | 2364015.45 | 709204.63 | 709204.63 | 709204.63 | Obra | ICHIFE-003/2025 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441699 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE GRIETAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA FERNANDO CALDERON 2055 | FAMR - 08EPR0503G - 26200684 | Gobierno de la Entidad | Saucillo |  | CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO | Metros lineales/Piezas | 2424.16/196 | 2424.16/196 | 2424.16/196 | 100/100 | 1484525.11 | 1831311.6 | 1831311.6 | 1831311.6 | 1831299.11 | 1831299.11 | 1831299.11 | Obra | ICHIFE-105/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443509 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | FAMR - 08DPR0353R - 23708850 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA EMILIANO ZAPATA | Metros Cuadrados | 2084.82 | 2084.82 | 2084.82 | 100 | 1620717.34 | 1580483.15 | 1580483.15 | 1580483.15 | 1580424.57 | 1580424.57 | 1580424.57 | Obra | ICHIFE-075/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441800 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE AULA MULTIPLE Y DIRECCION CON GRIETAS EN PRIMARIA MARIANO IRIGOYEN ESCONTRIAS | FAMR - 08DPR2662J - 21910982 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AVENIDA EQUUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS ORIENTE | Metros Cuadrados | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 100 | 848692.3 | 834225.11 | 834225.11 | 834225.11 | 833741.67 | 833741.67 | 833741.67 | Obra | ICHIFE-079/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441830 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REPARACION DE TECHOS RBS Y REFORZAMIENTO DE BARDA EN PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION | FAMR - 08DPR2250I - 21911003 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE PABLO GOMEZ, COLONIA RODOLFO FIERRO | Piezas/Metros Cuadrados | 10/87.36 | 10/87.36 | 10/87.36 | 100/100 | 766924.88 | 753898.18 | 753898.18 | 753898.18 | 753237.69 | 753237.69 | 753237.69 | Obra | ICHIFE-127/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441965 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | INSTALACION ELECTRICA DE INVERSOR EN INSTALACION ELECTRICA DE CELDAS SOLARES EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | FAMR - 08DPB0578X - 23000639 | Gobierno de la Entidad | Guazapares |  | APORAVO | Metros lineales/Piezas | 480/10 | 480/10 | 480/10 | 100/100 | 1044680.37 | 1037152.95 | 1037152.95 | 1037152.95 | 1031510.08 | 1031510.08 | 1031510.08 | Obra | ICHIFE-095/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441967 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA Y BAÑOS TIPO PAREIB EN TELESECUNDARIA GABRIEL TEPORACA | FAMR - 08DTV0241M - 23000640 | Gobierno de la Entidad | Guazapares |  | CAMINO VECINAL GUAZAPARES A CORARAYVO KILOMETRO 20, CORARAYVO | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100 | 3407009.46 | 3384733.98 | 3384733.98 | 3384733.98 | 3381710.09 | 3381710.09 | 3381710.09 | Obra | ICHIFE-096/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441987 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AIZPURU | FAMR - 08DJN2106F - 23708871 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE BERRENDO, COLONIA GRANJAS DEL DESIERTO | Metros Cuadrados | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 100 | 86576.26 | 86576.26 | 86576.26 | 86576.26 | 86026.59 | 86026.59 | 86026.59 | Obra | ICHIFE-134/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396922 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA OCHO DE MAYO 2099 | 23202101 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral |  | AVENIDA CENTENARIO | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100 | 165069.43 | 184424.08 | 184424.08 | 184424.08 | 184332.04 | 184332.04 | 184332.04 | Obra | ICHIFE-072/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396923 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3060 | 21910927 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE 25, COLONIA 3 DE MAYO | Metros lineales/Piezas | 2176/196 | 2176/196 | 2176/196 | 100/100 | 1869929.94 | 1869929.93 | 1869929.93 | 1869929.93 | 1869784.89 | 1869784.89 | 1869784.89 | Obra | ICHIFE-092/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516094 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACION DE TECHO DE EDIFICIO C EN PRIMARIA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 2230 | FAMR - 08EPR0056Q - 21101134 | Gobierno de la Entidad | Camargo |  | CALLE OJINAGA, COLONIA LAGUNITA, STA. ROSALIA DE CAMARGO | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100 | 432749.02 | 631318.02 | 631318.02 | 631318.02 | 630546.55 | 630546.55 | 630546.55 | Obra | ICHIFE-111/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516212 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONEXION DE TRANSFORMADOR, RED ELECTRICA Y MINISPLITS EN JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN | FAMR - 08DJN2141L - ICHIFE-125/2024 | Gobierno de la Entidad | Juárez |  | CALLE PASEO DEL SUR NUM. EXT. 1220 FRACCIONAMIENTO PARAJES DEL SUR | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 212 | 100 | 1702923.89 | 1702627.73 | 1702627.73 | 1702627.73 | 1701800.58 | 1701800.58 | 1701800.58 | Obra | ICHIFE-125/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401881 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 | C-CIEN-08DML0002W-01-2024 | Gobierno de la Entidad | Camargo |  | SANTA ROSALIA DE CAMARGO | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1634420.7 | 1362959.62 | 1362959.62 | 1362959.62 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396926 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA ESTATAL 3058 MARIA ELISA GRIENSEN ZAMBRANO | 23202106 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral |  | CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO, COLONIA GOMEZ MORIN | Metros lineales | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100 | 86956.59 | 86721.21 | 86721.21 | 86721.21 | 85663.46 | 85663.46 | 85663.46 | Obra | ICHIFE-093/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202396643 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE BARDA (200 M) EN PRIMARIA JOHN F. KENNEDY | 21910945 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | CALLE JOHN F. KENNEDY, COLONIA VILLA JUAREZ | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1657197.19 | 1651268.35 | 1651268.35 | 1651268.35 | 1651133.65 | 1651133.65 | 1651133.65 | Obra | ICHIFE-047/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302441449 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONEXIÓN A SUBESTACION EXISTENTE EN SECUNDARIA ESTATAL 3040 | FAMR- 08EES0113K - 22800288 | Gobierno de la Entidad | Guadalupe |  | CALLE AGAPITO TERRAZAS, GUADALUPE | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 180666.73 | 180666.73 | 180666.73 | 180666.73 | 179252.7 | 179252.7 | 179252.7 | Obra | ICHIFE-132/2024-R | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202397887 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO | 21910937 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AV. RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100 | 5595004.8 | 5559678.14 | 5559678.14 | 5559678.14 | 5559678.14 | 5559678.14 | 5559678.14 | Adquisiciones | ICHIFE/ADQ/008/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516134 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO | FAMR - NA - 26802338 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | RIO DE JANEIRO NO. 1000, EL CAMPESTRE | Metros lineales/Piezas | 57300/1037 | 57300/1037 | 57300/1037 | 100/100 | 2346853.44 | 2326486.08 | 2326486.08 | 2326486.08 | 2326486.08 | 2326486.08 | 2326486.08 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402509861 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  |  | Educación | Municipio de Chihuahua | CONSTRUCCIÓN DE DOMO PRIMARIA TARAHUMARA C.CT. 08DPR0452R | FAMR-08DPR0452R-21911031-2024AT000046 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE JOSE MARTI Y BETECHI COL. UNIDAD KARIKE | Metros Cuadrados | 621.2 | 621.2 | 621.2 | 100 | 2795359.99 | 2788764.4 | 2788764.4 | 2788764.4 | 2788764.4 | 2788764.4 | 2788764.4 | Obra | NO. 143/2024 | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegra $6,595.59 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-03-27}, obs2: {observación:Se reintegran $6,595.59 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2025-04-04}}
2025 | 1 | CHH250102520928 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Paquime | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GIMNASIO DE LA UTPAQUIME | 2024-2K017D2-A-16320 | Gobierno de la Entidad | Casas Grandes | Casas Grandes | Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes. | Mobiliario y equipo | 201 | 201 | 100 | 49.7512 | 437320 | 437320 | 437320 | 437320 | 437320 | 437320 | 437320 | Adquisiciones | AD/EQGIM/UTPAQ-2025 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402517335 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Politécnica de Chihuahua | REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION |  | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AV. TEOFILO BORUNDA ORTIZ 13200 CP 31220/AV. TEOFILO BORUNDA 13200 CP 31220 | Equipamiento | 37 | 37 | 37 | 100 | 1729976 | 1729976 | 1729976 | 1559598.08 | 1559598.08 | 1559598.08 | 1559598.08 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202402008 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | RECONSTRUCCION DE EXPLANADA DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158 | C-CIEN-08DCT0002Y-13-2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle de los Eucaliptos Num. Ext. 2900 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 276.51 | 92.17 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3294414.55 | 2667366.07 | 1998013.93 | 1998013.93 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202401956 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE EJES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122 | C-CIEN-08DCT0423G-12-2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Calle 20 (salvador Almanza Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte | Metros Cuadrados | 718 | 718 | 718 | 100 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5490309.85 | 4602734.92 | 4602734.92 | 4602734.92 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445495 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Babícora | ADQUISICIÓN DE EQUIPO UTB Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADERA | 24800529 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa | Santa Ana | KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1089663.92 | 1089992.62 | 1089992.62 | 1089663 | 1089663 | 1089663 | 1089663 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202402017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 751 EN TELEBACHILLERATO 86149 | C-CIEN-08ETH0122E-14-2024 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc |  | Calle 66 1/2 Tierra Nueva , Cuauhtémoc, Cuauhtémoc | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1540486.3 | 1540454.08 | 1518846.98 | 1518846.98 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521051 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Babícora | TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO | 24800535 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa | Santa Ana | KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA | Equipamiento/ Piezas | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 100/100 | 582405 | 582405 | 582405 | 579655.8 | 579655.8 | 579655.8 | 579655.8 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445997 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR, ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA |  | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | COLINAS DE LEON #41501 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 100 | 8.3333 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516696 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Camargo | EQUIPAMIENTO UTCAM REM FAM 2024 | 21101135 | Gobierno de la Entidad | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | VIALIDAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTILLON 1201 | Equipamiento | 69 | 69 | 68 | 98.5507 | 658624.71 | 659343.72 | 659343.72 | 657104.78 | 657104.78 | 657104.78 | 657104.78 | Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones | UTCAM/AD/20/2024/UTCAM/AD/19/2024/AER-ADENDA-AD-19-2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102520922 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Paquime | ADQUISICION E INSTALACION DE DUELA EN GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME | 2024-2K017D2-A-16321 | Gobierno de la Entidad | Casas Grandes | Casas Grandes | Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes. | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 50 | 9.8039 | 1562680 | 1562680 | 1562680 | 1562680 | 1562680 | 1562680 | 1562680 | Adquisiciones | UTP/ITP/001/2025 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443459 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Mantenimiento de campo de fut bol en Plantel 1 40X20 metros | 21910953 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH. | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100 | 180000 | 180000 | 180000 | 175403.6 | 175403.6 | 175403.6 | 175403.6 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443521 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Mantenimiento a techo de lamina en Plantel 8 1230 metros cuadrados | 21910955 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | Ave. División del Norte y est. Ferrocarril No. 3707 col. Altavista | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 1230 | 100 | 350000 | 350000 | 350000 | 346144 | 346144 | 346144 | 346144 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443615 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Mantenimiento de canchas 6481 metros cuadrados | 21910956 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | C. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD No. 18501 COL. EJIDO NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. | Metros Cuadrados | 6481 | 6481 | 6481 | 100 | 220000 | 220000 | 220000 | 217604.4 | 217604.4 | 217604.4 | 217604.4 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444386 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | MANTENIMIENTO MENOR CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN PLANTEL 26 |  | Gobierno de la Entidad | Meoqui | Lázaro Cárdenas | C. ÁLVARO OBREGÓN S/N COL. LÁZARO CÁRDENAS | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 550000 | 550000 | 550000 | 546058.4 | 546058.4 | 546058.4 | 273029.2 | Servicios | 006/2024-P.S | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402511791 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Adquisición de equipos de computo | 21911046 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Av. Juarez #1402 Col. Centro C.P 31000 | Computadoras | 14 | 14 | 14 | 100 | 162283.91 | 162283.91 | 162283.91 | 160000.05 | 160000.05 | 160000.05 | 160000.05 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402515852 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Impermeabilizacion sea chihuahua | 21911038 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AV. DIVISIÓN DEL NORTE No. 3707 COL. ALTAVISTA | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 530000 | 530000 | 530000 | 528950.55 | 528950.55 | 528950.55 | 528950.55 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402515858 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Adquisición de mobiliario para varios planteles | 21911040 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | Av. Benito Juarez #1402, col. centro | Mobiliario y equipo | 693 | 693 | 693 | 100 | 791652.32 | 791652.32 | 791652.32 | 790664.12 | 790664.12 | 790664.12 | 790664.12 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402510425 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Parral | EQUIPO ESPECIALIZADO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL NIVEL BÁSICOPARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN | 23202115 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | AVE. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931 | Equipamiento/ Piezas | 1/31 | 1/31 | 0/0 | 0/0 | 751223.66 | 751244.94 | 751244.94 | 751223.66 | 375611.83 | 375611.83 | 375611.83 | Adquisiciones | UTP/032/2024 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443485 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Impermabilizacion de edificio en Plantel 3 508.75 metros cuadrados | 21910954 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | BLV. ORTIZ MENA Y AV. FCO. VILLA FRACC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. | Metros Cuadrados | 508.75 | 508.75 | 508.75 | 100 | 250000 | 250000 | 250000 | 238061.24 | 238061.24 | 238061.24 | 238061.24 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443325 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Impermabilizacion de edificio en Plantel 1 359.09 metros cuadrados | 21910952 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH. | Metros Cuadrados | 359.09 | 359.09 | 359.09 | 100 | 270000 | 270000 | 270000 | 268930.92 | 268930.92 | 268930.92 | 268930.92 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302443675 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Refuerzo de estructura y colocación de malla sombra 300 metros cuadrados | 25001130 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | AV. TECNOLÓGICO Y CHAPULUAPAN S/N COL PRI, NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 348378.28 | 348378.28 | 348378.28 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444371 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Colocación e instalación de unidades paquete de 20 toneladas en gimnasio Plantel 26 | 24500919 | Gobierno de la Entidad | Meoqui | Lázaro Cárdenas | C. ÁLVARO OBREGÓN S/N COL. LÁZARO CÁRDENAS | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1531200 | 1531200 | 1531200 | 918720 | Servicios | 007/2024-P.S | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444738 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA DEL GIMNASIO DE LA ZONA CENTRO DEL COBACH |  | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH. | Metros Cuadrados | 3434.75 | 3434.75 | 3434.75 | 100 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1178083.04 | 1178083.04 | 1178083.04 | 1178083.04 | Servicios | 005/2024-P.S | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402515838 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Rehabilitación en Plantel 11 de instalaciones eléctricas | 23708905 | Gobierno de la Entidad | Juárez | Juárez | FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SECUNDARIA SUR PARQUE INDUSTRIAL LAS AMÉRICAS | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 520000 | 520000 | 520000 | 498943.15 | 498943.15 | 0 | 0 | Servicios | 009/2024-P.S | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102520065 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Adquisición de cubetas de pintura varios planteles | 21911048 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | Av. Juarez #1402 Col. Centro C.P 31000 | Piezas | 306 | 306 | 306 | 100 | 791652.33 | 791652.33 | 791652.33 | 790815.38 | 790815.38 | 790815.38 | 790815.38 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402514605 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Tecnológico de Chihuahua | Equipamiento de celdas solares, laboratorio de mecánica, laboratorio de automatización y diseño y simulación | LP-ADQ-005-2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | AV. TECNOLÓGICO 2909 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100 | 7972808 | 7972808 | 7972808 | 7686261.61 | 7686261.61 | 7686261.61 | 7686261.61 |  |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202400545 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de Camargo | UTCAM ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2024 | 21101133 | Gobierno de la Entidad | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | VIALIDAD VISTORIA THOMAS DE GARZA CASTILLON 1201 | Mobiliario y equipo | 105 | 105 | 105 | 100 | 1799164 | 1799164 | 1799164 | 1799164 | 1799164 | 1799164 | 1799164 | Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones | ADENDA UTCAM/AD/16/2024-UTCAM/03/2024-UTCAM/04/2024-UTCAM/AD/18/2024-UTCAM/AD/22/2024-UTCAM/AD/21/2024-UTCAM/AD/16/2024-UTCAM/AD/17/2024-UTCAM/02/2024// | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302402910 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Tarahumara | ADQUISICION DE MINI TRACTOR PARA INVERNADERO Y RASTRO ADAPTABLE | 2024-2K017D2-A-15232 | Gobierno de la Entidad | Guachochi | Guachochi | CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO KM 1.5 COL. TURUSEACHI C.P. 33180 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Adquisiciones | UTT/FAM/01/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302444242 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua | CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO RED ELÉCTRICA | 23708856 | Gobierno de la Entidad | Juárez | Juárez | EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNCIPIO LIBRE | Metros | 100 | 100 | 100 | 100 | 3700000 | 3694043.37 | 3694043.37 | 3694043.37 | 3694043.37 | 3694043.37 | 3694043.37 |  |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No me permite agregar contrato, se encuentra registrado con el folio 842529, contrato ICHIFE-089/2024-R , trimestre:1.0, usuario:ingridnramirezb, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | CHH240302445586 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Autónoma de Chihuahua | 21910996 -FAMBAS-600 - SEMS 3RA ETAPA DES AGROPECUARIA | 21910996 -FAMBAS-600 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih. | Metros | 2895.64 | 2895.64 | 2895.64 | 100 | 16975085 | 17100895 | 17100895 | 17100895 | 17100895 | 17100895 | 17100895 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240302445661 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Tecnológica de la Babícora | EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA TALLERES UTB | 24800524 | Gobierno de la Entidad | Namiquipa | Santa Ana | KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 2631257 | 2631257 | 2631257 | 2631257 | 2631257 | 2631257 | 2631257 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402516438 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Tecnológico de Chihuahua II | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO POR CELDAS FACTORY 14.5 | ICHIFE/ADQ/014/2024 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | AV DE LAS INDUSTRIAS # 11101 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 7972808 | 7972576.28 | 7972576.28 | 7972576.28 | 7972576.28 | 7972576.28 | 7972576.28 | Adquisiciones | ICHIFE/ADQ/014/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521946 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Universidad Autónoma de Chihuahua | 21911017 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA | 21911017 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua |  | Campus Universidad #2, Circuito Universitario, Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih. | Equipamiento | 17 | 17 | 17 | 100 | 23601 | 23532 | 23532 | 23532 | 23532 | 23532 | 23532 |  |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513620 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Secretaría de Educación y Deporte | ADQUISICION DE 21 ARCHIVEROS METALICOS,30 BANCOS PARA LABORATORIO,350 BUTACAS,13 CALENTONES A GAS,33 ESCRITORIOS,5 ESTANTES, 2 LOKERS, 10 MESAS MULTIUSOS, 26 MESAS PARA COMPUTADORA,34 PIZARRONEZ BLANCOS, Y 31 SILLAS SECRETARIALES | 2024-2K160D2-A-15594 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | C. 34 Y CARLOS FUERO 3214 | Mobiliario y equipo | 492 | 492 | 492 | 100 | 1169707.82 | 1635792.34 | 1635792.34 | 1635792.34 | 1635792.34 | 1635792.34 | 1635792.34 | Adquisiciones | SH/AD/176/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402513634 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Secretaría de Educación y Deporte | ADQUISICION DE 18 PROYECTORES, 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, Y 4 IMPRESORAS | 2024-2K160D2-A-15618 | Gobierno de la Entidad | Chihuahua | Chihuahua | C. 34 Y CARLOS FUERO 3214 | Computadoras | 100 | 100 | 100 | 100 | 1650575.6 | 1698182 | 1698182 | 1698182 | 1698182 | 1698182 | 1698182 | Adquisiciones | SH/AD/149/2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202395340 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I011-FASP |  |  | Seguridad | Secretariado Ejecutivo | AMPLIACIÓN CEJUM PARRAL | 23202107 | Gobierno de la Entidad | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Callejón Lilas No 5 en el Corredor Industrial CP. 33870 Col. Barrio de España | Metros Cuadrados | 7960 | 7970 | 7970 | 100 | 30000000 | 29996313 | 29996313 | 29996313 | 29996313 | 29996313 | 29996313 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240202395341 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I011-FASP |  |  | Seguridad | Secretariado Ejecutivo | CONSTRUCCION FISCALIA NOROESTE | 25001127 | Gobierno de la Entidad | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Avenida Francisco I Madero S/N C.P. 31755 Nuevo Casas Grandes | Metros Cuadrados | 2679.29 | 2679.29 | 2679.29 | 100 | 35740992.89 | 35740992.89 | 35740992.89 | 35740992.89 | 35740992.89 | 35740992.89 | 35740992.89 |  |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH240402496317 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  | Proyecto de inversión | 2024 |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | Vivienda | Municipio de Balleza | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PASO DEL AGUILA - 420986 | 420986 | Balleza | Balleza | El Paso del Águila | RANCHERIA EL PASO DEL AGUILA, 33560 EL PASO DEL ÁGUILA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PASO DEL ÁGUILA ESTÁ SITUADO A 58.8 KILÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PARAJE EL PAL | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | 195057.1 | Obra | PMB-COESVI010-LP03-2024 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521258 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Educación | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2516003 | Juárez | Juárez | Juárez | Ignacio Ramírez 351 | Vehículos | 8 | 8 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521295 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Comunicaciones | Municipio de Juárez | Programa Integral para la Jornada de Votación Presupuesto Participativo 2025 | 2529001 | Juárez | Juárez | Juárez | Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro | Computadoras | 400 | 400 | 1 | 0.25 | 5100000 | 5100000 | 4199998.08 | 4199998.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521186 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2502001 | Juárez | Juárez | Juárez | Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200575 | 1200575 | 1141612 | 1141612 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521300 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Seguridad | Municipio de Juárez | Adquisición de motocicletas | 2512003 | Juárez | Juárez | Juárez | Valle del Cedro 578 sur | Vehículos | 18 | 18 | 5 | 27.7778 | 6006843.79 | 6006843.79 | 5879995.92 | 5879995.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521306 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Seguridad | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2512006 | Juárez | Juárez | Juárez | Valle del Cedro 578 sur | Vehículos | 100 | 100 | 0 | 0 | 145795420 | 145795420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521260 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte y de carga | 2519002 | Juárez | Juárez | Juárez | Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521263 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte y de carga | 2519003 | Juárez | Juárez | Juárez | Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad | Vehículos | 2 | 2 | 1 | 50 | 670000 | 670000 | 510889.23 | 510889.23 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521289 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2520001 | Juárez | Juárez | Juárez | Av. Sanders y Ayuntamiento 310 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0 | 2226436 | 2226436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521299 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Educación | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2516006 | Juárez | Juárez | Juárez | Ignacio Ramírez 351 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 967052 | 967052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521302 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Asistencia Social | Municipio de Juárez | Adquisición de transporte | 2502003 | Juárez | Juárez | Juárez | Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521191 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Comunicaciones | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2505002 | Juárez | Juárez | Juárez | Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 587100 | 587100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102521255 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Adquisición | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I005-FORTAMUN |  |  | Comunicaciones | Municipio de Juárez | Adquisición de equipo de transporte | 2511002 | Juárez | Juárez | Juárez | Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro | Vehículos | 7 | 7 | 0 | 0 | 2701300 | 2701300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones
2025 | 1 | CHH250102522575 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | Proyecto de inversión | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |  |  | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  |  | Educación | Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc | EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO Y SALA AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO W | 2025-2K160D2-A-16961 | Gobierno de la Entidad | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AVENIDA TECNOLOGICO # 137 | Equipamiento | 299 | 299 | 0 | 0 | 1854686.23 | 1854686.23 | 0 | 1854686.23 | 0 | 0 | 0 |  |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones