## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO | [9 empty] | Clave |  | 2E058C1
Dependencia y/o Entidad |  | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 407 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Conceder el derecho a una educación de calidad para todas y todos los estudiantes, promoviendo una visión inclusiva, equitativa y con enfoque de género, que facilite el acceso, la permanencia y el egreso de la institución educativa. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-07-07 16:59
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Actualizar el diagnóstico del Programa, con base en las redefiniciones del problema público, árbol del problema, árbol de objetivos, la MIR, matriz de alternativas. etc., realizando una revisión documental y la validación de las distintas áreas que operan el Pp, con el propósito de contar con una base que permita medir el avance que el Programa va teniendo en la solución del problema público identificado y cuantificado. | Institucional | 1. Convoca a las áreas que operan el Programa y les informa de los resultados de la evaluación de diseño en tiempo real 2025. 2. Retoma las sugerencias vertidas en las distintas preguntas del presente informe de evaluación. 3. Realiza la revisión documental (documentos normativos, operativos y presupuestarios, entre otros) para el llenado de los apartados del Diagnóstico, de acuerdo con el documento "Elementos mínimos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales". 4. Envía el borrador de diagnóstico a cada una de las áreas que operan el Programa para su validación. 5. Publica el documento de Diagnóstico en la página del CONALEP. | Áreas de la Dirección General Estatal | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Un diagnóstico actualizado, técnicamente sólido y validado, que sirva como base para evaluar el avance del Programa en la atención del problema público. |  | Documento diagnóstico del Programa presupuestario. |  | 0 |  | ARCHIVO INTERNO CONALEP |  | Se encuentra en proceso la actualización del Diagnóstico del Programa, con base en la redefinición del problema público y sus instrumentos, así como en la revisión y validación con las áreas responsables.
2 | Media | Revisar la pertinencia de la clasificación como programa de enfoque social, y en caso de que se valide este enfoque revisar la pertinencia de que deba de contar con reglas de operación, mediante el análisis de los Lineamientos Generales y del "Clasificador de programas presupuestarios con enfoque social", con el propósito de que no le sean aplicables requerimientos de programas con reglas de operación que entregan subsidios. | Interinstitucional | 1. La Unidad de Planeación, Evaluación y Sistema de Calidad convoca a las áreas que operan el Programa y revisan el cuestionario denominado "Clasificador de programas presupuestarios con enfoque social". 2. En coordinación con la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua verifican la clasificación del Programa. | Conalep y Secretaria de Hacienda | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Se espera definir con claridad si el Programa debe o no contar con Reglas de Operación |  | Documento de Clasificadores de programas presupuestarios con enfoque social. |  | 100 |  | ARCHIVOS INTERNOS CONALEP |  | Del análisis del Clasificador de Programas con Enfoque Social 2026, se determinó que el Programa tiene enfoque social y, al no otorgar subsidios ni transferencias directas a los beneficiarios, no le aplican reglas de operación.
3 | Media | Contar con una metodología formal para las definiciones y cuantificaciones de las poblaciones, mediante la revisión de la matrícula escolar del Sistema de Administración Escolar, con el fin de homogeneizar los datos de la definición y cuantificación de las poblaciones en todos los documentos institucionales del Programa. | Institucional | 1. Realizar una definición conceptual clara de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. 2. Identificación de fuentes de información 3. Diseño de criterios de elegibilidad 4. Desagregación geográfica y temporal 5. Estimación cuantitativa 6. Documentación metodológica 7. Validación institucional 8. Integración en instrumentos de evaluación | Dirección Académica | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Se espera contar con una metodología formal y estandarizada para la definición y cuantificación de las poblaciones del Programa, desarrollada a partir de la revisión de la matrícula escolar del Sistema de Administración Escolar. Dicha metodología permitirá homogeneizar los datos y criterios utilizados en todos los documentos institucionales del Programa, asegurando consistencia, precisión y coherencia en la información reportada. |  | Documento formal con la metodología para las definiciones y cuantificaciones de las poblaciones del Pp. |  | 0 |  | ARCHIVOS DE CONALEP |  | Se encuentra en proceso el desarrollo de la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Programa, con base en la matrícula del Sistema de Administración Escolar. Este proceso continúa debido a la actualización permanente de la matrícula, a fin de asegurar información consistente y confiable.
4 | Alta | Reelaborar la MIR del Programa, mediante la redefinición del problema público, el fin, el propósito, componentes y actividades del Pp, con el fin de que se cuente con un instrumento del desempeño adecuado al problema público que atiende dicho Programa. | Institucional | 1. Convoca a las áreas que operan el Programa y les da a conocer la propuesta de MIR trabajada en la presente evaluación. 2. Las áreas validan la redefinición del problema público, el fin, el propósito, componentes y actividades del Pp con base en sus funciones dentro del Programa. 3. Las áreas operadoras del Programa definen metas para cada uno de los indicadores de la MIR en cada uno de los niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 4. Las áreas que operan el Programa informan periódicamente sobre los avances en las metas de los indicadores de la MIR del Pp. | Áreas de la Dirección General Estatal | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) reelaborada y plenamente alineada a la redefinición del problema público, al fin, al propósito, a los componentes y a las actividades del Programa. |  | Reporte de la Matriz de Indicadores PBRPGMIDRP002 |  | 100 |  | ARCHIVOS CONALEP |  | Se informa que se concluyó la reelaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, mediante la redefinición del problema público, así como del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del Programa Presupuestario. Con lo anterior, se cuenta con un instrumento de desempeño alineado y adecuado al problema público que atiende el Programa.
5 | Media | Homologar los tiempos del ciclo presupuestal de la SH del estado de Chihuahua, con el ciclo escolar de la Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua, mediante la realización de modificaciones normativas, con el fin de que se disponga de información continua para alimentar los avances de las metas de los indicadores, a acuerdo como lo solicita la SH del estado de Chihuahua. | Específico | 1. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua sobre la homologación de tiempos del ciclo presupuestal. | Conalep | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Se espera lograr la homologación de los tiempos del ciclo presupuestal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua con el ciclo escolar de la Secretaría de Educación y Deporte, a través de las modificaciones normativas necesarias. |  | Oficio de gestión para la homologación de tiempos. |  | 0 |  | ARCHIVOS CONALEP |  | Se informa que se encuentra en proceso la revisión interna de los calendarios institucionales, con el propósito de identificar los ajustes necesarios que permitan su alineación con los tiempos del ciclo presupuestal, previo a la gestión ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua para su homologación.
6 | Media | Explicitar en el diseño del Programa la perspectiva de género y derechos humanos, mediante la inclusión de dicha perspectiva en el documento del Diagnóstico del Pp, con el fin de visibilizar de mejor manera dichos enfoques. | Institucional | 1. La Unidad de Planeación, Evaluación y Sistema de Calidad convocará a las distintas áreas que operan el Pp para analizar las distintas actividades que se realizan desde las perspectivas de género y derechos humanos. 2. Incorporar en el documento del Diagnóstico del Programa la perspectiva de género que aplique. | Unidad de Planeación, Evaluación y Sistema de Gestión de Calidad | 2026-01-12 |  | 2026-12-31 |  | Se espera contar con un Diagnóstico que incorpore explícitamente la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. |  | Diagnóstico del Programa presupuestario |  | 0 |  | ARCHIVOS INTERNOS CONALEP |  | Se encuentra en proceso la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en el Diagnóstico del Programa, a fin de fortalecer y visibilizar dichos enfoques.
C.P. Paulo Alberto Montes Sigala | [12 empty] | Lic. Manuel Yañez Jacobo
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento