## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | APOYOS AL DEPORTE | [9 empty] | Clave |  | 1S031A1
Dependencia y/o Entidad |  | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA |  |  |  |  | Clave | 425 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del estado de Chihuahua para su preparación y desarrollo, así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-07-07 16:00
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Fortalecer la estructura del Diagnóstico, a fin de facilitar su lectura por parte de personas externas al ICHD, incorporando los siguientes elementos: a) Fecha de elaboración y fecha de próxima actualización b) Área responsable de su elaboración y revisión c) índice d) fuentes de información utilizadas. | Institucional | 1. Incluir en el Diagnóstico los siguientes elementos: a) Fecha de elaboración y fecha de próxima actualización b) Área responsable de su elaboración y revisión c) índice d) fuentes de información utilizadas. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Un diagnóstico claro y accesible de fácil consulta para la ciudadanía interesada en conocer más sobre el Pp. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026 |  | 75 |  | https://drive.google.com/open?id=14PpzXj_knBVsIQuj_2J45vTwhN7QqYYg&usp=drive_fs |  | Se continúa trabajando en el documento diagnostico por lo que el porcentaje de avance reflejado (75%) corresponde a que se incluyeron elementos como, fecha de elaboración y fecha de próxima actualización, área responsable de su elaboración y revisión, e índice, sin embargo, estos se encuentran en versión de borrador y se concretaran una vez que se cuente con todo el documento en su versión final y validado.
2 | Alta | Redefinir al problema como un hecho negativo único, identificando con claridad cuál es el cambio que busca lograr en la situación que afecta a la población objetivo. Esto, a fin de que la definición del problema cumpla con las características propuestas por la MML y se identifique con claridad el cambio que se busca lograr en la población objetivo con la intervención del Pp. Considerar para ello la siguiente propuesta: "La comunidad deportiva del estado de Chihuahua requiere de apoyos que faciliten su participación en competencias y eventos deportivos para desarrollar su talento". | Institucional | 1. Identificar cuál es la situación problemática que afecta a la población objetivo. (Apoyarse inicialmente de estrategias colaborativas y creativas como lluvia de ideas; luego sustentar las ideas con base en información documental o empírica) 2. Enunciar al problema como una situación problemática o hecho negativo susceptible de ser revertido 3. Actualizar la definición del problema que atiende el Pp en todos sus documentos. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El problema que atiende el Pp se define conforme a la MML y se identifica con claridad el cambio que se busca lograr en la población objetivo con la intervención del Pp. |  | Reporte Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP) PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=10I5OCUYZBjN2h2Vr0rI7HJh6YH-KnV0z&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM2 para la Matriz del ejercicio 2026
3 | Alta | Homologar la definición del problema en todos los documentos de planeación del Pp. Esto, a fin de que el problema que atiende el Pp se defina conforme a la MML y esta definición se presente de forma homogénea en todos los documentos. | Institucional | 1. Revisar todos los documentos de planeación estratégicos del Pp 2. Asegurar que la definición del problema sea la misma. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El problema que atiende el Pp se define conforme a la MML y esta definición se presenta de forma homogénea en todos los documentos. |  | Reportes Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP): PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y PBRPGMMLRP001 Matriz de Marco Lógico. |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=10I5OCUYZBjN2h2Vr0rI7HJh6YH-KnV0z&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM para la MIR 2026
4 | Alta | Ajustar la relación lógica causas ¿ problema central ¿ efectos descrita en el Árbol de problemas, conforme a las modificaciones realizadas a la definición del problema central y considerando el carácter estratégico de esta herramienta (es decir, identificando causas y efectos acotados y directamente relacionados con el problema central). Esto, a fin de que el Árbol de problemas sea congruente con la definición del problema central y la relación de causalidad que exprese sea lógica; cumpliendo así con su función estratégica de identificar causas y efectos acotados y directamente relacionados con el problema central. | Institucional | Con base en la nueva definición del problema: 1. Realizar un ejercicio creativo y colaborativo (tipo lluvia de ideas) entre todos los involucrados en la ejecución del Pp, a fin de determinar su causas y efectos. 2.Realizar una investigación documental y empírica sobre el problema al que se dirige el Pp, prestando especial atención en sus causas y efectos. Considerar para ello: estudios académicos, experiencias de otros Pp similares, registros administrativos, fuentes estadísticas, etcétera. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Árbol de problemas es congruente con la definición del problema central y la relación de causalidad que expresa es lógica. De esta manera, cumple con su función estratégica de identificar causas y efectos acotados y directamente relacionados con el problema central. |  | Reporte Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP) PBRPOAPRRP001 Árbol de Problemas |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=1fwZK5esYRCcCDbTJdcy31o2rAE5mQl5o&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM para la MIR 2026
5 | Alta | Desarrollar a mayor profundidad los apartados 2.1 "Definición del problema", 2.2 "Estado actual del problema" y 2.3 "Evolución del problema" del Diagnóstico, elaborando un argumento (basado en evidencia documental /empírica) que sustente la relación de causalidad que se describe en el Árbol de problemas. Esto, a fin de que se cuente con un argumento que sustente la relación de causalidad descrita en el Árbol de problemas; fortaleciéndose así la arquitectura lógica del Pp y su orientación estratégica. | Institucional | Con base en esta información,: 1. Validar lo descrito en el Árbol de problemas (o, en su caso), realizar los ajustes necesarios. 2. Describir la relación de causalidad presentada en el Árbol de problemas y sustentarla argumentativamente en el Diagnóstico. 3. Asegurar que el Árbol de problemas sea el mismo en todos los documentos que corresponda. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un argumento que sustente la relación de causalidad descrita en el Árbol de problemas; fortaleciéndose así la arquitectura lógica del Pp y su orientación estratégica |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026 |  | 75 |  | https://drive.google.com/open?id=1rryMXcOz0SX_r-6XMfhgdwCCW4-yzMGw&usp=drive_fs |  | El porcentaje de avance corresponde a la actualización del Diagnóstico en la sección correspondiente, misma que aun está en desarrollo y se enviara a revisión.
6 | Alta | Ajustar la definición del objetivo central y la relación lógica medios, objetivo central, fines descrita en el Árbol de objetivos, conforme a las modificaciones realizadas al Árbol de problemas y considerando el carácter estratégico de esta herramienta (es decir, identificando medios y findes acotados y directamente relacionados con el objetivo central). Esto, a fin de que el Árbol de objetivos sea congruente con el Árbol de problemas, en términos de la MML. | Institucional | 1. Ajustar la definición del objetivo central y la relación lógica medios, objetivo central, fines descrita en el Árbol de objetivos, conforme a las modificaciones realizadas al Árbol de problemas. 2. Asegurar que el Árbol de objetivos sea el mismo en todos los documentos que corresponda. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un árbol de objetivos congruente con el Árbol de problemas (conforme lo requiere la MML) cumpliendo con su función estratégica de expresar la situación deseada que se busca lograr con la intervención del Pp. |  | Reporte Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP): PBRPOAPRRP001 Árbol de problemas y PBRPOAOBRP002 Árbol de Objetivos |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=1JUrzqZXuLxxCOzG81LMLf_8L82uosVuC&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM para la MIR 2026
7 | Alta | Desarrollar en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico un análisis sobre otros programas y acciones públicas que atienden problemáticas semejantes a las del Pp, a fin de identificar qué soluciones posibles existen, es decir, qué tipo de intervenciones pueden llevarse a cabo para lograr la transformación deseada; destacando sus principales logros, retos y áreas de oportunidad. Incorporar en la Matriz de Alternativas al menos tres posibles soluciones por medio, con base en las intervenciones identificadas en el apartado 2.4 "Experiencias de atención" del Diagnóstico, a fin de seleccionar aquellas que resulten más eficientes, eficaces y factibles de llevarse a cabo en el contexto institucional y social de Chihuahua. Esto, a efecto de contar con elementos suficientes para desarrollar un argumento sólido que sustente el tipo de intervención que sigue el Pp para la atención de la problemática identificada. Desarrollar en la sección 5. "Análisis de alternativas" del Diagnóstico un argumento que justifique el tipo de intervención del Pp, es decir, que diga porqué se considera que las alternativas seleccionadas para cada medio son los más eficaces, eficientes y factibles; así como en qué sentido se estima que el logro de estos medios transformará positivamente dicha problemática y cómo el lograr tal transformación contribuirá a alcanzar los fines deseados. Considerar para ello los resultados obtenidos en la Matriz de Alternativas. Esto, nuevamente, a fin de contar con elementos suficientes para desarrollar un argumento sólido que sustente el tipo de intervención que sigue el Pp para la atención de la problemática identificada. Enunciar en la sección 5. "Análisis de alternativas" del Diagnóstico la estrategia de intervención del Pp. Esto, a fin de que la estrategia de intervención del Pp esté claramente descrita y documentada. | Institucional | 1. Analizar otros programas y acciones públicas de los estados con mejores resultados deportivos: Jalisco, Nuevo León y Baja California, así, como los de la CONADE de apoyos a deportistas de alto rendimiento. 2. Investigar Iniciativas innovadoras en otros estados para fomentar el deporte, o incluso programas que compartan objetivos o población semejante. 3. Resaltar estrategias que les han funcionado o problemas que hayan encontrado. Este análisis brindará un panorama de soluciones posibles o enfoques alternativos que se han intentado para atacar una problemática parecida a la que nos ocupa. (benchmarking) 4. Realizar una revisión exhaustiva a las reglas de operación de los estados antes mencionados para identificar si estos pueden adaptarse al contexto del estado de Chihuahua. 5. Fortalecer la argumentación de la estrategia elegida, explicando de la lista de alternativas porque se optó por elegir esta. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Incorporar en la Matriz de Alternativas enriquecida ofrece al programa una visión comparativa de posibles soluciones, evaluadas bajo criterios de eficacia, eficiencia y factibilidad, lo cual fortalece la fundamentación de la estrategia escogida con tres posibles soluciones de intervención Contar con un Pp esté claramente descrita y documentada que facilita la comprensión de su funcionamiento por terceros y vincula claramente la intervención con la solución del problema público objetivo. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026 |  | 70 |  | https://drive.google.com/open?id=1uRD5UAs1q-4uyPZULNM79C983Zv92Dma&usp=drive_fs |  | El porcentaje de avance corresponde a la actualización del Diagnóstico en la sección correspondiente, misma que aun está en desarrollo y se enviara a revisión.
8 | Alta | Incluir, en el apartado 3.3 "Aportación de programa a los objetivos del Plan estatal de Desarrollo, así como, Plan Nacional de Desarrollo y finalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)" del Diagnóstico una tabla (semejante a la que se incluye en esta pregunta) donde se relacione el nivel de objetivos del Pp con el objetivo, estrategia o línea de acción de los instrumentos de planeación estratégica nacionales, estatales e internacionales a los que contribuye. Esto, a fin de que la contribución del Pp al logro de objetivos estratégicos internacionales nacionales y estatales esté documentada de forma clara. | Institucional | 1. Incluir en el diagnostico de manera detallada la aportación del programa a los objetivos del Plan estatal de Desarrollo, así como, Plan Nacional de Desarrollo y finalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)" | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | La contribución del Pp al logro de objetivos estratégicos internacionales nacionales y estatales está documentada de forma clara. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026 |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=1K2A8ZOKAnShmXjpaLJgoJpfB31Zfy5ST&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM en el primer trimestre
9 | Alta | Fortalecer estratégicamente la alineación del Pp a los ODS, seleccionando solamente aquél al que éste contribuye de manera directa mediante la atención de la problemática identificada (considerar seleccionar el ODS03 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades"). Esto, a fin de que la contribución del Pp al logro de los objetivos estratégicos internacionales se establezca de manera clara, sólida, directa y estratégica. | Institucional | 1. Incluir en el Diagnostico solamente el ODS al que el Pp contribuye de manera directa mediante la atención de la problemática identificada. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | La contribución del Pp al logro de los objetivos estratégicos internacionales se establece de manera clara, sólida, directa y estratégica. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026 |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=1K2A8ZOKAnShmXjpaLJgoJpfB31Zfy5ST&usp=drive_fs |  | Se culminó el ASM e incluyó en el Diagnóstico
10 | Alta | Incluir en las ROP del Pp el Fin y las Actividades, a fin de dotar de solidez a la arquitectura de Pp. | Institucional | 1. Incluir en las ROP del Pp, de manera clara y evidente, el resumen narrativo completo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Pp cuenta con documento normativos articulados y coherentes que favorecen su adecuada rendición de cuentas. |  | Reglas de Operación Actualizadas. |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=1JuX8VmfgpyCHOPuwNfH9fA1HtFG5CrtS&usp=drive_fs |  | Se actualizaron las Reglas de Operación y se incorporó de manera clara y evidente el resumen narrativo completo de la MIR
11 | Alta | Ajustar las definiciones de las poblaciones del Pp, a fin de que articulen adecuadamente subconjuntos entre sí y contengan todos los elementos que requieren los TdR para su enunciación. Considerar para ello la siguiente propuesta: 1. Población de referencia: Personas del estado de Chihuahua 2. Población no afectada: Personas del estado de Chihuahua que no participan en eventos / competencias deportivas como atletas o personal técnico deportivo 3. Población potencial (afectada): Personas del estado de Chihuahua que participan en eventos / competencias deportivas como atletas o personal técnico deportivo 4. Población objetivo: Personas del estado de Chihuahua que participan en eventos / competencias deportivas como atletas o personal técnico deportivo (comunidad deportiva) y solicitan los apoyos del Programa Población postergada: Personas del estado de Chihuahua que participan en eventos / competencias deportivas como atletas o personal técnico deportivo (comunidad deportiva) y solicitan los apoyos del Programa, pero que no se cuenta con la capacidad suficiente para atender. | Institucional | 1. Identificar claramente las poblaciones del Pp. Apoyarse para ello en la MML. 2. Ajustar las definiciones para cada uno de los rubros de poblaciones, en términos de la MML. 3. Actualizar los documentos estratégicos del Pp de acuerdo con las nuevas definiciones. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística Subdirección de Desarrollo del Deporte | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Pp cuenta con la población que resiente la problemática identificada claramente. |  | Reporte Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PBRPGMIDRP002 |  | 0 |  | N/A |  | El ajuste a las definiciones de las poblaciones del Programa presupuestario se realizarán dentro de las actividades del anteproyecto al presupuesto 2027, para quedar impactadas en el próximo ejercicio fiscal
12 | Alta | Incluir, en el Diagnóstico, la definición de todas las poblaciones, junto método de cuantificación y las fuentes de información empeladas para ello. Esto, a fin de que la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones del Pp, así como sus fuentes de información esté documentada. | Institucional | 1. Agregar la definición formal de cada una de las categorías de población del programa (población de referencia, no afectada, potencial, objetivo), facilitando su identificación visual. 2. Describir el método de cuantificación de cada población inmediatamente después de su definición. Es decir, explicar cómo se estimó el tamaño de ese grupo poblacional. 3. Incluir las fuentes de referencias (convocatorias oficiales con número de participantes). | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | El Pp cuenta con la población que resiente la problemática identificada claramente. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026. |  | 33 |  | https://drive.google.com/open?id=1IzsHCcbfngUBouRSBXkKGrHRnIQtSGdW&usp=drive_fs |  | El porcentaje de avance deriva en que la primer actividad del ASM fue concluida, se esta trabajando en las actividades 2 y 3 correspondientes al método de cuantificación de la población e incluir las fuentes de referencia.
13 | Alta | Incorporar en el documento formalizado 20. Estrategia o mecanismo de cobertura del Pp una proyección temporal (de mediano y/o largo plazo) sobre la demanda futura de los servicios referidos en los Componentes del Programa, a fin de fortalecer su dimensión estratégica. Establecer, en el documento formalizado 20. Estrategia o mecanismo de cobertura del Pp, criterios explícitos de factibilidad, a fin de contar con elementos para evaluar si las metas anuales de cobertura son alcanzables con el diseño operativo actual del Pp. | Institucional | 1. Analizar las tendencias históricas: recopilar datos de, cuántos solicitantes o beneficiarios ha tenido el programa en el último año, considerar la experiencia de años iniciales. 2. Desarrollar al menos un escenario de mediano plazo y uno de largo plazo de cómo podría comportarse la demanda. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Una estrategia de cobertura fortalecida con una visión de sostenibilidad al mediano y largo plazo. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026. |  | 0 |  | N/A |  | Se dará seguimiento en el segundo semestre del ejercicio
14 | Alta | Prever, en el documento formalizado 20. Estrategia o mecanismo de cobertura del Pp, un comentario sobre la sostenibilidad de la estrategia si se estima un cambio sustancial de la demanda. Esto, a fin de contar con una estrategia de cobertura para el Pp apropiada y sólida. | Institucional | 1. Agregar un apartado específico cualitativo y cuantitativo de cómo la estrategia de cobertura del programa se mantendría o adaptaría en caso de que la demanda de apoyos aumente o disminuya significativamente de lo previsto. 2. Analizar la capacidad de respuesta en cualquiera de los escenarios antes mencionados. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contar con una estrategia de cobertura para el Pp apropiada y sólida, con visión de sostenibilidad y adaptación o implementación de acciones cuando ocurran cambios drásticos en la demanda. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026. |  | 0 |  | N/A |  | Se dará seguimiento en el segundo semestre del ejercicio
15 | Alta | Revisar cada uno de los elementos que integran a la lógica vertical y horizontal de la MIR para asegurarse de que cumplan con las características solicitadas por la MML, considerando las propuestas de mejora específicas formuladas en la pregunta 27 y el Anexo II. "De la lógica vertical y horizontal de la Matriz" de este Informe. Esto, a fin de favorecer que la MIR cuente con todos los elementos necesarios para cumplir con su función estratégica de seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del Pp, conforme a la MML. | Institucional | 1. Analizar las propuestas de mejora emitidas en el presente Informe, en materia de la MIR (principalmente, la pregunta 27). 2. Validar cuáles se han atendido como consecuencia del proceso de reestructura programática y rediseño de la MIR para el ejercicio fiscal 2026. 3. Definir acciones y plazos para la adopción de propuestas de mejora pendientes de efectuarse. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contar con una MIR en la cual se presentan todos los elementos necesarios para cumplir con su función estratégica de seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del Pp conforme a la MML. Fortaleciendo la medición de resultados del Pp así como su transparencia. |  | Reporte Sistema Integral del Ciclo Presupuestario(SICIP) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PBRPGMIDRP002 |  | 100 |  | https://drive.google.com/open?id=10I5OCUYZBjN2h2Vr0rI7HJh6YH-KnV0z&usp=drive_fs |  | Se realizaron los ajustes derivados de las recomendaciones y propuestas de mejora de la ITE para cumplir con la función estratégica de seguimiento y monitoreo del desempeño y los resultados del Pp, conforme a la MML.
16 | Alta | Incorporar en el portal electrónico del ICHD, de manera accesible, una sección sobre el Pp que permita acceder a su normatividad y principales resultados de manera fácil y sencilla, así como consultar sus medios de contacto para orientación ciudadana. Esto, a fin de fortalecer la transparencia del Pp. | Institucional | 1. Diseñar una interfaz gráfica mediante la cual se pueda acceder a la normatividad y principales resultados del Pp de manera fácil y sencilla, así como consultar sus medios de contacto para orientación ciudadana. 2. Colocar el acceso a esta información a menos de tres clics de la página principal del portal del ICHD. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Lograr que la ciudadanía acceda fácilmente a la información principal del Pp, y así garantizar su transparencia. |  | Liga de acceso a la información en portal principal del ICHD. |  | 0 |  | N/A |  | Se esta trabajando en el rediseño de la interfaz gráfica dentro de la página web para hacer mas sencilla la consulta
17 | Alta | Complementar el análisis del Anexo 2 del documento Diagnóstico en materia de complementariedades y coincidencias con otras acciones presupuestarias con los resultados de esta Evaluación. Esto, a fin de identificar claramente al Pp en su contexto programático, como parte de la justificación de su estrategia de intervención. | Institucional | 1. Identificar claramente el contexto programático. 2. Enumerar y describir qué otros programas federales, estatales forman parte del ecosistema en el que Apoyos al Deporte, enfocándose en lo específico del Pp. 3. Justificar la estrategia de intervención: reforzar la justificación de por qué el programa es necesario en su contexto. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Lograr un análisis completo y actualizado de las complementariedades, coincidencias y duplicidades con otras acciones presupuestarias. |  | Diagnóstico Actualizado Ejercicio Fiscal 2026. |  | 70 |  | https://drive.google.com/open?id=1DKp43hj8tDdzu_hxmnB3zFNuR5OLJq0d&usp=drive_fs |  | El porcentaje de avance corresponde a la actualización del Diagnóstico en la sección correspondiente, misma que aun está en desarrollo y se enviara a revisión.
18 | Alta | Incorporar en el diseño del Pp una perspectiva de género, estableciendo acciones claras en las ROP para promover la inclusión de las mujeres en el deporte en un contexto de equidad e igualdad de oportunidades. Esto, a fin de favorecer que el Pp incorpore acciones que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad por razón de género en la práctica del deporte. | Institucional | 1. Modificar las Reglas de Operación para integrar de manera transversal la perspectiva de género. 2. Añadir disposiciones específicas que aseguren la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones dentro de los beneficios del programa. Por ejemplo: el Premio estatal del deporte donde se incluye la categoría especifica de la rama femenil. | Departamento de Planeación, Calidad y Estadística. Subdirección de Desarrollo del Deporte. | 2026-01-02 |  | 2026-12-31 |  | Contribuir con la reducción de la brecha de desigualdad por razón de género en la práctica del deporte. |  | Reglas de operación Actualizadas. |  | 0 |  | N/A |  | Se realizará el análisis para poder atender el ASM dentro de las actividades del anteproyecto al presupuesto 2027
M.A.R.H Tomás Alonso Aguilera Armendáriz | [12 empty] | Lic. Earl William James Barousse
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento