## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | [9 empty] | Clave |  | 2K020D2
Dependencia y/o Entidad |  | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |  |  |  |  | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2024 | Tipo de Evaluación |  | Procesos con Enfoque a Inversión Pública
Definición del Programa o Fondo |  | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-07-07 10:57
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Definir las poblaciones del Pp en términos del número de localidades atendidas y no de personas beneficiarias. | Específico | 1. Identificar las localidades atendidas (que cuentan con cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento). 2. Identificar las localidades no atendidas. 3. Actualizar en el anteproyecto 2027 la definición de poblaciones objetivo y atendida, sustituyendo el enfoque de personas beneficiarias por el número de localidades. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-10-30 |  | La información queda estandarizada y permite una mayor precisión en la planificación, seguimiento y evaluación de las metas. |  | Reporte de anteproyecto de la Matriz de Indicadores Reporte de anteproyecto del Programa Operativo Anual actualizado. |  | 0 |  | No se tiene avance |  | No presenta avances al periodo que se reporta, debido a que el proceso de integración del anteproyecto del presupuesto del Programa, inicia en el mes de junio y concluye con la entrega en octubre.
2 | Alta | Especificar en el Diagnóstico la definición y cuantificación de todas las poblaciones, con su método de cálculo y las fuentes de información empleadas para ellas. | Específico | 1. Identificar todas las poblaciones del Pp (objetivo, potencial, atendida, no atendida, etc.). 2. Determinar el método de cálculo. 3. Cuantificar las poblaciones utilizando fuentes oficiales. 4. Integrar la información al Diagnostico. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-12-31 |  | La información consolidada permite una mayor precisión en la identificación de localidades que no cuentan con cobertura en agua potable, alcantarillado y saneamiento, fortaleciendo el análisis del problema para la planeación del Pp. |  | Diagnóstico del Pp: Apartado 4.0 Cobertura, Punto 4.1 Identificación y caracterización de la población objetivo |  | 70 |  | Carpeta Programas de Inversión. |  | Se incorporó en el Apartado 4.0 "Cobertura", punto 4.1 "Identificación y caracterización de la población objetivo", la definición y cuantificación de las poblaciones del programa, así como el método de cálculo y las fuentes de información utilizadas para su determinación, conforme a las recomendaciones emitidas.
3 | Alta | Elaborar una hoja de ruta o de trabajo donde se especifique los elementos necesarios para establecer metas anuales y sexenales de coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, especificando la definición, diseño y cuantificación de las mismas. | Específico | 1. Definir los elementos clave que integraran la hoja de ruta, incluyendo lineamientos técnicos y criterios de cobertura. 2. Identificar variable e indicadores necesarios para el diseño y cálculo de metas. 3. Integrar la hoja de ruta, describiendo los procesos, con calendario y responsables. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-12-31 |  | La planeación del programa se fortalece al disponer de un instrumento que permite proyectar avances, identificar necesidades y garantizar la coherencia entre diagnóstico, objetivos y metas |  | Hoja de trabajo |  | 0 |  | No se tiene avance. |  | No se presentan avances al periodo que se reporta, ya que continúa la etapa de definición metodológica para la integración de la hoja de ruta.
4 | Media | Complementar en el Diagnóstico del Pp, relativo a especificar las acciones coincidentes que se realizan en otros programas a cargo de la JCAS, permitiendo complementariedad en el cumplimiento de las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como, por ejemplo: programa de recursos propios JCAS, programa de sistemas de captación de agua de lluvia y sistemas colectivos para el suministro de agua con fines de abasto de agua potable | Específico | 1. Identificar los programas que ejecuten acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2. Analizar la complementariedad entre programas. 3. Integrar la información al Diagnostico del Pp. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-12-31 |  | La integración del diagnóstico se fortalece al incorporar información de los programas concurrentes, permitiendo una visión más completa y coherente de las acciones institucionales y mejorando la planeación de las coberturas. |  | Diagnóstico del Pp: Apartado 7.0 Análisis de similitudes o complementariedades. |  | 0 |  | No se cuentan con avances. |  | No se presentan avances al periodo que se reporta, ya que el análisis de similitudes y complementariedades continúa en elaboración.
5 | Alta | Presentar al Consejo de Administración, al Comité de Control Interno y al personal involucrado los resultados de la Evaluación de Procesos del Pp. | Específico | 1. Elaborar presentación con los resultados, implicaciones y acciones recomendadas para fortalecer la gestión del Pp. 2. Coordinar fechas y logística para las sesiones. 3. Exponer los resultados en las sesiones programadas. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-06-30 |  | La difusión de los resultados de la Evaluación de Procesos permite que las áreas involucradas cuenten con información clara y oportuna para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la operación del Programa. |  | Acta de Consejo de administración, Acta de Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y minuta de asistencia a la presentación del informe final. |  | 100 |  | carpeta Programa de Inversion |  | Se presenta una constancia suscrita por la Secretaria del Consejo de Administración, en la que se incluye un extracto de la sesión referente a la presentación del informe de resultados de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario, asimismo, se integra el acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
6 | Alta | Especificar, clarificar y complementar en la MIR del Pp los supuestos de los niveles de objetivos, las amenazas a la gestión y al flujo del Macroproceso por parte de agentes externos, fuera del control de la JCAS. | Específico | 1. Revisar los supuestos de la MIR, en cada nivel de objetivos. 2. Analizar los factores externos que puedan representar riesgos, amenazas o interrupciones en la gestión del Pp. 3. Complementar los supuestos con descripciones precisas. 4. Validad y actualizar la MIR con las áreas responsables. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-10-30 |  | La clarificación y complementación de los supuestos mejora la coherencia interna de la MIR y facilita la toma de decisiones ante factores externos que puedan afectar la ejecución del Programa. |  | Reporte del anteproyecto de la Matriz de Indicadores |  | 0 |  | No se tiene avance. |  | No presenta avances al periodo que se reporta, debido a que el proceso de integración del anteproyecto del presupuesto del Programa, inicia en el mes de junio y concluye con la entrega en octubre.
7 | Alta | Realizar reporte del personal operativo de la JCAS, que contenga análisis cargos y responsabilidades con respecto a las remuneraciones, con el fin de establecer un plan de acciones a mediano plazo para solicitar los ajustes financieros necesarios para reducir las asimetrías. | Específico | 1. Recopilar la información del personal operativo. 2. Analizar y comparar responsabilidades y remuneraciones. 3. Elaborar el reporte de análisis de cargos y responsabilidades. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-08-31 |  | Contar con un análisis que sirve como base para integrar un plan de acciones a mediano plazo, orientado a gestionar los ajustes financieros necesarios para corregir desequilibrios y mejorar la equidad interna. |  | Reporte de análisis de cargos y responsabilidades del personal operativo |  | 20 |  | Carpeta de Programas de Inversión. |  | Se encuentra en proceso la atención del ASM, estamos en espera de la información solicitada mediante oficio No. D.T.-151-2026, indispensable para la elaboración del análisis correspondiente.
8 | Alta | Proponer y solicitar a la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos la instrumentación de un fondo revolvente para cubrir los deducibles por accidentes vehiculares que incurran los empleados por el ejercicio de sus funciones, el cual sea pagado por los mismos empleados (de aquellos interesados), estableciendo una cuota quincenal deducida vía nómina. | Específico | 1. Elaborar documento de propuesta, dirigido a la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos justificando la necesidad de crear un fondo revolvente. 2.Presentar y gestionar la propuesta ante la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-06-30 |  | Implementación del fondo, contribuyendo a reducir la carga financiera inmediata por deducibles y a promover una gestión más eficiente de los recursos. |  | Oficio dirigido a la Subdirección Administrativa. |  | 100 |  | carpeta Programas de Inversión |  | Se analizaron los resultados de la encuesta aplicada al personal para evaluar la implementación de un fondo revolvente. Se identificó un bajo interés en participar, por lo que la propuesta se consideró inviable. Lo anterior fue informado a la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos mediante oficio No. D.T.-234-2026, de fecha 08 de junio de 2026.
9 | Media | Elaborar un programa de capacitación, en conjunto con la Coordinación de Capacitación, atendiendo las necesidades e interés del personal considerando fechas, horarios acordes a las jornadas laborales y carga de trabajo por áreas. | Institucional | 1. Identificar las necesidades de capacitación del personal. 2. Llevar a cabo reuniones con la Coordinación de capacitación para laborar el programa de capacitación con fechas y horarios compatibles con la jornada laboral. 3. Difundir el programa al personal. | Coordinación de capacitación, Departamento de Programas de Inversión | 2026-01-15 |  | 2026-03-31 |  | Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal, para mejorar la operación del Pp. |  | Programa de capacitación |  | 100 |  | carpeta Programas de inversión. |  | Se integró el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2026 y el Informe de Avance de Profesionalización 2026, como base para la programación de la capacitación del personal.
10 | Alta | Realizar una hoja de ruta para la atención de las necesidades de recursos materiales para el personal operativo, como la adquisición de más parque vehicular, equipo y software especializado para el desempeño de sus funciones, donde se identifiquen dichas necesidades y la manera de gestionar para solventar dichas necesidades, para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. | Específico | 1. Identificar las necesidades de cada área operativa. 2. Priorizar las necesidades. 3. Estimación de costos y requerimientos presupuestales. 4. Definición de estrategias de gestión. 5. Elaboración de la hoja de ruta. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-12-31 |  | La identificación de necesidades y los mecanismos de gestión definidos permiten una planeación más eficiente y sustentada, fortaleciendo la solicitud de recursos y la toma de decisiones institucionales. |  | Hoja de ruta |  | 70 |  | Carpeta de Programas de Inversión. |  | Derivado de que el primer procedimiento de licitación de los requerimientos autorizados en el presupuesto 2026 fue declarado desierto, se esta integrando el expediente técnico para solicitar el inicio del segundo procedimiento de licitación. Mediante comunicado No. D.T.-046 de fecha 28 de enero de 2026, se remitió al Director Administrativo el calendario de solicitudes de procedimientos de contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2026, correspondiente a los requerimientos autorizados de la Dirección Técnica.
11 | Alta | Establecer y complementar en el Diagnóstico del Pp un análisis con perspectiva de género, de tal manera que se identifique las características de la situación problemática atendida que generan brechas de género y como el mismo programa contribuye a disminuir tales brechas. | Específico | 1. Recopilación de la información. 2. Análisis de la información para complementar el diagnostico. 3. Integración del análisis al diagnóstico del Pp. | Departamento de Programas de Inversión | 2026-02-02 |  | 2026-12-31 |  | Fortalecer la equidad y alineación del programa con los enfoques transversales establecidos en la normatividad. |  | Diagnóstico del Pp: Apartado 4.0 Cobertura, Punto 4.1 Identificación y caracterización de la población objetivo. |  | 0 |  | No se cuenta con avances |  | No se presenta avances al periodo que se reporta, debido a que la la incorporación del análisis con perspectiva de género en el Diagnóstico del Pp se encuentra en etapa de planeación técnica, definiendo criterios y fuentes de información. Se tiene previsto iniciar los trabajos a mediados del mes de julio del presente ejercicio.
Mtra. Graciela Alejandra Silva Muela | [12 empty] | Mtra. Graciela Alejandra Silva Muela
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento