## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA | [9 empty] | Clave |  | 2E206C1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Específica
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar el servicio educativo a la población con derecho a contar con formación básica en sus diferente niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con respectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-07-01 14:47
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Fomentar la participación de las áreas en la definición de indicadores y metas, previo al ciclo de planeación anual, mediante mecanismos que garanticen inclusión y consenso en el proceso. | Específico | Establecer y coordinar por parte del Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal de SEECH, mesas de trabajo internas con la participación de las áreas involucradas en la planeación institucional, operativa y de seguimiento a la MIR a fin de que las áreas tengan conocimiento sobre los indicadores establecidos en la MIR, su retroalimentados y se alineen criterios sobre la definición de las metas. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Fortalecer la pertinencia entre los productos generados en la planeación y el proceso de seguimiento, mejorando la calidad técnica de los indicadores y metas y permitiendo una representación más precisa del quehacer institucional en los instrumentos del monitoreo, evitando posibles cuellos de botella en la implementación y resultados esperados del Pp. |  | 1. Minutas de trabajo. 2. Evidencia fotográfica. 3. Lista de asistencia. |  | 100 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL SEECH |  | Se adjuntan las minutas de las reuniones celebradas con las áreas involucradas, en las cuales se llevó a cabo la retroalimentación sobre el seguimiento de los indicadores, así como el análisis y desarrollo de los trabajos correspondientes al anteproyecto del ejercicio fiscal 2027.
2 | Media | Incorporar en el proceso de "Presupuestación Basada en Resultados" una etapa formal de "Validación de Metas Preliminares" con las Direcciones de cada nivel educativo antes de la carga definitiva de información en los sistemas SIP y SICIP. | Específico | Establecer calendario de validación; organizar sesiones de revisión con Direcciones; documentar ajustes antes de carga en sistemas. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Metas más realistas y consensuadas; disminución de errores y tensiones operativas. |  | Acuerdo de metas firmado por cada unidad responsable. |  | 0 |  | En el periodo reportado no cuenta con avance |  | Con el propósito de realizar un cálculo más preciso, esta actividad se encuentra programada para cuando sean liberados los techos presupuestales.
3 | Media | Realizar ajustes al diagnóstico y a los indicadores de la MIR del Pp relacionados con el comportamiento de la población del estado de Chihuahua, en particular de la población infantil en edad de cursar educación básica (preescolar y primaria), cuya tendencia actual es descendente, con el fin de asegurar congruencia entre la MIR y la realidad demográfica que sustenta las metas del Pp. | Específico | Rectificar la trayectoria de los indicadores relacionados con el alumnado inscrito en educación básica, a fin de asegurar congruencia con la meta programada y la dinámica poblacional. 2.- Validar con la Secretaría de Hacienda la integración de indicadores con trayectorias y metas descendentes, y realizar las adecuaciones pertinentes en la MIR y en el diagnóstico del programa, conforme al análisis de la pregunta 3 relacionada con la alineación de los resultados. esperados y el comportamiento de la población. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Contar con una MIR y diagnóstico sustentado, que refleje con precisión la tendencia actual de la población principalmente en el nivel de educación básica y de los centros de trabajo activos con metas más congruentes y factibles de lograr. |  | Actualización de trayectorias en MIR. |  | 0 |  | En el periodo reportado no cuenta con avance |  | Se envió autorización de propuesta, hasta que se encuentre validada se cumplirá con este ASM.
4 | Media | Diseñar un mecanismo formal de gestión de riesgos enfocado en los procesos de planeación y monitoreo. | Específico | A partir de los resultados de la evaluación, del Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal de SEECH diseña un protocolo o mecanismo de riesgos y periódicamente revisa los departamentos que operan el Programa el estatus de ocurrencia de dichos riesgos. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Medición más inclusiva y focalizada de la población atendida; mayor capacidad de identificar y atender desigualdades. |  | Protocolo de riesgos. |  | 60 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL SEECH |  | Se adjunta protocolo de gestión de riesgos
5 | Media | Incorporar en el documento diagnóstico información sobre la situación de las poblaciones vulnerables desagregada por edad, sexo, pertenencia étnica, y la problemática diferenciada que enfrentan para el acceso a la educación; y en la MIR. | Específico | Identificar diagnóstico de población objetivo. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Medición más inclusiva y focalizada de la población atendida; mayor capacidad de identificar y atender desigualdades. |  | Diagnóstico de población (formato de focalización debidamente llenado). |  | 90 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL SEECH |  | Se robustece apartado 2.2 Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema La cuantificación y análisis de la población se realiza con base en una metodología estadística sustentada en información oficial del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Sistema Integral de Estadística Educativa (SIE) de la SEECH, lo que permite contar con estimaciones confiables, actualizadas y consistentes para la identificación y determinación de las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento