## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | SERVICIOS DE APOYOS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | [9 empty] | Clave |  | 1S062A1
Dependencia y/o Entidad |  | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  |  |  | Clave | 401 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Brindar servicios educativos con dotación de apoyos complementarios para las y los alumnos que fomenten el acceso y permanencia en la escuelas de educación primaria, secundaria y normal federal transferido. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-07-01 13:38
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Media | Fortalecer el diagnóstico del problema público, a través de la incorporación del análisis territorial y causal con datos desagregados para visibilizar magnitud y localización del abandono. | Institucional | 1. Elaborar un análisis más profundo, desagregando la magnitud de abandono escolar, localización geográfica, tendencias por grupo poblacional, entre otros. 2. Ampliar análisis de medios-fines con costos comparativos y capacidades institucionales. | 1. Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal . 2. Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Diagnóstico robusto, orientado a la focalización, incorporando mayor profundidad analítica en el análisis causal y territorial, clarificando la magnitud del abandono escolar con datos desagregados. |  | Diagnóstico actualizado. |  | 100 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO Y PREUSPUESTAL SEECH |  | Se robustece apartado 2.2 Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema La cuantificación y análisis de la población se realiza con base en una metodología estadística sustentada en información oficial del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Sistema Integral de Estadística Educativa (SIE) de la SEECH, lo que permite contar con estimaciones confiables, actualizadas y consistentes para la identificación y determinación de las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.
2 | Alta | Actualizar las Reglas de Operación del programa presupuestario, a través de la incorporación de la lógica de intervención, indicadores, metas, medios de verificación y supuestos alineados a la MIR. | Específico | 1. Homologar el lenguaje entre MIR y ROP. 2. Actualizar las ROP de acuerdo con el contenido del último diagnóstico. 3. Complementar en la Sección III la información de selección de beneficiarios en las ROP, conforme a las actividades de la MIR. 4. Complementar en la Sección IV la información del sistema de evaluación del desempeño en las ROP, integrando los indicadores, metas, medios de verificación y supuestos. | Departamento de Organización. | 2026-01-07 |  | 2026-05-31 |  | Documento con la operación del programa presupuestario normado, transparente y metodológicamente consistente. |  | Documento de Reglas de Operación. |  | 0 |  | No se tiene avance |  | Las ROP se encuntran en proceso de validación
3 | Alta | Actualizar el documento de diagnóstico en el apartado correspondiente al análisis de la población incluyendo una metodología formal para la cuantificación de las poblaciones. | Específico | Realizar un análisis estadístico de la población en situación de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, identificando su distribución geográfica, etaria y de escolaridad con la finalidad de definir, caracterizar y cuantificar a la población potencial y objetivo. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-08-14 |  | Una mejor focalización y priorización de los apoyos. |  | Diagnóstico de población (formato de focalización debidamente llenado). |  | 100 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL SEECH |  | Se robustece apartado 2.2 Estado actual del problema y 2.3 Evolución del problema La cuantificación y análisis de la población se realiza con base en una metodología estadística sustentada en información oficial del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Sistema Integral de Estadística Educativa (SIE) de la SEECH, lo que permite contar con estimaciones confiables, actualizadas y consistentes para la identificación y determinación de las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.
4 | Media | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp, a través del fortalecimiento de la lógica vertical/horizontal, criterios CREMAA, trazabilidad entre niveles y medios de verificación robustos. | Específico | Validar líneas base, metas, sentido, trayectoria del indicador, supuestos y medios de verificación. | Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-08-31 |  | Contar con un instrumento de monitoreo más adecuado, útil, y alineado a objetivos del programa. |  | MIR actualizada. |  | 100 |  | Registros SEECH, Departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal |  | Se adjunta Matriz de Indicadores para Resultados actualizada, para el ejercicio fiscal 2026 Se adjunta MIR Operativa
5 | Media | Realizar un análisis para ver la posibilidad de incorporar transversalmente género y derechos humanos en diseño y operación, a través de la integración de la desagregación y acciones afirmativas. | Específico | 1. Diagnosticar brechas de género en el acceso a apoyos. 2. Implementar registros de datos desagregados 3. Analizar la posibilidad de establecer medidas afirmativas y de accesibilidad cultural. 4. Analizar la posibilidad de incorporar indicadores de proceso y resultado con enfoque de derechos. | Departamento de Seguimiento Programático y presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Medición más inclusiva mayor capacidad de identificar y atender desigualdades. |  | Propuesta de creación de indicador para anteproyecto 2027 con perspectiva de género. |  | 100 |  | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL SEECH |  | Se adjunta propuesta de indicador para el 2027 sugerido por la ITE
6 | Media | Gestionar la sistematización de los mecanismos de la participación social en diseño y seguimiento del programa. | Institucional | Gestionar la sistematización de los mecanismos de la participación social en el diseño y seguimiento del programa. | Departamento de Seguimiento Programático y presupuestal. | 2026-01-07 |  | 2026-12-18 |  | Institucionalizar mecanismos de participación comunitaria para garantizar mayor apropiación social, retroalimentación ciudadana y rendición de cuentas. |  | Encuestas de satisfacción a muestra de beneficiarios de Albergues escolares, Centros de Integración Social (CIS) y Centros Regionales de Educación Integral (CREI). |  | 0 |  | En el periodo reportado no cuenta con avance |  | En el periodo reportado no cuenta con avance
Ing. Mónica Ramos Rodríguez | [12 empty] | Dra. Lía Grijalva Gómez
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento