## Sheet
Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | [14 empty] | Página 1 |  | de 1
23 octubre, 2026 9:35
BR1D0EVAS002
AM2 SEGUIMIENTO AGENDA DE MEJORA
TERCER TRIMESTRE
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |  | DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL | [9 empty] | Clave |  | 2E002C1
Dependencia y/o Entidad |  | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA |  |  |  |  | Clave | 301 | Ejercicio Fiscal Evaluado |  | 2025 | Tipo de Evaluación |  | Diseño en Tiempo Real
Definición del Programa o Fondo |  | Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de las personas justiciables que acuden a solicitar los servicios institucionales en el estado de Chihuahua. | [9 empty] | Fecha de Elaboración del Formato |  | 2026-10-07 15:07
N° | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término |  | Resultados Esperados |  | Productos y Evidencias |  | % de Avance |  | Ubicación del documento probatorio |  | Observaciones
1 | Alta | Fortalecer los apartados de Antecedentes y Definición del Problema del Diagnóstico del Programa con el fin de actualizar la información con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnostico. 3. Validar el documento diagnostico. 4. Publicar el documento diagnostico. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnostico actualizado y documentado que permita concentrar la información contextual con respecto al Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnostico. 3. Liga de publicación en la pagina web institucional. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Para el avance del presente trimestre de la Agenda de Mejora, el documento diagnostico ha sido publicado dentro del portal institucional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sin embargo, este aun cuenta con la leyenda de "preliminar" ya que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Proyectos e Innovación. Liga de publicación del Diagnóstico: https://www.stj.gob.mx/direccion-general-administrativa/pbr.php Aunado a lo anterior, se desarrollo un formato para la identificación y fortalecimiento del diagnóstico en cuanto a la detección de poblaciones, el cual se socializó a las áreas para su análisis y posterior llenado. Para el cuarto seguimiento del proceso se estará incluyendo la información del "FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA Y SUS CARACTERÍSTICAS" al documento de diagnóstico, de acuerdo a lo enviado por las áreas participantes.
2 | Alta | Incluir la metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones en el Diagnóstico del Programa con el fin de coadyuvar a la planeación de acciones a partir de las poblaciones estimadas. | Específico | 1. Mesas de trabajo. 2. Actualización documento diagnóstico. 3. Validar el documento diagnóstico. 4. Publicar el documento diagnóstico. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un diagnóstico que documente con claridad la información contextual mas relevante del Programa. |  | 1. Minutas. 2. Documento diagnóstico. 3. Liga de Publicación en la pagina web institucional. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Para el avance del presente trimestre de la Agenda de Mejora, el documento diagnostico ha sido publicado dentro del portal institucional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sin embargo, este aun se encuentra con leyenda de "preliminar" ya que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Proyectos e Innovación. Liga de publicación del Diagnóstico: https://www.stj.gob.mx/direccion-general-administrativa/pbr.php Aunado a lo anterior, se desarrollo un formato para la identificación y fortalecimiento del diagnóstico en cuanto a la detección de poblaciones, el cual se socializó a las áreas para su análisis y posterior llenado. Para el cuarto seguimiento del proceso se estará incluyendo la información del "FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA Y SUS CARACTERÍSTICAS" al documento de diagnóstico, de acuerdo a lo enviado por las áreas participantes.
3 | Alta | Desarrollar una estrategia de cobertura para la atención de la demanda de servicios con el fin de fortalecer la planeación de acciones del Tribunal Superior de Justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Contar con un método claro que estime la demanda de servicios que enfrentará el Tribunal Superior de Justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral. 5. Documento de estrategia de cobertura. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Para el avance del presente trimestre de la Agenda de Mejora, el documento diagnostico ha sido publicado dentro del portal institucional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sin embargo, este aun se encuentra con leyenda de "preliminar" ya que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Proyectos e Innovación. Liga de publicación del Diagnóstico: https://www.stj.gob.mx/direccion-general-administrativa/pbr.php Aunado a lo anterior, y para el desarrollo de la estrategia de cobertura, se desarrollo un formato para la identificación y fortalecimiento del diagnóstico en cuanto a la detección de poblaciones, el cual se socializó a las áreas para su análisis y posterior llenado. Para el cuarto seguimiento del proceso se estará incluyendo la información del "FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA Y SUS CARACTERÍSTICAS" al documento de diagnóstico, de acuerdo a lo enviado por las áreas participantes.
4 | Alta | Actualizar la MIR del Programa con el fin de fortalecer el diseño del Programa. | Específico | 1. Actualización de la MIR, conforme a PAE 2025. 2. Elaboración de ficheros de indicadores. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Tener mayor claridad en los objetivos e indicadores en cada nivel de la MIR. |  | 1. Reporte de MIR 2026. 2. Documento diagnóstico. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Para el avance del presente Trimestre, se indica que la MIR ya se encuentra actualizada conforme a las observaciones derivadas de la evaluación 2025, siendo la MIR 2026 el medio de verificación correspondiente. Asimismo, en el documento diagnostico se incluye el fichero que contiene la información de cada uno de los indicadores, en donde es preciso señalar que ha sido publicado dentro del portal institucional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sin embargo, este aun se encuentra con leyenda de "preliminar" ya que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Proyectos e Innovación para su validación. Liga de publicación del Diagnóstico: https://www.stj.gob.mx/direccion-general-administrativa/pbr.php
5 | Alta | Elaborar un documento que defina y documente las actividades institucionales que se han formalizado con otras instancias para fortalecer las acciones de impartición de justicia. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación institucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Potenciar la colaboración interinstitucional en favor de la impartición de la justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de Coordinación trimestral. 5. Documento de actividades interinstitucionales. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | En la Dirección de Programación y Presupuesto se elaboraron los formatos para el reporte de la información de cada una de las áreas, tomando en consideración lo publicado en el portal institucional. Asimismo, se identifican como proyectos: Justicia Itinerante y Soy Legal. Para el seguimiento del cuarto trimestre se estaría avanzando en la documentación de las actividades para incluirlas en el documento, ya que este es actualizado trimestre por trimestre, para dar finalización al seguimiento en el cierre anual.
6 | Alta | Elaborar un documento que describa las acciones que se han implementado para promover la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. | Específico | 1. Elaboración y validación de formatos. 2. Definición de responsables por área. 3. Sesión de trabajo para explicación del llenado de la información. 4. Integración de evidencias trimestrales de coordinación interinstitucional. 5. Integración de documento en versión final. 6. Publicación en el portal institucional. | Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto. | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | Impulsar la implementación de la perspectiva de genero y el enfoque de derechos humanos en la impartición de justicia. |  | 1. Formatos. 2. Directorio de responsables por área. 3. Minuta. 4. Evidencia de coordinación trimestral . 5. Documento de transversalización de perspectiva de genero y derechos humanos. |  | 80 |  | Dirección de Programación y Presupuesto |  | Dentro de la reunión correspondiente al trimestre anterior, se estableció que la Dirección de Programación y Presupuesto sería la encargada de elaborar los formatos para la recopilación y reporte de la información correspondiente a cada una de las áreas, tomando como referencia la información publicada en el portal institucional. En este sentido, es importante señalar que, en próximas fechas, se llevarán a cabo las últimas reuniones de seguimiento con los enlaces designados por cada una de las áreas, en las cuales se revisará y validará la información proporcionada. Asimismo, las respuestas y observaciones derivadas de dichas reuniones serán consideradas para la integración y actualización del documento final, correspondiente al cuarto trimestre.
Lic. Carlos Alberto De Lascuráin Ochoa | [12 empty] | C. Luis Enrique Ordoñez Esparza
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario | [12 empty] | Firma y nombre del responsable del seguimiento