## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 0.9 MDP
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 1.1 |  | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA/CARRETERA CASAS GRANDES-EJIDO SAN JOSÉ, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+162 AL KM 5+062, A 400 METROS DEL PANTEON SAN JOSE | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 99900 | ADMINISTRACION DIRECTA | 99900 | BACHEO-001-26 | DEREMY CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 1523 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 2.1 | 21911178 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHIGAN Y CALLE DAKOTA DEL NTE. DEL KM 0+045 AL KM 0+095 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 214785 | LICITACIÓN PÚBLICA | 210485.19 | CUM-OP-020-2025 | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 677.72 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 3.1 | 21702150 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, EN AMBOS CUERPOS | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 27472.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 27472.5 | MC-21702150-AD-2025 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 150 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 0% | 0% | LA OBRA NO SE REALIZARÁ, EL REINTEGRO SE HIZO EL DIA 17/04/2026
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 4.1 | 23709028 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLES C. AMAPOLAS Y C. BARIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 419580 | N/A | N/A | N/A | N/A | 165.91 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | N/A | N/A | OBRA CANCELADA
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 5.1 | 25200844 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+000 AL KM 0+023 | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 144855 | CONTRATO | 143797.28 | AO-67-218-808052990-N-9-2025 | CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V. | 165 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%