## Hoja1
CONVENIO CELEBRADO EL 04 DE FEBERO DE 2026, 6.3 MDP
SEGUNDO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
19980
INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convenio) | N° DE OBRA | DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META |  | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCIERO % | OBSERVACIONES
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD
MUNICIPIO: AHUMADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 1.1 | 20100335 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MATAMOROS, ENTRE C. MORELOS Y C. BOLIVIA, EN TRAMOS AISLADOS | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 9990 | DIRECTA | N/A | N/A | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 19.3312 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: ALDAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 2.1 |  | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OCTAVA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUTIÉRREZ DEL KM 0+000 AL 0+001 | ALDAMA, ALDAMA | 7492.5 |  |  |  |  | 7.5 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | SIN DATOS DEL MPIO.
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 3.1 | 20400391 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE BARRENO ENTRE CALLE CINCO DE OROS Y CALLE MALACATE DEL KM 0+000 AL KM 0+097 | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO | 19980 | CONTRATO | 19980 | 09/2026 | GREMCA PAVIMENTOS | 46 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: BOCOYNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 4.1 | 20901410 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NTE. ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NTE. Y CALLE DÉCIMA EN TRAMOS AISLADOS | BOCOYNA, SAN JUANITO | 7492.5 | CONTRATO | 7492.5 | 20901410 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V. | 6 | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 40% | 0%
MUNICIPIO: CAMARGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 5.1 | 21101155 | PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CRUCERO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HIDALGO | CAMARGO, CAMARGO | 54945 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 54945 | OP-AD-PMA-001-2026 | FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ | 130 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 6.1 | 21300523 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS FRANDES-JANOS / FEDERAL HWY 10 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+467, A 400.00 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 52447.5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | REYES PASTRANA SIAS | 819 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 7.1 | 21911183 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRESNO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARREDA DEL KM 0+038 AL KM 0+155, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 477022.5 | LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 1503.68 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: CORONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | 8.1 | 21400263 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES | CORONADO, CORONADO | 2497.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2497.5 | OF-ADMON-01-2026 | JUAN LUJAN ESPINOZA | 12 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 9.1 | 21702152 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA / CUAUHTÉMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+079 AL KM 0+090, A 100 MTS DEL OXXO SAN ANTONIO | CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC | 117382.5 | CONTRATO | 427072.5 | MC-21705151 | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH | 104.34 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: EL TULE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 10.1 | 26400232 | BOYAS METÁLICAS EN ENTRADA PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE EN ESQUINA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD. | EL TULE, VAQUETEROS | 4995 | ADMINISTRACION DIRECTA | 4995 | S/N | RAMON GUTIERREZ CHAVEZ | 17 | PZA DE BOYAS METÁLICAS | 100% | 100%
MUNICIPIO: GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 11.1 |  | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+090.96 A KM 0+091.18 | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 2497.5 |  |  |  |  | 2.99 | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA |  |  | SIN DATOS DE MPIO.
MUNICIPIO: JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 12.1 | 23709031 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA/MIGUEL AHUMADA JUAREZ (CUERPO ORIENTE). TRAMO: DE C. ZACATE BLANCO A CALLE AERONÁUTICA. DEL KM 0+000 AL KM 0+699. | JUÁREZ, JUÁREZ | 5429565 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 4598336.0664 | OP-001-2026 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 4598336.0664 | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V. | 0% | 0% | PAGO DE ANTICIPO EFECTUADO EL 30 JUNIO 2026
MUNICIPIO: JULIMES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 13.1 | 23800299 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PÍPILA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA | JULIMES, JULIMES | 9990 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 40 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100%
MUNICIPIO: NAMIQUIPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | 14.1 |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C.3A ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+063 (A 166 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7 DÍA) | NAMIQUIPA, LAS CRUCES | 69930 |  |  |  |  | 82.84 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | SIN DATOS DEL MPIO
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 15.1 | 25001159 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE M. OCHOA Y CALLE EMILIO CARRANZA | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 22477.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A |  | 8 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0% | SE REINTEGRARÁ EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
MUNICIPIO: OJINAGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 16.1 | 25200846 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y AV 5 DE MAYO DEL KM 0+012 AL KM 0+025.5 (CUERPO SUR) | OJINAGA, MANUEL OJINAGA | 62437.5 | ADMINISTRACION DIRECTA | 62437.28 | S/N | FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 81 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100%
MUNICIPIO: RIVA PALACIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 17.1 | 25400281 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ENT. (SANTA ISABEL - ANÁHUAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+117 AL KM 0+817 A 2,660 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ DEL PINO | RIVA PALACIO, LA NORIA DE ALDANA | 17482.5 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NA | NA | JACOBO FHER | 4050 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 98%